Collecte des indicateurs du pilier surveillance, Province du Nord-Kivu

Riposte MVE, résultats mensuels Mai à Octobre (au 25) 2026 · situation au 2026-10-25 · calculés par l'outil provincial le 2026-10-26 06:26

| Indicateurs | Seuil (%) | Résultats mensuels 2026 |  |  |  |  |  | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre (au 25) |  |
| Nombre d'alertes attendues au quotidien |  | 450 / jour (165 alertes vivantes MVE, 285 décès communautaires) | 450 / jour (165 alertes vivantes MVE, 285 décès communautaires) | 450 / jour (165 alertes vivantes MVE, 285 décès communautaires) | 450 / jour (165 alertes vivantes MVE, 285 décès communautaires) | 450 / jour (165 alertes vivantes MVE, 285 décès communautaires) | 450 / jour (165 alertes vivantes MVE, 285 décès communautaires) | Taux par défaut : à remplacer par les estimations du SGI. |
| Nombre d'alertes reçues au quotidien | 100 % | 184 / jour (41 %) | 602 / jour (134 %) | 804 / jour (179 %) | 835 / jour (185 %) | 868 / jour (193 %) | 1 209 / jour (268 %) | Seuil atteint au dernier mois. Taux par défaut : à remplacer par les estimations du SGI. |
| Pourcentage d'alertes investiguées dans les 24 heures | ≥ 95 % | 97,0 % | 99,9 % | 98,6 % | 95,7 % | 92,0 % | 92,1 % | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Nombre de cas suspects détectés des alertes reçues | ≥ 90 % des alertes reçues | 336 (10,1 %) | 1 729 (9,6 %) | 2 611 (10,5 %) | 3 903 (15,1 %) | 4 831 (18,6 %) | 5 503 (18,2 %) |  |
| Nombre de cas confirmés | 0 | 19 | 99 | 249 | 471 | 754 | 831 | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Nombre de nouveaux cas probables | 0 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |  |
| Nombre de nouveaux cas suspects | 0 | 255 | 1 121 | 1 590 | 2 384 | 3 356 | 4 082 | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Nombre de nouvelles zones de santé touchées | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Nombre de décès communautaires investigués | ≥ 90 % | 88 investigués / 85 notifiés (100 %) | 674 investigués / 641 notifiés (100 %) | 1 053 investigués / 1 053 notifiés (100 %) | 1 515 investigués / 1 689 notifiés (90 %) | 1 417 investigués / 1 318 notifiés (100 %) | 1 360 investigués / 1 265 notifiés (100 %) | Seuil atteint au dernier mois. |
| Délai moyen entre apparition des symptômes, notification et isolement effectif | ≤ 48 heures | 13,8 j (332 h, n = 12) | 7,6 j (183 h, n = 41) | 8,5 j (205 h, n = 103) | 8,0 j (191 h, n = 212) | 6,5 j (155 h, n = 424) | 7,0 j (168 h, n = 412) | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Proportion de décès dans la communauté testés positifs | < 50 % | 2,7 % (3/111) | 7,3 % (44/599) | 12,7 % (150/1 182) | 20,4 % (298/1 462) | 23,6 % (226/957) | — | Seuil atteint au dernier mois. |
| Nombre de contacts identifiés par cas | 100 % | 39,7 (754 contacts / 19 cas) | 30,7 (3 043 contacts / 99 cas) | 29,5 (7 340 contacts / 249 cas) | 31,0 (14 616 contacts / 471 cas) | 33,1 (24 933 contacts / 754 cas) | 32,2 (26 756 contacts / 831 cas) |  |
| Pourcentage de contacts suivis quotidiennement | ≥ 95 % | 78,7 % | 73,4 % | 82,7 % | 80,8 % | 83,4 % | 81,1 % | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Pourcentage de contacts (des cas confirmés + probables) pour lesquels la recherche des contacts a été effectuée (21 jours) | ≥ 95 % | — | 85,6 % | 90,4 % | 100,0 % | 93,6 % | 93,9 % | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Pourcentage de contacts perdus de vue | < 5 % | 0,24 % | 2,18 % | 0,92 % | 2,71 % | 1,76 % | 1,88 % | Seuil atteint au dernier mois. |

Mode de calcul

Nombre d'alertes attendues au quotidien : Alertes MVE attendues : population de la ZS × taux d'alertes MVE (pour 10 000 hab./semaine, norme SGI) ÷ 70 000, plus décès communautaires attendus (population × mortalité brute ÷ 1000 ÷ 365 ; tout décès communautaire est une alerte MVE) (config/alertes_attendues.json).

Nombre d'alertes reçues au quotidien : Moyenne par jour des nouvelles alertes (vivantes + décès) ; entre parenthèses : part des alertes attendues.

Pourcentage d'alertes investiguées dans les 24 heures : Alertes investiguées le jour même ÷ alertes à traiter (nouvelles + report), la base ne donne pas l'heure d'investigation.

Nombre de cas suspects détectés des alertes reçues : Alertes validées comme cas suspects ; entre parenthèses : part des alertes reçues.

Nombre de nouveaux cas probables : Non disponible : la liste labo ne contient que les cas confirmés.

Nombre de nouveaux cas suspects : Alertes vivantes validées comme cas suspects.

Nombre de nouvelles zones de santé touchées : Zones de santé (aires de santé pour une ZS) dont le premier cas confirmé date du mois.

Nombre de décès communautaires investigués : Alertes de décès investiguées ÷ alertes de décès notifiées.

Délai moyen entre apparition des symptômes, notification et isolement effectif : Délai moyen entre la date de début des signes et la date de confirmation (liste labo) ; l'heure d'isolement n'est pas disponible.

Proportion de décès dans la communauté testés positifs : Échantillons post-mortem positifs ÷ échantillons post-mortem analysés (liste du laboratoire).

Nombre de contacts identifiés par cas : Nouveaux contacts listés ÷ cas confirmés du mois.

Pourcentage de contacts suivis quotidiennement : Contacts vus ÷ contacts à suivre (cumul des jours du mois).

Pourcentage de contacts (des cas confirmés + probables) pour lesquels la recherche des contacts a été effectuée (21 jours) : Contacts sortis du suivi au 21e jour pendant le mois ÷ contacts listés 21 jours plus tôt (même durée).

Pourcentage de contacts perdus de vue : Contacts perdus de vue ÷ contacts à suivre (cumul des jours du mois).

Estimation des alertes attendues : population de la ZS × taux d'alertes MVE attendues (1,0 pour 10 000 habitants par semaine) ÷ 70 000 pour les alertes vivantes répondant à la définition de cas MVE ; population × taux brut de mortalité (9.0 pour 1000) ÷ 1000 ÷ 365 pour les décès communautaires (tout décès communautaire est une alerte MVE). Vert : seuil atteint ; rouge : seuil non atteint. Les définitions de calcul figurent dans la colonne Observations.

Collecte des indicateurs du pilier surveillance, Zone de santé de Alimbongo

Riposte MVE, résultats mensuels Mai à Octobre (au 25) 2026 · situation au 2026-10-25 · calculés par l'outil provincial le 2026-10-26 06:26

| Indicateurs | Seuil (%) | Résultats mensuels 2026 |  |  |  |  |  | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre (au 25) |  |
| Nombre d'alertes attendues au quotidien |  | 12 / jour (5 alertes vivantes MVE, 8 décès communautaires) | 12 / jour (5 alertes vivantes MVE, 8 décès communautaires) | 12 / jour (5 alertes vivantes MVE, 8 décès communautaires) | 12 / jour (5 alertes vivantes MVE, 8 décès communautaires) | 12 / jour (5 alertes vivantes MVE, 8 décès communautaires) | 12 / jour (5 alertes vivantes MVE, 8 décès communautaires) | Taux par défaut : à remplacer par les estimations du SGI. |
| Nombre d'alertes reçues au quotidien | 100 % | 0 / jour (3 %) | 8 / jour (67 %) | 30 / jour (243 %) | 12 / jour (98 %) | 11 / jour (92 %) | 12 / jour (95 %) | Seuil non atteint au dernier mois. Taux par défaut : à remplacer par les estimations du SGI. |
| Pourcentage d'alertes investiguées dans les 24 heures | ≥ 95 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | Seuil atteint au dernier mois. |
| Nombre de cas suspects détectés des alertes reçues | ≥ 90 % des alertes reçues | 4 (100,0 %) | 10 (4,0 %) | 12 (1,4 %) | 10 (3,4 %) | 14 (4,6 %) | 92 (34,2 %) |  |
| Nombre de cas confirmés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Nombre de nouveaux cas probables | 0 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |  |
| Nombre de nouveaux cas suspects | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 7 | 62 | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Nombre de nouvelles zones de santé touchées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Nombre de décès communautaires investigués | ≥ 90 % | 4 investigués / 4 notifiés (100 %) | 7 investigués / 7 notifiés (100 %) | 4 investigués / 4 notifiés (100 %) | 6 investigués / 6 notifiés (100 %) | 7 investigués / 7 notifiés (100 %) | 30 investigués / 30 notifiés (100 %) | Seuil atteint au dernier mois. |
| Délai moyen entre apparition des symptômes, notification et isolement effectif | ≤ 48 heures | — | — | — | — | — | — |  |
| Proportion de décès dans la communauté testés positifs | < 50 % | — | 0,0 % (0/1) | 0,0 % (0/2) | — | — | — | Seuil atteint au dernier mois. |
| Nombre de contacts identifiés par cas | 100 % | — | — | — | — | — | 14,8 (267 contacts / 18 cas) |  |
| Pourcentage de contacts suivis quotidiennement | ≥ 95 % | — | — | — | — | — | 95,5 % | Seuil atteint au dernier mois. |
| Pourcentage de contacts (des cas confirmés + probables) pour lesquels la recherche des contacts a été effectuée (21 jours) | ≥ 95 % | — | — | — | — | — | 100,0 % | Seuil atteint au dernier mois. |
| Pourcentage de contacts perdus de vue | < 5 % | — | — | — | — | — | 0,73 % | Seuil atteint au dernier mois. |

Mode de calcul

Nombre d'alertes attendues au quotidien : Alertes MVE attendues : population de la ZS × taux d'alertes MVE (pour 10 000 hab./semaine, norme SGI) ÷ 70 000, plus décès communautaires attendus (population × mortalité brute ÷ 1000 ÷ 365 ; tout décès communautaire est une alerte MVE) (config/alertes_attendues.json).

Nombre d'alertes reçues au quotidien : Moyenne par jour des nouvelles alertes (vivantes + décès) ; entre parenthèses : part des alertes attendues.

Pourcentage d'alertes investiguées dans les 24 heures : Alertes investiguées le jour même ÷ alertes à traiter (nouvelles + report), la base ne donne pas l'heure d'investigation.

Nombre de cas suspects détectés des alertes reçues : Alertes validées comme cas suspects ; entre parenthèses : part des alertes reçues.

Nombre de nouveaux cas probables : Non disponible : la liste labo ne contient que les cas confirmés.

Nombre de nouveaux cas suspects : Alertes vivantes validées comme cas suspects.

Nombre de nouvelles zones de santé touchées : Zones de santé (aires de santé pour une ZS) dont le premier cas confirmé date du mois.

Nombre de décès communautaires investigués : Alertes de décès investiguées ÷ alertes de décès notifiées.

Délai moyen entre apparition des symptômes, notification et isolement effectif : Délai moyen entre la date de début des signes et la date de confirmation (liste labo) ; l'heure d'isolement n'est pas disponible.

Proportion de décès dans la communauté testés positifs : Échantillons post-mortem positifs ÷ échantillons post-mortem analysés (liste du laboratoire).

Nombre de contacts identifiés par cas : Nouveaux contacts listés ÷ cas confirmés du mois.

Pourcentage de contacts suivis quotidiennement : Contacts vus ÷ contacts à suivre (cumul des jours du mois).

Pourcentage de contacts (des cas confirmés + probables) pour lesquels la recherche des contacts a été effectuée (21 jours) : Contacts sortis du suivi au 21e jour pendant le mois ÷ contacts listés 21 jours plus tôt (même durée).

Pourcentage de contacts perdus de vue : Contacts perdus de vue ÷ contacts à suivre (cumul des jours du mois).

Estimation des alertes attendues : population de la ZS × taux d'alertes MVE attendues (1,0 pour 10 000 habitants par semaine) ÷ 70 000 pour les alertes vivantes répondant à la définition de cas MVE ; population × taux brut de mortalité (9.0 pour 1000) ÷ 1000 ÷ 365 pour les décès communautaires (tout décès communautaire est une alerte MVE). Vert : seuil atteint ; rouge : seuil non atteint. Les définitions de calcul figurent dans la colonne Observations.

Collecte des indicateurs du pilier surveillance, Zone de santé de Bambo

Riposte MVE, résultats mensuels Mai à Octobre (au 25) 2026 · situation au 2026-10-25 · calculés par l'outil provincial le 2026-10-26 06:26

| Indicateurs | Seuil (%) | Résultats mensuels 2026 |  |  |  |  |  | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre (au 25) |  |
| Nombre d'alertes attendues au quotidien |  | 9 / jour (3 alertes vivantes MVE, 6 décès communautaires) | 9 / jour (3 alertes vivantes MVE, 6 décès communautaires) | 9 / jour (3 alertes vivantes MVE, 6 décès communautaires) | 9 / jour (3 alertes vivantes MVE, 6 décès communautaires) | 9 / jour (3 alertes vivantes MVE, 6 décès communautaires) | 9 / jour (3 alertes vivantes MVE, 6 décès communautaires) | Taux par défaut : à remplacer par les estimations du SGI. |
| Nombre d'alertes reçues au quotidien | 100 % | 6 / jour (68 %) | 5 / jour (55 %) | 6 / jour (68 %) | 7 / jour (79 %) | 7 / jour (80 %) | 6 / jour (66 %) | Seuil non atteint au dernier mois. Taux par défaut : à remplacer par les estimations du SGI. |
| Pourcentage d'alertes investiguées dans les 24 heures | ≥ 95 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 99,5 % | 100,0 % | 100,0 % | Seuil atteint au dernier mois. |
| Nombre de cas suspects détectés des alertes reçues | ≥ 90 % des alertes reçues | 1 (1,7 %) | 4 (2,8 %) | 0 (0,0 %) | 4 (1,9 %) | 1 (0,7 %) | 2 (2,9 %) |  |
| Nombre de cas confirmés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seuil atteint au dernier mois. |
| Nombre de nouveaux cas probables | 0 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |  |
| Nombre de nouveaux cas suspects | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Nombre de nouvelles zones de santé touchées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seuil atteint au dernier mois. |
| Nombre de décès communautaires investigués | ≥ 90 % | 0 | 1 investigués / 1 notifiés (100 %) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Délai moyen entre apparition des symptômes, notification et isolement effectif | ≤ 48 heures | — | — | — | — | — | — |  |
| Proportion de décès dans la communauté testés positifs | < 50 % | — | — | — | — | — | — |  |
| Nombre de contacts identifiés par cas | 100 % | — | — | — | — | — | — |  |
| Pourcentage de contacts suivis quotidiennement | ≥ 95 % | — | — | — | — | — | — |  |
| Pourcentage de contacts (des cas confirmés + probables) pour lesquels la recherche des contacts a été effectuée (21 jours) | ≥ 95 % | — | — | — | — | — | — |  |
| Pourcentage de contacts perdus de vue | < 5 % | — | — | — | — | — | — |  |

Mode de calcul

Nombre d'alertes attendues au quotidien : Alertes MVE attendues : population de la ZS × taux d'alertes MVE (pour 10 000 hab./semaine, norme SGI) ÷ 70 000, plus décès communautaires attendus (population × mortalité brute ÷ 1000 ÷ 365 ; tout décès communautaire est une alerte MVE) (config/alertes_attendues.json).

Nombre d'alertes reçues au quotidien : Moyenne par jour des nouvelles alertes (vivantes + décès) ; entre parenthèses : part des alertes attendues.

Pourcentage d'alertes investiguées dans les 24 heures : Alertes investiguées le jour même ÷ alertes à traiter (nouvelles + report), la base ne donne pas l'heure d'investigation.

Nombre de cas suspects détectés des alertes reçues : Alertes validées comme cas suspects ; entre parenthèses : part des alertes reçues.

Nombre de nouveaux cas probables : Non disponible : la liste labo ne contient que les cas confirmés.

Nombre de nouveaux cas suspects : Alertes vivantes validées comme cas suspects.

Nombre de nouvelles zones de santé touchées : Zones de santé (aires de santé pour une ZS) dont le premier cas confirmé date du mois.

Nombre de décès communautaires investigués : Alertes de décès investiguées ÷ alertes de décès notifiées.

Délai moyen entre apparition des symptômes, notification et isolement effectif : Délai moyen entre la date de début des signes et la date de confirmation (liste labo) ; l'heure d'isolement n'est pas disponible.

Proportion de décès dans la communauté testés positifs : Échantillons post-mortem positifs ÷ échantillons post-mortem analysés (liste du laboratoire).

Nombre de contacts identifiés par cas : Nouveaux contacts listés ÷ cas confirmés du mois.

Pourcentage de contacts suivis quotidiennement : Contacts vus ÷ contacts à suivre (cumul des jours du mois).

Pourcentage de contacts (des cas confirmés + probables) pour lesquels la recherche des contacts a été effectuée (21 jours) : Contacts sortis du suivi au 21e jour pendant le mois ÷ contacts listés 21 jours plus tôt (même durée).

Pourcentage de contacts perdus de vue : Contacts perdus de vue ÷ contacts à suivre (cumul des jours du mois).

Estimation des alertes attendues : population de la ZS × taux d'alertes MVE attendues (1,0 pour 10 000 habitants par semaine) ÷ 70 000 pour les alertes vivantes répondant à la définition de cas MVE ; population × taux brut de mortalité (9.0 pour 1000) ÷ 1000 ÷ 365 pour les décès communautaires (tout décès communautaire est une alerte MVE). Vert : seuil atteint ; rouge : seuil non atteint. Les définitions de calcul figurent dans la colonne Observations.

Collecte des indicateurs du pilier surveillance, Zone de santé de Beni

Riposte MVE, résultats mensuels Mai à Octobre (au 25) 2026 · situation au 2026-10-25 · calculés par l'outil provincial le 2026-10-26 06:26

| Indicateurs | Seuil (%) | Résultats mensuels 2026 |  |  |  |  |  | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre (au 25) |  |
| Nombre d'alertes attendues au quotidien |  | 25 / jour (9 alertes vivantes MVE, 16 décès communautaires) | 25 / jour (9 alertes vivantes MVE, 16 décès communautaires) | 25 / jour (9 alertes vivantes MVE, 16 décès communautaires) | 25 / jour (9 alertes vivantes MVE, 16 décès communautaires) | 25 / jour (9 alertes vivantes MVE, 16 décès communautaires) | 25 / jour (9 alertes vivantes MVE, 16 décès communautaires) | Taux par défaut : à remplacer par les estimations du SGI. |
| Nombre d'alertes reçues au quotidien | 100 % | 15 / jour (61 %) | 164 / jour (667 %) | 237 / jour (963 %) | 220 / jour (896 %) | 315 / jour (1 280 %) | 377 / jour (1 534 %) | Seuil atteint au dernier mois. Taux par défaut : à remplacer par les estimations du SGI. |
| Pourcentage d'alertes investiguées dans les 24 heures | ≥ 95 % | 100,0 % | 100,0 % | 95,4 % | 95,9 % | 95,4 % | 88,5 % | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Nombre de cas suspects détectés des alertes reçues | ≥ 90 % des alertes reçues | 51 (31,1 %) | 546 (12,3 %) | 675 (9,5 %) | 1 017 (15,4 %) | 1 182 (13,4 %) | 1 250 (15,8 %) |  |
| Nombre de cas confirmés | 0 | 5 | 21 | 29 | 85 | 211 | 290 | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Nombre de nouveaux cas probables | 0 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |  |
| Nombre de nouveaux cas suspects | 0 | 37 | 315 | 369 | 529 | 672 | 807 | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Nombre de nouvelles zones de santé touchées | 0 | 2 | 14 | 4 | 4 | 5 | 9 | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Nombre de décès communautaires investigués | ≥ 90 % | 14 investigués / 13 notifiés (100 %) | 247 investigués / 214 notifiés (100 %) | 305 investigués / 305 notifiés (100 %) | 481 investigués / 489 notifiés (98 %) | 513 investigués / 497 notifiés (100 %) | 425 investigués / 394 notifiés (100 %) | Seuil atteint au dernier mois. |
| Délai moyen entre apparition des symptômes, notification et isolement effectif | ≤ 48 heures | 7,0 j (168 h, n = 1) | 6,2 j (149 h, n = 5) | 9,4 j (225 h, n = 8) | 7,7 j (184 h, n = 36) | 7,0 j (169 h, n = 105) | 7,4 j (177 h, n = 136) | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Proportion de décès dans la communauté testés positifs | < 50 % | 2,3 % (2/88) | 4,6 % (14/307) | 5,1 % (18/352) | 11,4 % (47/413) | 23,8 % (63/265) | — | Seuil atteint au dernier mois. |
| Nombre de contacts identifiés par cas | 100 % | 19,6 (98 contacts / 5 cas) | 54,2 (1 138 contacts / 21 cas) | 93,6 (2 715 contacts / 29 cas) | 74,0 (6 287 contacts / 85 cas) | 53,1 (11 209 contacts / 211 cas) | 41,0 (11 893 contacts / 290 cas) |  |
| Pourcentage de contacts suivis quotidiennement | ≥ 95 % | 65,6 % | 70,1 % | 72,8 % | 77,7 % | 75,5 % | 70,6 % | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Pourcentage de contacts (des cas confirmés + probables) pour lesquels la recherche des contacts a été effectuée (21 jours) | ≥ 95 % | — | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 86,4 % | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Pourcentage de contacts perdus de vue | < 5 % | 0,00 % | 1,07 % | 1,40 % | 4,85 % | 3,73 % | 3,58 % | Seuil atteint au dernier mois. |

Mode de calcul

Nombre d'alertes attendues au quotidien : Alertes MVE attendues : population de la ZS × taux d'alertes MVE (pour 10 000 hab./semaine, norme SGI) ÷ 70 000, plus décès communautaires attendus (population × mortalité brute ÷ 1000 ÷ 365 ; tout décès communautaire est une alerte MVE) (config/alertes_attendues.json).

Nombre d'alertes reçues au quotidien : Moyenne par jour des nouvelles alertes (vivantes + décès) ; entre parenthèses : part des alertes attendues.

Pourcentage d'alertes investiguées dans les 24 heures : Alertes investiguées le jour même ÷ alertes à traiter (nouvelles + report), la base ne donne pas l'heure d'investigation.

Nombre de cas suspects détectés des alertes reçues : Alertes validées comme cas suspects ; entre parenthèses : part des alertes reçues.

Nombre de nouveaux cas probables : Non disponible : la liste labo ne contient que les cas confirmés.

Nombre de nouveaux cas suspects : Alertes vivantes validées comme cas suspects.

Nombre de nouvelles zones de santé touchées : Zones de santé (aires de santé pour une ZS) dont le premier cas confirmé date du mois.

Nombre de décès communautaires investigués : Alertes de décès investiguées ÷ alertes de décès notifiées.

Délai moyen entre apparition des symptômes, notification et isolement effectif : Délai moyen entre la date de début des signes et la date de confirmation (liste labo) ; l'heure d'isolement n'est pas disponible.

Proportion de décès dans la communauté testés positifs : Échantillons post-mortem positifs ÷ échantillons post-mortem analysés (liste du laboratoire).

Nombre de contacts identifiés par cas : Nouveaux contacts listés ÷ cas confirmés du mois.

Pourcentage de contacts suivis quotidiennement : Contacts vus ÷ contacts à suivre (cumul des jours du mois).

Pourcentage de contacts (des cas confirmés + probables) pour lesquels la recherche des contacts a été effectuée (21 jours) : Contacts sortis du suivi au 21e jour pendant le mois ÷ contacts listés 21 jours plus tôt (même durée).

Pourcentage de contacts perdus de vue : Contacts perdus de vue ÷ contacts à suivre (cumul des jours du mois).

Estimation des alertes attendues : population de la ZS × taux d'alertes MVE attendues (1,0 pour 10 000 habitants par semaine) ÷ 70 000 pour les alertes vivantes répondant à la définition de cas MVE ; population × taux brut de mortalité (9.0 pour 1000) ÷ 1000 ÷ 365 pour les décès communautaires (tout décès communautaire est une alerte MVE). Vert : seuil atteint ; rouge : seuil non atteint. Les définitions de calcul figurent dans la colonne Observations.

Collecte des indicateurs du pilier surveillance, Zone de santé de Biena

Riposte MVE, résultats mensuels Mai à Octobre (au 25) 2026 · situation au 2026-10-25 · calculés par l'outil provincial le 2026-10-26 06:26

| Indicateurs | Seuil (%) | Résultats mensuels 2026 |  |  |  |  |  | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre (au 25) |  |
| Nombre d'alertes attendues au quotidien |  | 7 / jour (3 alertes vivantes MVE, 4 décès communautaires) | 7 / jour (3 alertes vivantes MVE, 4 décès communautaires) | 7 / jour (3 alertes vivantes MVE, 4 décès communautaires) | 7 / jour (3 alertes vivantes MVE, 4 décès communautaires) | 7 / jour (3 alertes vivantes MVE, 4 décès communautaires) | 7 / jour (3 alertes vivantes MVE, 4 décès communautaires) | Taux par défaut : à remplacer par les estimations du SGI. |
| Nombre d'alertes reçues au quotidien | 100 % | 10 / jour (146 %) | 17 / jour (252 %) | 9 / jour (134 %) | 7 / jour (98 %) | 8 / jour (124 %) | 10 / jour (144 %) | Seuil atteint au dernier mois. Taux par défaut : à remplacer par les estimations du SGI. |
| Pourcentage d'alertes investiguées dans les 24 heures | ≥ 95 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | Seuil atteint au dernier mois. |
| Nombre de cas suspects détectés des alertes reçues | ≥ 90 % des alertes reçues | 5 (4,5 %) | 21 (4,1 %) | 8 (3,5 %) | 32 (16,4 %) | 165 (64,7 %) | 138 (56,1 %) |  |
| Nombre de cas confirmés | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 5 | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Nombre de nouveaux cas probables | 0 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |  |
| Nombre de nouveaux cas suspects | 0 | 2 | 17 | 5 | 23 | 130 | 116 | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Nombre de nouvelles zones de santé touchées | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Nombre de décès communautaires investigués | ≥ 90 % | 3 investigués / 3 notifiés (100 %) | 5 investigués / 5 notifiés (100 %) | 3 investigués / 3 notifiés (100 %) | 9 investigués / 9 notifiés (100 %) | 35 investigués / 25 notifiés (100 %) | 22 investigués / 20 notifiés (100 %) | Seuil atteint au dernier mois. |
| Délai moyen entre apparition des symptômes, notification et isolement effectif | ≤ 48 heures | — | — | — | — | 7,6 j (182 h, n = 7) | 2,8 j (66 h, n = 4) | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Proportion de décès dans la communauté testés positifs | < 50 % | 0,0 % (0/3) | 0,0 % (0/5) | 0,0 % (0/2) | 16,7 % (1/6) | 20,8 % (5/24) | — | Seuil atteint au dernier mois. |
| Nombre de contacts identifiés par cas | 100 % | — | — | — | 41,0 (41 contacts / 1 cas) | 18,5 (314 contacts / 17 cas) | 26,6 (133 contacts / 5 cas) |  |
| Pourcentage de contacts suivis quotidiennement | ≥ 95 % | — | — | — | 92,3 % | 92,7 % | 91,0 % | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Pourcentage de contacts (des cas confirmés + probables) pour lesquels la recherche des contacts a été effectuée (21 jours) | ≥ 95 % | — | — | — | — | 100,0 % | 35,4 % | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Pourcentage de contacts perdus de vue | < 5 % | — | — | — | 0,00 % | 0,16 % | 0,26 % | Seuil atteint au dernier mois. |

Mode de calcul

Nombre d'alertes attendues au quotidien : Alertes MVE attendues : population de la ZS × taux d'alertes MVE (pour 10 000 hab./semaine, norme SGI) ÷ 70 000, plus décès communautaires attendus (population × mortalité brute ÷ 1000 ÷ 365 ; tout décès communautaire est une alerte MVE) (config/alertes_attendues.json).

Nombre d'alertes reçues au quotidien : Moyenne par jour des nouvelles alertes (vivantes + décès) ; entre parenthèses : part des alertes attendues.

Pourcentage d'alertes investiguées dans les 24 heures : Alertes investiguées le jour même ÷ alertes à traiter (nouvelles + report), la base ne donne pas l'heure d'investigation.

Nombre de cas suspects détectés des alertes reçues : Alertes validées comme cas suspects ; entre parenthèses : part des alertes reçues.

Nombre de nouveaux cas probables : Non disponible : la liste labo ne contient que les cas confirmés.

Nombre de nouveaux cas suspects : Alertes vivantes validées comme cas suspects.

Nombre de nouvelles zones de santé touchées : Zones de santé (aires de santé pour une ZS) dont le premier cas confirmé date du mois.

Nombre de décès communautaires investigués : Alertes de décès investiguées ÷ alertes de décès notifiées.

Délai moyen entre apparition des symptômes, notification et isolement effectif : Délai moyen entre la date de début des signes et la date de confirmation (liste labo) ; l'heure d'isolement n'est pas disponible.

Proportion de décès dans la communauté testés positifs : Échantillons post-mortem positifs ÷ échantillons post-mortem analysés (liste du laboratoire).

Nombre de contacts identifiés par cas : Nouveaux contacts listés ÷ cas confirmés du mois.

Pourcentage de contacts suivis quotidiennement : Contacts vus ÷ contacts à suivre (cumul des jours du mois).

Pourcentage de contacts (des cas confirmés + probables) pour lesquels la recherche des contacts a été effectuée (21 jours) : Contacts sortis du suivi au 21e jour pendant le mois ÷ contacts listés 21 jours plus tôt (même durée).

Pourcentage de contacts perdus de vue : Contacts perdus de vue ÷ contacts à suivre (cumul des jours du mois).

Estimation des alertes attendues : population de la ZS × taux d'alertes MVE attendues (1,0 pour 10 000 habitants par semaine) ÷ 70 000 pour les alertes vivantes répondant à la définition de cas MVE ; population × taux brut de mortalité (9.0 pour 1000) ÷ 1000 ÷ 365 pour les décès communautaires (tout décès communautaire est une alerte MVE). Vert : seuil atteint ; rouge : seuil non atteint. Les définitions de calcul figurent dans la colonne Observations.

Collecte des indicateurs du pilier surveillance, Zone de santé de Binza

Riposte MVE, résultats mensuels Mai à Octobre (au 25) 2026 · situation au 2026-10-25 · calculés par l'outil provincial le 2026-10-26 06:26

| Indicateurs | Seuil (%) | Résultats mensuels 2026 |  |  |  |  |  | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre (au 25) |  |
| Nombre d'alertes attendues au quotidien |  | 9 / jour (3 alertes vivantes MVE, 6 décès communautaires) | 9 / jour (3 alertes vivantes MVE, 6 décès communautaires) | 9 / jour (3 alertes vivantes MVE, 6 décès communautaires) | 9 / jour (3 alertes vivantes MVE, 6 décès communautaires) | 9 / jour (3 alertes vivantes MVE, 6 décès communautaires) | 9 / jour (3 alertes vivantes MVE, 6 décès communautaires) | Taux par défaut : à remplacer par les estimations du SGI. |
| Nombre d'alertes reçues au quotidien | 100 % | 25 / jour (273 %) | 23 / jour (255 %) | 11 / jour (122 %) | 10 / jour (106 %) | 10 / jour (116 %) | 9 / jour (96 %) | Seuil non atteint au dernier mois. Taux par défaut : à remplacer par les estimations du SGI. |
| Pourcentage d'alertes investiguées dans les 24 heures | ≥ 95 % | 94,6 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 91,7 % | 83,4 % | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Nombre de cas suspects détectés des alertes reçues | ≥ 90 % des alertes reçues | 1 (0,4 %) | 5 (0,8 %) | 2 (0,9 %) | 0 (0,0 %) | 6 (2,6 %) | 4 (3,1 %) |  |
| Nombre de cas confirmés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seuil atteint au dernier mois. |
| Nombre de nouveaux cas probables | 0 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |  |
| Nombre de nouveaux cas suspects | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 6 | 4 | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Nombre de nouvelles zones de santé touchées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seuil atteint au dernier mois. |
| Nombre de décès communautaires investigués | ≥ 90 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Délai moyen entre apparition des symptômes, notification et isolement effectif | ≤ 48 heures | — | — | — | — | — | — |  |
| Proportion de décès dans la communauté testés positifs | < 50 % | — | — | — | — | — | — |  |
| Nombre de contacts identifiés par cas | 100 % | — | — | — | — | — | — |  |
| Pourcentage de contacts suivis quotidiennement | ≥ 95 % | — | — | — | — | — | — |  |
| Pourcentage de contacts (des cas confirmés + probables) pour lesquels la recherche des contacts a été effectuée (21 jours) | ≥ 95 % | — | — | — | — | — | — |  |
| Pourcentage de contacts perdus de vue | < 5 % | — | — | — | — | — | — |  |

Mode de calcul

Nombre d'alertes attendues au quotidien : Alertes MVE attendues : population de la ZS × taux d'alertes MVE (pour 10 000 hab./semaine, norme SGI) ÷ 70 000, plus décès communautaires attendus (population × mortalité brute ÷ 1000 ÷ 365 ; tout décès communautaire est une alerte MVE) (config/alertes_attendues.json).

Nombre d'alertes reçues au quotidien : Moyenne par jour des nouvelles alertes (vivantes + décès) ; entre parenthèses : part des alertes attendues.

Pourcentage d'alertes investiguées dans les 24 heures : Alertes investiguées le jour même ÷ alertes à traiter (nouvelles + report), la base ne donne pas l'heure d'investigation.

Nombre de cas suspects détectés des alertes reçues : Alertes validées comme cas suspects ; entre parenthèses : part des alertes reçues.

Nombre de nouveaux cas probables : Non disponible : la liste labo ne contient que les cas confirmés.

Nombre de nouveaux cas suspects : Alertes vivantes validées comme cas suspects.

Nombre de nouvelles zones de santé touchées : Zones de santé (aires de santé pour une ZS) dont le premier cas confirmé date du mois.

Nombre de décès communautaires investigués : Alertes de décès investiguées ÷ alertes de décès notifiées.

Délai moyen entre apparition des symptômes, notification et isolement effectif : Délai moyen entre la date de début des signes et la date de confirmation (liste labo) ; l'heure d'isolement n'est pas disponible.

Proportion de décès dans la communauté testés positifs : Échantillons post-mortem positifs ÷ échantillons post-mortem analysés (liste du laboratoire).

Nombre de contacts identifiés par cas : Nouveaux contacts listés ÷ cas confirmés du mois.

Pourcentage de contacts suivis quotidiennement : Contacts vus ÷ contacts à suivre (cumul des jours du mois).

Pourcentage de contacts (des cas confirmés + probables) pour lesquels la recherche des contacts a été effectuée (21 jours) : Contacts sortis du suivi au 21e jour pendant le mois ÷ contacts listés 21 jours plus tôt (même durée).

Pourcentage de contacts perdus de vue : Contacts perdus de vue ÷ contacts à suivre (cumul des jours du mois).

Estimation des alertes attendues : population de la ZS × taux d'alertes MVE attendues (1,0 pour 10 000 habitants par semaine) ÷ 70 000 pour les alertes vivantes répondant à la définition de cas MVE ; population × taux brut de mortalité (9.0 pour 1000) ÷ 1000 ÷ 365 pour les décès communautaires (tout décès communautaire est une alerte MVE). Vert : seuil atteint ; rouge : seuil non atteint. Les définitions de calcul figurent dans la colonne Observations.

Collecte des indicateurs du pilier surveillance, Zone de santé de Birambizo

Riposte MVE, résultats mensuels Mai à Octobre (au 25) 2026 · situation au 2026-10-25 · calculés par l'outil provincial le 2026-10-26 06:26

| Indicateurs | Seuil (%) | Résultats mensuels 2026 |  |  |  |  |  | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre (au 25) |  |
| Nombre d'alertes attendues au quotidien |  | 10 / jour (4 alertes vivantes MVE, 6 décès communautaires) | 10 / jour (4 alertes vivantes MVE, 6 décès communautaires) | 10 / jour (4 alertes vivantes MVE, 6 décès communautaires) | 10 / jour (4 alertes vivantes MVE, 6 décès communautaires) | 10 / jour (4 alertes vivantes MVE, 6 décès communautaires) | 10 / jour (4 alertes vivantes MVE, 6 décès communautaires) | Taux par défaut : à remplacer par les estimations du SGI. |
| Nombre d'alertes reçues au quotidien | 100 % | 6 / jour (56 %) | 3 / jour (33 %) | 1 / jour (6 %) | 0 / jour (0 %) | 0 / jour (0 %) | 0 / jour (0 %) | Seuil non atteint au dernier mois. Taux par défaut : à remplacer par les estimations du SGI. |
| Pourcentage d'alertes investiguées dans les 24 heures | ≥ 95 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | — | — | 0,0 % | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Nombre de cas suspects détectés des alertes reçues | ≥ 90 % des alertes reçues | 0 (0,0 %) | 4 (4,4 %) | 0 (0,0 %) | 0 | 0 | 3 |  |
| Nombre de cas confirmés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seuil atteint au dernier mois. |
| Nombre de nouveaux cas probables | 0 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |  |
| Nombre de nouveaux cas suspects | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Nombre de nouvelles zones de santé touchées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seuil atteint au dernier mois. |
| Nombre de décès communautaires investigués | ≥ 90 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Délai moyen entre apparition des symptômes, notification et isolement effectif | ≤ 48 heures | — | — | — | — | — | — |  |
| Proportion de décès dans la communauté testés positifs | < 50 % | — | — | — | — | — | — |  |
| Nombre de contacts identifiés par cas | 100 % | — | — | — | — | — | — |  |
| Pourcentage de contacts suivis quotidiennement | ≥ 95 % | — | — | — | — | — | — |  |
| Pourcentage de contacts (des cas confirmés + probables) pour lesquels la recherche des contacts a été effectuée (21 jours) | ≥ 95 % | — | — | — | — | — | — |  |
| Pourcentage de contacts perdus de vue | < 5 % | — | — | — | — | — | — |  |

Mode de calcul

Nombre d'alertes attendues au quotidien : Alertes MVE attendues : population de la ZS × taux d'alertes MVE (pour 10 000 hab./semaine, norme SGI) ÷ 70 000, plus décès communautaires attendus (population × mortalité brute ÷ 1000 ÷ 365 ; tout décès communautaire est une alerte MVE) (config/alertes_attendues.json).

Nombre d'alertes reçues au quotidien : Moyenne par jour des nouvelles alertes (vivantes + décès) ; entre parenthèses : part des alertes attendues.

Pourcentage d'alertes investiguées dans les 24 heures : Alertes investiguées le jour même ÷ alertes à traiter (nouvelles + report), la base ne donne pas l'heure d'investigation.

Nombre de cas suspects détectés des alertes reçues : Alertes validées comme cas suspects ; entre parenthèses : part des alertes reçues.

Nombre de nouveaux cas probables : Non disponible : la liste labo ne contient que les cas confirmés.

Nombre de nouveaux cas suspects : Alertes vivantes validées comme cas suspects.

Nombre de nouvelles zones de santé touchées : Zones de santé (aires de santé pour une ZS) dont le premier cas confirmé date du mois.

Nombre de décès communautaires investigués : Alertes de décès investiguées ÷ alertes de décès notifiées.

Délai moyen entre apparition des symptômes, notification et isolement effectif : Délai moyen entre la date de début des signes et la date de confirmation (liste labo) ; l'heure d'isolement n'est pas disponible.

Proportion de décès dans la communauté testés positifs : Échantillons post-mortem positifs ÷ échantillons post-mortem analysés (liste du laboratoire).

Nombre de contacts identifiés par cas : Nouveaux contacts listés ÷ cas confirmés du mois.

Pourcentage de contacts suivis quotidiennement : Contacts vus ÷ contacts à suivre (cumul des jours du mois).

Pourcentage de contacts (des cas confirmés + probables) pour lesquels la recherche des contacts a été effectuée (21 jours) : Contacts sortis du suivi au 21e jour pendant le mois ÷ contacts listés 21 jours plus tôt (même durée).

Pourcentage de contacts perdus de vue : Contacts perdus de vue ÷ contacts à suivre (cumul des jours du mois).

Estimation des alertes attendues : population de la ZS × taux d'alertes MVE attendues (1,0 pour 10 000 habitants par semaine) ÷ 70 000 pour les alertes vivantes répondant à la définition de cas MVE ; population × taux brut de mortalité (9.0 pour 1000) ÷ 1000 ÷ 365 pour les décès communautaires (tout décès communautaire est une alerte MVE). Vert : seuil atteint ; rouge : seuil non atteint. Les définitions de calcul figurent dans la colonne Observations.

Collecte des indicateurs du pilier surveillance, Zone de santé de Butembo

Riposte MVE, résultats mensuels Mai à Octobre (au 25) 2026 · situation au 2026-10-25 · calculés par l'outil provincial le 2026-10-26 06:26

| Indicateurs | Seuil (%) | Résultats mensuels 2026 |  |  |  |  |  | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre (au 25) |  |
| Nombre d'alertes attendues au quotidien |  | 11 / jour (4 alertes vivantes MVE, 7 décès communautaires) | 11 / jour (4 alertes vivantes MVE, 7 décès communautaires) | 11 / jour (4 alertes vivantes MVE, 7 décès communautaires) | 11 / jour (4 alertes vivantes MVE, 7 décès communautaires) | 11 / jour (4 alertes vivantes MVE, 7 décès communautaires) | 11 / jour (4 alertes vivantes MVE, 7 décès communautaires) | Taux par défaut : à remplacer par les estimations du SGI. |
| Nombre d'alertes reçues au quotidien | 100 % | 9 / jour (80 %) | 27 / jour (246 %) | 36 / jour (321 %) | 54 / jour (485 %) | 51 / jour (464 %) | 92 / jour (832 %) | Seuil atteint au dernier mois. Taux par défaut : à remplacer par les estimations du SGI. |
| Pourcentage d'alertes investiguées dans les 24 heures | ≥ 95 % | 98,3 % | 98,6 % | 100,0 % | 97,9 % | 91,9 % | 93,5 % | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Nombre de cas suspects détectés des alertes reçues | ≥ 90 % des alertes reçues | 83 (72,2 %) | 412 (54,0 %) | 483 (48,4 %) | 414 (29,6 %) | 427 (36,1 %) | 420 (19,8 %) |  |
| Nombre de cas confirmés | 0 | 2 | 24 | 54 | 88 | 100 | 95 | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Nombre de nouveaux cas probables | 0 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |  |
| Nombre de nouveaux cas suspects | 0 | 65 | 323 | 401 | 264 | 284 | 265 | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Nombre de nouvelles zones de santé touchées | 0 | 1 | 11 | 6 | 9 | 1 | 0 | Seuil atteint au dernier mois. |
| Nombre de décès communautaires investigués | ≥ 90 % | 18 investigués / 17 notifiés (100 %) | 92 investigués / 92 notifiés (100 %) | 86 investigués / 86 notifiés (100 %) | 150 investigués / 160 notifiés (94 %) | 136 investigués / 96 notifiés (100 %) | 157 investigués / 139 notifiés (100 %) | Seuil atteint au dernier mois. |
| Délai moyen entre apparition des symptômes, notification et isolement effectif | ≤ 48 heures | 13,0 j (312 h, n = 2) | 7,0 j (168 h, n = 9) | 9,8 j (234 h, n = 26) | 7,7 j (184 h, n = 46) | 6,3 j (151 h, n = 75) | 8,2 j (197 h, n = 30) | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Proportion de décès dans la communauté testés positifs | < 50 % | 0,0 % (0/10) | 9,9 % (7/71) | 22,6 % (35/155) | 25,7 % (49/191) | 28,1 % (27/96) | — | Seuil atteint au dernier mois. |
| Nombre de contacts identifiés par cas | 100 % | 19,5 (39 contacts / 2 cas) | 22,9 (550 contacts / 24 cas) | 28,5 (1 541 contacts / 54 cas) | 20,2 (1 779 contacts / 88 cas) | 14,8 (1 483 contacts / 100 cas) | 17,1 (1 625 contacts / 95 cas) |  |
| Pourcentage de contacts suivis quotidiennement | ≥ 95 % | 72,3 % | 57,2 % | 78,4 % | 80,4 % | 88,2 % | 84,8 % | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Pourcentage de contacts (des cas confirmés + probables) pour lesquels la recherche des contacts a été effectuée (21 jours) | ≥ 95 % | — | 98,3 % | 100,0 % | 83,4 % | 60,1 % | 100,0 % | Seuil atteint au dernier mois. |
| Pourcentage de contacts perdus de vue | < 5 % | 2,03 % | 7,87 % | 2,60 % | 1,20 % | 0,43 % | 2,15 % | Seuil atteint au dernier mois. |

Mode de calcul

Nombre d'alertes attendues au quotidien : Alertes MVE attendues : population de la ZS × taux d'alertes MVE (pour 10 000 hab./semaine, norme SGI) ÷ 70 000, plus décès communautaires attendus (population × mortalité brute ÷ 1000 ÷ 365 ; tout décès communautaire est une alerte MVE) (config/alertes_attendues.json).

Nombre d'alertes reçues au quotidien : Moyenne par jour des nouvelles alertes (vivantes + décès) ; entre parenthèses : part des alertes attendues.

Pourcentage d'alertes investiguées dans les 24 heures : Alertes investiguées le jour même ÷ alertes à traiter (nouvelles + report), la base ne donne pas l'heure d'investigation.

Nombre de cas suspects détectés des alertes reçues : Alertes validées comme cas suspects ; entre parenthèses : part des alertes reçues.

Nombre de nouveaux cas probables : Non disponible : la liste labo ne contient que les cas confirmés.

Nombre de nouveaux cas suspects : Alertes vivantes validées comme cas suspects.

Nombre de nouvelles zones de santé touchées : Zones de santé (aires de santé pour une ZS) dont le premier cas confirmé date du mois.

Nombre de décès communautaires investigués : Alertes de décès investiguées ÷ alertes de décès notifiées.

Délai moyen entre apparition des symptômes, notification et isolement effectif : Délai moyen entre la date de début des signes et la date de confirmation (liste labo) ; l'heure d'isolement n'est pas disponible.

Proportion de décès dans la communauté testés positifs : Échantillons post-mortem positifs ÷ échantillons post-mortem analysés (liste du laboratoire).

Nombre de contacts identifiés par cas : Nouveaux contacts listés ÷ cas confirmés du mois.

Pourcentage de contacts suivis quotidiennement : Contacts vus ÷ contacts à suivre (cumul des jours du mois).

Pourcentage de contacts (des cas confirmés + probables) pour lesquels la recherche des contacts a été effectuée (21 jours) : Contacts sortis du suivi au 21e jour pendant le mois ÷ contacts listés 21 jours plus tôt (même durée).

Pourcentage de contacts perdus de vue : Contacts perdus de vue ÷ contacts à suivre (cumul des jours du mois).

Estimation des alertes attendues : population de la ZS × taux d'alertes MVE attendues (1,0 pour 10 000 habitants par semaine) ÷ 70 000 pour les alertes vivantes répondant à la définition de cas MVE ; population × taux brut de mortalité (9.0 pour 1000) ÷ 1000 ÷ 365 pour les décès communautaires (tout décès communautaire est une alerte MVE). Vert : seuil atteint ; rouge : seuil non atteint. Les définitions de calcul figurent dans la colonne Observations.

Collecte des indicateurs du pilier surveillance, Zone de santé de Goma

Riposte MVE, résultats mensuels Mai à Octobre (au 25) 2026 · situation au 2026-10-25 · calculés par l'outil provincial le 2026-10-26 06:26

| Indicateurs | Seuil (%) | Résultats mensuels 2026 |  |  |  |  |  | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre (au 25) |  |
| Nombre d'alertes attendues au quotidien |  | 14 / jour (5 alertes vivantes MVE, 9 décès communautaires) | 14 / jour (5 alertes vivantes MVE, 9 décès communautaires) | 14 / jour (5 alertes vivantes MVE, 9 décès communautaires) | 14 / jour (5 alertes vivantes MVE, 9 décès communautaires) | 14 / jour (5 alertes vivantes MVE, 9 décès communautaires) | 14 / jour (5 alertes vivantes MVE, 9 décès communautaires) | Taux par défaut : à remplacer par les estimations du SGI. |
| Nombre d'alertes reçues au quotidien | 100 % | 1 / jour (10 %) | 2 / jour (15 %) | 3 / jour (19 %) | 3 / jour (20 %) | 1 / jour (7 %) | 1 / jour (6 %) | Seuil non atteint au dernier mois. Taux par défaut : à remplacer par les estimations du SGI. |
| Pourcentage d'alertes investiguées dans les 24 heures | ≥ 95 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 80,0 % | 33,3 % | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Nombre de cas suspects détectés des alertes reçues | ≥ 90 % des alertes reçues | 10 (71,4 %) | 23 (43,4 %) | 45 (65,2 %) | 56 (91,8 %) | 5 (45,5 %) | 1 (33,3 %) |  |
| Nombre de cas confirmés | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seuil atteint au dernier mois. |
| Nombre de nouveaux cas probables | 0 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |  |
| Nombre de nouveaux cas suspects | 0 | 8 | 12 | 6 | 2 | 1 | 1 | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Nombre de nouvelles zones de santé touchées | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seuil atteint au dernier mois. |
| Nombre de décès communautaires investigués | ≥ 90 % | 2 investigués / 2 notifiés (100 %) | 13 investigués / 13 notifiés (100 %) | 46 investigués / 46 notifiés (100 %) | 54 investigués / 54 notifiés (100 %) | 4 investigués / 4 notifiés (100 %) | 0 |  |
| Délai moyen entre apparition des symptômes, notification et isolement effectif | ≤ 48 heures | 4,0 j (96 h, n = 1) | — | — | — | — | — | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Proportion de décès dans la communauté testés positifs | < 50 % | — | — | — | — | — | — |  |
| Nombre de contacts identifiés par cas | 100 % | 63,0 (63 contacts / 1 cas) | — | — | — | — | — |  |
| Pourcentage de contacts suivis quotidiennement | ≥ 95 % | 48,2 % | 48,5 % | — | — | — | — | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Pourcentage de contacts (des cas confirmés + probables) pour lesquels la recherche des contacts a été effectuée (21 jours) | ≥ 95 % | — | 100,0 % | — | — | — | — | Seuil atteint au dernier mois. |
| Pourcentage de contacts perdus de vue | < 5 % | 0,00 % | 0,00 % | — | — | — | — | Seuil atteint au dernier mois. |

Mode de calcul

Nombre d'alertes attendues au quotidien : Alertes MVE attendues : population de la ZS × taux d'alertes MVE (pour 10 000 hab./semaine, norme SGI) ÷ 70 000, plus décès communautaires attendus (population × mortalité brute ÷ 1000 ÷ 365 ; tout décès communautaire est une alerte MVE) (config/alertes_attendues.json).

Nombre d'alertes reçues au quotidien : Moyenne par jour des nouvelles alertes (vivantes + décès) ; entre parenthèses : part des alertes attendues.

Pourcentage d'alertes investiguées dans les 24 heures : Alertes investiguées le jour même ÷ alertes à traiter (nouvelles + report), la base ne donne pas l'heure d'investigation.

Nombre de cas suspects détectés des alertes reçues : Alertes validées comme cas suspects ; entre parenthèses : part des alertes reçues.

Nombre de nouveaux cas probables : Non disponible : la liste labo ne contient que les cas confirmés.

Nombre de nouveaux cas suspects : Alertes vivantes validées comme cas suspects.

Nombre de nouvelles zones de santé touchées : Zones de santé (aires de santé pour une ZS) dont le premier cas confirmé date du mois.

Nombre de décès communautaires investigués : Alertes de décès investiguées ÷ alertes de décès notifiées.

Délai moyen entre apparition des symptômes, notification et isolement effectif : Délai moyen entre la date de début des signes et la date de confirmation (liste labo) ; l'heure d'isolement n'est pas disponible.

Proportion de décès dans la communauté testés positifs : Échantillons post-mortem positifs ÷ échantillons post-mortem analysés (liste du laboratoire).

Nombre de contacts identifiés par cas : Nouveaux contacts listés ÷ cas confirmés du mois.

Pourcentage de contacts suivis quotidiennement : Contacts vus ÷ contacts à suivre (cumul des jours du mois).

Pourcentage de contacts (des cas confirmés + probables) pour lesquels la recherche des contacts a été effectuée (21 jours) : Contacts sortis du suivi au 21e jour pendant le mois ÷ contacts listés 21 jours plus tôt (même durée).

Pourcentage de contacts perdus de vue : Contacts perdus de vue ÷ contacts à suivre (cumul des jours du mois).

Estimation des alertes attendues : population de la ZS × taux d'alertes MVE attendues (1,0 pour 10 000 habitants par semaine) ÷ 70 000 pour les alertes vivantes répondant à la définition de cas MVE ; population × taux brut de mortalité (9.0 pour 1000) ÷ 1000 ÷ 365 pour les décès communautaires (tout décès communautaire est une alerte MVE). Vert : seuil atteint ; rouge : seuil non atteint. Les définitions de calcul figurent dans la colonne Observations.

Collecte des indicateurs du pilier surveillance, Zone de santé de Itebero

Riposte MVE, résultats mensuels Mai à Octobre (au 25) 2026 · situation au 2026-10-25 · calculés par l'outil provincial le 2026-10-26 06:26

| Indicateurs | Seuil (%) | Résultats mensuels 2026 |  |  |  |  |  | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre (au 25) |  |
| Nombre d'alertes attendues au quotidien |  | 10 / jour (4 alertes vivantes MVE, 6 décès communautaires) | 10 / jour (4 alertes vivantes MVE, 6 décès communautaires) | 10 / jour (4 alertes vivantes MVE, 6 décès communautaires) | 10 / jour (4 alertes vivantes MVE, 6 décès communautaires) | 10 / jour (4 alertes vivantes MVE, 6 décès communautaires) | 10 / jour (4 alertes vivantes MVE, 6 décès communautaires) | Taux par défaut : à remplacer par les estimations du SGI. |
| Nombre d'alertes reçues au quotidien | 100 % | 2 / jour (16 %) | 3 / jour (26 %) | — | — | — | — | Seuil non atteint au dernier mois. Taux par défaut : à remplacer par les estimations du SGI. |
| Pourcentage d'alertes investiguées dans les 24 heures | ≥ 95 % | 100,0 % | 100,0 % | — | — | — | — | Seuil atteint au dernier mois. |
| Nombre de cas suspects détectés des alertes reçues | ≥ 90 % des alertes reçues | 3 (37,5 %) | 3 (16,7 %) | — | — | — | — |  |
| Nombre de cas confirmés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seuil atteint au dernier mois. |
| Nombre de nouveaux cas probables | 0 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |  |
| Nombre de nouveaux cas suspects | 0 | 3 | 2 | — | — | — | — | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Nombre de nouvelles zones de santé touchées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seuil atteint au dernier mois. |
| Nombre de décès communautaires investigués | ≥ 90 % | 0 | 3 investigués / 3 notifiés (100 %) | — | — | — | — | Seuil atteint au dernier mois. |
| Délai moyen entre apparition des symptômes, notification et isolement effectif | ≤ 48 heures | — | — | — | — | — | — |  |
| Proportion de décès dans la communauté testés positifs | < 50 % | — | — | — | — | — | — |  |
| Nombre de contacts identifiés par cas | 100 % | — | — | — | — | — | — |  |
| Pourcentage de contacts suivis quotidiennement | ≥ 95 % | — | — | — | — | — | — |  |
| Pourcentage de contacts (des cas confirmés + probables) pour lesquels la recherche des contacts a été effectuée (21 jours) | ≥ 95 % | — | — | — | — | — | — |  |
| Pourcentage de contacts perdus de vue | < 5 % | — | — | — | — | — | — |  |

Mode de calcul

Nombre d'alertes attendues au quotidien : Alertes MVE attendues : population de la ZS × taux d'alertes MVE (pour 10 000 hab./semaine, norme SGI) ÷ 70 000, plus décès communautaires attendus (population × mortalité brute ÷ 1000 ÷ 365 ; tout décès communautaire est une alerte MVE) (config/alertes_attendues.json).

Nombre d'alertes reçues au quotidien : Moyenne par jour des nouvelles alertes (vivantes + décès) ; entre parenthèses : part des alertes attendues.

Pourcentage d'alertes investiguées dans les 24 heures : Alertes investiguées le jour même ÷ alertes à traiter (nouvelles + report), la base ne donne pas l'heure d'investigation.

Nombre de cas suspects détectés des alertes reçues : Alertes validées comme cas suspects ; entre parenthèses : part des alertes reçues.

Nombre de nouveaux cas probables : Non disponible : la liste labo ne contient que les cas confirmés.

Nombre de nouveaux cas suspects : Alertes vivantes validées comme cas suspects.

Nombre de nouvelles zones de santé touchées : Zones de santé (aires de santé pour une ZS) dont le premier cas confirmé date du mois.

Nombre de décès communautaires investigués : Alertes de décès investiguées ÷ alertes de décès notifiées.

Délai moyen entre apparition des symptômes, notification et isolement effectif : Délai moyen entre la date de début des signes et la date de confirmation (liste labo) ; l'heure d'isolement n'est pas disponible.

Proportion de décès dans la communauté testés positifs : Échantillons post-mortem positifs ÷ échantillons post-mortem analysés (liste du laboratoire).

Nombre de contacts identifiés par cas : Nouveaux contacts listés ÷ cas confirmés du mois.

Pourcentage de contacts suivis quotidiennement : Contacts vus ÷ contacts à suivre (cumul des jours du mois).

Pourcentage de contacts (des cas confirmés + probables) pour lesquels la recherche des contacts a été effectuée (21 jours) : Contacts sortis du suivi au 21e jour pendant le mois ÷ contacts listés 21 jours plus tôt (même durée).

Pourcentage de contacts perdus de vue : Contacts perdus de vue ÷ contacts à suivre (cumul des jours du mois).

Estimation des alertes attendues : population de la ZS × taux d'alertes MVE attendues (1,0 pour 10 000 habitants par semaine) ÷ 70 000 pour les alertes vivantes répondant à la définition de cas MVE ; population × taux brut de mortalité (9.0 pour 1000) ÷ 1000 ÷ 365 pour les décès communautaires (tout décès communautaire est une alerte MVE). Vert : seuil atteint ; rouge : seuil non atteint. Les définitions de calcul figurent dans la colonne Observations.

Collecte des indicateurs du pilier surveillance, Zone de santé de Kalunguta

Riposte MVE, résultats mensuels Mai à Octobre (au 25) 2026 · situation au 2026-10-25 · calculés par l'outil provincial le 2026-10-26 06:26

| Indicateurs | Seuil (%) | Résultats mensuels 2026 |  |  |  |  |  | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre (au 25) |  |
| Nombre d'alertes attendues au quotidien |  | 10 / jour (4 alertes vivantes MVE, 6 décès communautaires) | 10 / jour (4 alertes vivantes MVE, 6 décès communautaires) | 10 / jour (4 alertes vivantes MVE, 6 décès communautaires) | 10 / jour (4 alertes vivantes MVE, 6 décès communautaires) | 10 / jour (4 alertes vivantes MVE, 6 décès communautaires) | 10 / jour (4 alertes vivantes MVE, 6 décès communautaires) | Taux par défaut : à remplacer par les estimations du SGI. |
| Nombre d'alertes reçues au quotidien | 100 % | 4 / jour (35 %) | 20 / jour (196 %) | 29 / jour (286 %) | 67 / jour (651 %) | 42 / jour (405 %) | 59 / jour (579 %) | Seuil atteint au dernier mois. Taux par défaut : à remplacer par les estimations du SGI. |
| Pourcentage d'alertes investiguées dans les 24 heures | ≥ 95 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 95,3 % | 96,2 % | 99,8 % | Seuil atteint au dernier mois. |
| Nombre de cas suspects détectés des alertes reçues | ≥ 90 % des alertes reçues | 9 (20,9 %) | 12 (2,1 %) | 56 (6,4 %) | 287 (13,9 %) | 385 (30,9 %) | 360 (26,4 %) |  |
| Nombre de cas confirmés | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 38 | 33 | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Nombre de nouveaux cas probables | 0 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |  |
| Nombre de nouveaux cas suspects | 0 | 7 | 8 | 38 | 248 | 329 | 299 | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Nombre de nouvelles zones de santé touchées | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Nombre de décès communautaires investigués | ≥ 90 % | 2 investigués / 2 notifiés (100 %) | 4 investigués / 4 notifiés (100 %) | 16 investigués / 16 notifiés (100 %) | 36 investigués / 36 notifiés (100 %) | 56 investigués / 56 notifiés (100 %) | 57 investigués / 57 notifiés (100 %) | Seuil atteint au dernier mois. |
| Délai moyen entre apparition des symptômes, notification et isolement effectif | ≤ 48 heures | 19,0 j (456 h, n = 1) | — | — | 12,5 j (300 h, n = 4) | 6,3 j (152 h, n = 19) | 9,9 j (237 h, n = 21) | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Proportion de décès dans la communauté testés positifs | < 50 % | — | 0,0 % (0/16) | 9,5 % (2/21) | 14,3 % (6/42) | 20,0 % (7/35) | — | Seuil atteint au dernier mois. |
| Nombre de contacts identifiés par cas | 100 % | 73,0 (73 contacts / 1 cas) | 252,0 (252 contacts / 1 cas) | 143,0 (572 contacts / 4 cas) | 41,2 (371 contacts / 9 cas) | 36,1 (1 372 contacts / 38 cas) | 44,2 (1 459 contacts / 33 cas) |  |
| Pourcentage de contacts suivis quotidiennement | ≥ 95 % | 88,3 % | 97,2 % | 96,3 % | 98,0 % | 94,3 % | 77,7 % | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Pourcentage de contacts (des cas confirmés + probables) pour lesquels la recherche des contacts a été effectuée (21 jours) | ≥ 95 % | — | 0,0 % | 100,0 % | 96,8 % | 100,0 % | 100,0 % | Seuil atteint au dernier mois. |
| Pourcentage de contacts perdus de vue | < 5 % | 1,52 % | 0,69 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | Seuil atteint au dernier mois. |

Mode de calcul

Nombre d'alertes attendues au quotidien : Alertes MVE attendues : population de la ZS × taux d'alertes MVE (pour 10 000 hab./semaine, norme SGI) ÷ 70 000, plus décès communautaires attendus (population × mortalité brute ÷ 1000 ÷ 365 ; tout décès communautaire est une alerte MVE) (config/alertes_attendues.json).

Nombre d'alertes reçues au quotidien : Moyenne par jour des nouvelles alertes (vivantes + décès) ; entre parenthèses : part des alertes attendues.

Pourcentage d'alertes investiguées dans les 24 heures : Alertes investiguées le jour même ÷ alertes à traiter (nouvelles + report), la base ne donne pas l'heure d'investigation.

Nombre de cas suspects détectés des alertes reçues : Alertes validées comme cas suspects ; entre parenthèses : part des alertes reçues.

Nombre de nouveaux cas probables : Non disponible : la liste labo ne contient que les cas confirmés.

Nombre de nouveaux cas suspects : Alertes vivantes validées comme cas suspects.

Nombre de nouvelles zones de santé touchées : Zones de santé (aires de santé pour une ZS) dont le premier cas confirmé date du mois.

Nombre de décès communautaires investigués : Alertes de décès investiguées ÷ alertes de décès notifiées.

Délai moyen entre apparition des symptômes, notification et isolement effectif : Délai moyen entre la date de début des signes et la date de confirmation (liste labo) ; l'heure d'isolement n'est pas disponible.

Proportion de décès dans la communauté testés positifs : Échantillons post-mortem positifs ÷ échantillons post-mortem analysés (liste du laboratoire).

Nombre de contacts identifiés par cas : Nouveaux contacts listés ÷ cas confirmés du mois.

Pourcentage de contacts suivis quotidiennement : Contacts vus ÷ contacts à suivre (cumul des jours du mois).

Pourcentage de contacts (des cas confirmés + probables) pour lesquels la recherche des contacts a été effectuée (21 jours) : Contacts sortis du suivi au 21e jour pendant le mois ÷ contacts listés 21 jours plus tôt (même durée).

Pourcentage de contacts perdus de vue : Contacts perdus de vue ÷ contacts à suivre (cumul des jours du mois).

Estimation des alertes attendues : population de la ZS × taux d'alertes MVE attendues (1,0 pour 10 000 habitants par semaine) ÷ 70 000 pour les alertes vivantes répondant à la définition de cas MVE ; population × taux brut de mortalité (9.0 pour 1000) ÷ 1000 ÷ 365 pour les décès communautaires (tout décès communautaire est une alerte MVE). Vert : seuil atteint ; rouge : seuil non atteint. Les définitions de calcul figurent dans la colonne Observations.

Collecte des indicateurs du pilier surveillance, Zone de santé de Kamango

Riposte MVE, résultats mensuels Mai à Octobre (au 25) 2026 · situation au 2026-10-25 · calculés par l'outil provincial le 2026-10-26 06:26

| Indicateurs | Seuil (%) | Résultats mensuels 2026 |  |  |  |  |  | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre (au 25) |  |
| Nombre d'alertes attendues au quotidien |  | 8 / jour (3 alertes vivantes MVE, 5 décès communautaires) | 8 / jour (3 alertes vivantes MVE, 5 décès communautaires) | 8 / jour (3 alertes vivantes MVE, 5 décès communautaires) | 8 / jour (3 alertes vivantes MVE, 5 décès communautaires) | 8 / jour (3 alertes vivantes MVE, 5 décès communautaires) | 8 / jour (3 alertes vivantes MVE, 5 décès communautaires) | Taux par défaut : à remplacer par les estimations du SGI. |
| Nombre d'alertes reçues au quotidien | 100 % | 0 / jour (0 %) | 1 / jour (8 %) | 1 / jour (16 %) | 4 / jour (53 %) | 3 / jour (38 %) | — | Seuil non atteint au dernier mois. Taux par défaut : à remplacer par les estimations du SGI. |
| Pourcentage d'alertes investiguées dans les 24 heures | ≥ 95 % | — | 100,0 % | 100,0 % | 97,1 % | 100,0 % | — | Seuil atteint au dernier mois. |
| Nombre de cas suspects détectés des alertes reçues | ≥ 90 % des alertes reçues | 0 | 0 (0,0 %) | 0 (0,0 %) | 1 (1,5 %) | 0 (0,0 %) | — |  |
| Nombre de cas confirmés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seuil atteint au dernier mois. |
| Nombre de nouveaux cas probables | 0 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |  |
| Nombre de nouveaux cas suspects | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | Seuil atteint au dernier mois. |
| Nombre de nouvelles zones de santé touchées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seuil atteint au dernier mois. |
| Nombre de décès communautaires investigués | ≥ 90 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |  |
| Délai moyen entre apparition des symptômes, notification et isolement effectif | ≤ 48 heures | — | — | — | — | — | — |  |
| Proportion de décès dans la communauté testés positifs | < 50 % | — | — | 0,0 % (0/2) | 0,0 % (0/1) | — | — | Seuil atteint au dernier mois. |
| Nombre de contacts identifiés par cas | 100 % | — | — | — | — | — | — |  |
| Pourcentage de contacts suivis quotidiennement | ≥ 95 % | — | — | — | — | — | — |  |
| Pourcentage de contacts (des cas confirmés + probables) pour lesquels la recherche des contacts a été effectuée (21 jours) | ≥ 95 % | — | — | — | — | — | — |  |
| Pourcentage de contacts perdus de vue | < 5 % | — | — | — | — | — | — |  |

Mode de calcul

Nombre d'alertes attendues au quotidien : Alertes MVE attendues : population de la ZS × taux d'alertes MVE (pour 10 000 hab./semaine, norme SGI) ÷ 70 000, plus décès communautaires attendus (population × mortalité brute ÷ 1000 ÷ 365 ; tout décès communautaire est une alerte MVE) (config/alertes_attendues.json).

Nombre d'alertes reçues au quotidien : Moyenne par jour des nouvelles alertes (vivantes + décès) ; entre parenthèses : part des alertes attendues.

Pourcentage d'alertes investiguées dans les 24 heures : Alertes investiguées le jour même ÷ alertes à traiter (nouvelles + report), la base ne donne pas l'heure d'investigation.

Nombre de cas suspects détectés des alertes reçues : Alertes validées comme cas suspects ; entre parenthèses : part des alertes reçues.

Nombre de nouveaux cas probables : Non disponible : la liste labo ne contient que les cas confirmés.

Nombre de nouveaux cas suspects : Alertes vivantes validées comme cas suspects.

Nombre de nouvelles zones de santé touchées : Zones de santé (aires de santé pour une ZS) dont le premier cas confirmé date du mois.

Nombre de décès communautaires investigués : Alertes de décès investiguées ÷ alertes de décès notifiées.

Délai moyen entre apparition des symptômes, notification et isolement effectif : Délai moyen entre la date de début des signes et la date de confirmation (liste labo) ; l'heure d'isolement n'est pas disponible.

Proportion de décès dans la communauté testés positifs : Échantillons post-mortem positifs ÷ échantillons post-mortem analysés (liste du laboratoire).

Nombre de contacts identifiés par cas : Nouveaux contacts listés ÷ cas confirmés du mois.

Pourcentage de contacts suivis quotidiennement : Contacts vus ÷ contacts à suivre (cumul des jours du mois).

Pourcentage de contacts (des cas confirmés + probables) pour lesquels la recherche des contacts a été effectuée (21 jours) : Contacts sortis du suivi au 21e jour pendant le mois ÷ contacts listés 21 jours plus tôt (même durée).

Pourcentage de contacts perdus de vue : Contacts perdus de vue ÷ contacts à suivre (cumul des jours du mois).

Estimation des alertes attendues : population de la ZS × taux d'alertes MVE attendues (1,0 pour 10 000 habitants par semaine) ÷ 70 000 pour les alertes vivantes répondant à la définition de cas MVE ; population × taux brut de mortalité (9.0 pour 1000) ÷ 1000 ÷ 365 pour les décès communautaires (tout décès communautaire est une alerte MVE). Vert : seuil atteint ; rouge : seuil non atteint. Les définitions de calcul figurent dans la colonne Observations.

Collecte des indicateurs du pilier surveillance, Zone de santé de Karisimbi

Riposte MVE, résultats mensuels Mai à Octobre (au 25) 2026 · situation au 2026-10-25 · calculés par l'outil provincial le 2026-10-26 06:26

| Indicateurs | Seuil (%) | Résultats mensuels 2026 |  |  |  |  |  | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre (au 25) |  |
| Nombre d'alertes attendues au quotidien |  | 27 / jour (10 alertes vivantes MVE, 17 décès communautaires) | 27 / jour (10 alertes vivantes MVE, 17 décès communautaires) | 27 / jour (10 alertes vivantes MVE, 17 décès communautaires) | 27 / jour (10 alertes vivantes MVE, 17 décès communautaires) | 27 / jour (10 alertes vivantes MVE, 17 décès communautaires) | 27 / jour (10 alertes vivantes MVE, 17 décès communautaires) | Taux par défaut : à remplacer par les estimations du SGI. |
| Nombre d'alertes reçues au quotidien | 100 % | 2 / jour (7 %) | 7 / jour (25 %) | 20 / jour (73 %) | 14 / jour (52 %) | 16 / jour (58 %) | 19 / jour (68 %) | Seuil non atteint au dernier mois. Taux par défaut : à remplacer par les estimations du SGI. |
| Pourcentage d'alertes investiguées dans les 24 heures | ≥ 95 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 90,2 % | 73,1 % | 74,7 % | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Nombre de cas suspects détectés des alertes reçues | ≥ 90 % des alertes reçues | 11 (55,0 %) | 27 (13,6 %) | 17 (2,9 %) | 29 (10,1 %) | 14 (5,5 %) | 14 (5,0 %) |  |
| Nombre de cas confirmés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seuil atteint au dernier mois. |
| Nombre de nouveaux cas probables | 0 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |  |
| Nombre de nouveaux cas suspects | 0 | 6 | 16 | 10 | 18 | 7 | 10 | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Nombre de nouvelles zones de santé touchées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seuil atteint au dernier mois. |
| Nombre de décès communautaires investigués | ≥ 90 % | 6 investigués / 6 notifiés (100 %) | 18 investigués / 18 notifiés (100 %) | 18 investigués / 18 notifiés (100 %) | 13 investigués / 13 notifiés (100 %) | 9 investigués / 9 notifiés (100 %) | 11 investigués / 7 notifiés (100 %) | Seuil atteint au dernier mois. |
| Délai moyen entre apparition des symptômes, notification et isolement effectif | ≤ 48 heures | — | — | — | — | — | — |  |
| Proportion de décès dans la communauté testés positifs | < 50 % | — | — | — | — | — | — |  |
| Nombre de contacts identifiés par cas | 100 % | 249 contacts, aucun cas | — | — | — | — | — |  |
| Pourcentage de contacts suivis quotidiennement | ≥ 95 % | 86,7 % | — | — | — | — | — | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Pourcentage de contacts (des cas confirmés + probables) pour lesquels la recherche des contacts a été effectuée (21 jours) | ≥ 95 % | — | 0,0 % | — | — | — | — | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Pourcentage de contacts perdus de vue | < 5 % | 0,00 % | — | — | — | — | — | Seuil atteint au dernier mois. |

Mode de calcul

Nombre d'alertes attendues au quotidien : Alertes MVE attendues : population de la ZS × taux d'alertes MVE (pour 10 000 hab./semaine, norme SGI) ÷ 70 000, plus décès communautaires attendus (population × mortalité brute ÷ 1000 ÷ 365 ; tout décès communautaire est une alerte MVE) (config/alertes_attendues.json).

Nombre d'alertes reçues au quotidien : Moyenne par jour des nouvelles alertes (vivantes + décès) ; entre parenthèses : part des alertes attendues.

Pourcentage d'alertes investiguées dans les 24 heures : Alertes investiguées le jour même ÷ alertes à traiter (nouvelles + report), la base ne donne pas l'heure d'investigation.

Nombre de cas suspects détectés des alertes reçues : Alertes validées comme cas suspects ; entre parenthèses : part des alertes reçues.

Nombre de nouveaux cas probables : Non disponible : la liste labo ne contient que les cas confirmés.

Nombre de nouveaux cas suspects : Alertes vivantes validées comme cas suspects.

Nombre de nouvelles zones de santé touchées : Zones de santé (aires de santé pour une ZS) dont le premier cas confirmé date du mois.

Nombre de décès communautaires investigués : Alertes de décès investiguées ÷ alertes de décès notifiées.

Délai moyen entre apparition des symptômes, notification et isolement effectif : Délai moyen entre la date de début des signes et la date de confirmation (liste labo) ; l'heure d'isolement n'est pas disponible.

Proportion de décès dans la communauté testés positifs : Échantillons post-mortem positifs ÷ échantillons post-mortem analysés (liste du laboratoire).

Nombre de contacts identifiés par cas : Nouveaux contacts listés ÷ cas confirmés du mois.

Pourcentage de contacts suivis quotidiennement : Contacts vus ÷ contacts à suivre (cumul des jours du mois).

Pourcentage de contacts (des cas confirmés + probables) pour lesquels la recherche des contacts a été effectuée (21 jours) : Contacts sortis du suivi au 21e jour pendant le mois ÷ contacts listés 21 jours plus tôt (même durée).

Pourcentage de contacts perdus de vue : Contacts perdus de vue ÷ contacts à suivre (cumul des jours du mois).

Estimation des alertes attendues : population de la ZS × taux d'alertes MVE attendues (1,0 pour 10 000 habitants par semaine) ÷ 70 000 pour les alertes vivantes répondant à la définition de cas MVE ; population × taux brut de mortalité (9.0 pour 1000) ÷ 1000 ÷ 365 pour les décès communautaires (tout décès communautaire est une alerte MVE). Vert : seuil atteint ; rouge : seuil non atteint. Les définitions de calcul figurent dans la colonne Observations.

Collecte des indicateurs du pilier surveillance, Zone de santé de Katoyi

Riposte MVE, résultats mensuels Mai à Octobre (au 25) 2026 · situation au 2026-10-25 · calculés par l'outil provincial le 2026-10-26 06:26

| Indicateurs | Seuil (%) | Résultats mensuels 2026 |  |  |  |  |  | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre (au 25) |  |
| Nombre d'alertes attendues au quotidien |  | 17 / jour (6 alertes vivantes MVE, 11 décès communautaires) | 17 / jour (6 alertes vivantes MVE, 11 décès communautaires) | 17 / jour (6 alertes vivantes MVE, 11 décès communautaires) | 17 / jour (6 alertes vivantes MVE, 11 décès communautaires) | 17 / jour (6 alertes vivantes MVE, 11 décès communautaires) | 17 / jour (6 alertes vivantes MVE, 11 décès communautaires) | Taux par défaut : à remplacer par les estimations du SGI. |
| Nombre d'alertes reçues au quotidien | 100 % | 0 / jour (0 %) | — | 28 / jour (168 %) | 28 / jour (167 %) | 8 / jour (48 %) | 11 / jour (64 %) | Seuil non atteint au dernier mois. Taux par défaut : à remplacer par les estimations du SGI. |
| Pourcentage d'alertes investiguées dans les 24 heures | ≥ 95 % | — | — | 100,0 % | 100,0 % | 45,7 % | 77,3 % | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Nombre de cas suspects détectés des alertes reçues | ≥ 90 % des alertes reçues | 0 | — | 0 (0,0 %) | 0 (0,0 %) | 2 (5,0 %) | 0 (0,0 %) |  |
| Nombre de cas confirmés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seuil atteint au dernier mois. |
| Nombre de nouveaux cas probables | 0 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |  |
| Nombre de nouveaux cas suspects | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | 0 | Seuil atteint au dernier mois. |
| Nombre de nouvelles zones de santé touchées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seuil atteint au dernier mois. |
| Nombre de décès communautaires investigués | ≥ 90 % | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Délai moyen entre apparition des symptômes, notification et isolement effectif | ≤ 48 heures | — | — | — | — | — | — |  |
| Proportion de décès dans la communauté testés positifs | < 50 % | — | — | — | — | — | — |  |
| Nombre de contacts identifiés par cas | 100 % | — | — | — | — | — | — |  |
| Pourcentage de contacts suivis quotidiennement | ≥ 95 % | — | — | — | — | — | — |  |
| Pourcentage de contacts (des cas confirmés + probables) pour lesquels la recherche des contacts a été effectuée (21 jours) | ≥ 95 % | — | — | — | — | — | — |  |
| Pourcentage de contacts perdus de vue | < 5 % | — | — | — | — | — | — |  |

Mode de calcul

Nombre d'alertes attendues au quotidien : Alertes MVE attendues : population de la ZS × taux d'alertes MVE (pour 10 000 hab./semaine, norme SGI) ÷ 70 000, plus décès communautaires attendus (population × mortalité brute ÷ 1000 ÷ 365 ; tout décès communautaire est une alerte MVE) (config/alertes_attendues.json).

Nombre d'alertes reçues au quotidien : Moyenne par jour des nouvelles alertes (vivantes + décès) ; entre parenthèses : part des alertes attendues.

Pourcentage d'alertes investiguées dans les 24 heures : Alertes investiguées le jour même ÷ alertes à traiter (nouvelles + report), la base ne donne pas l'heure d'investigation.

Nombre de cas suspects détectés des alertes reçues : Alertes validées comme cas suspects ; entre parenthèses : part des alertes reçues.

Nombre de nouveaux cas probables : Non disponible : la liste labo ne contient que les cas confirmés.

Nombre de nouveaux cas suspects : Alertes vivantes validées comme cas suspects.

Nombre de nouvelles zones de santé touchées : Zones de santé (aires de santé pour une ZS) dont le premier cas confirmé date du mois.

Nombre de décès communautaires investigués : Alertes de décès investiguées ÷ alertes de décès notifiées.

Délai moyen entre apparition des symptômes, notification et isolement effectif : Délai moyen entre la date de début des signes et la date de confirmation (liste labo) ; l'heure d'isolement n'est pas disponible.

Proportion de décès dans la communauté testés positifs : Échantillons post-mortem positifs ÷ échantillons post-mortem analysés (liste du laboratoire).

Nombre de contacts identifiés par cas : Nouveaux contacts listés ÷ cas confirmés du mois.

Pourcentage de contacts suivis quotidiennement : Contacts vus ÷ contacts à suivre (cumul des jours du mois).

Pourcentage de contacts (des cas confirmés + probables) pour lesquels la recherche des contacts a été effectuée (21 jours) : Contacts sortis du suivi au 21e jour pendant le mois ÷ contacts listés 21 jours plus tôt (même durée).

Pourcentage de contacts perdus de vue : Contacts perdus de vue ÷ contacts à suivre (cumul des jours du mois).

Estimation des alertes attendues : population de la ZS × taux d'alertes MVE attendues (1,0 pour 10 000 habitants par semaine) ÷ 70 000 pour les alertes vivantes répondant à la définition de cas MVE ; population × taux brut de mortalité (9.0 pour 1000) ÷ 1000 ÷ 365 pour les décès communautaires (tout décès communautaire est une alerte MVE). Vert : seuil atteint ; rouge : seuil non atteint. Les définitions de calcul figurent dans la colonne Observations.

Collecte des indicateurs du pilier surveillance, Zone de santé de Katwa

Riposte MVE, résultats mensuels Mai à Octobre (au 25) 2026 · situation au 2026-10-25 · calculés par l'outil provincial le 2026-10-26 06:26

| Indicateurs | Seuil (%) | Résultats mensuels 2026 |  |  |  |  |  | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre (au 25) |  |
| Nombre d'alertes attendues au quotidien |  | 23 / jour (8 alertes vivantes MVE, 14 décès communautaires) | 23 / jour (8 alertes vivantes MVE, 14 décès communautaires) | 23 / jour (8 alertes vivantes MVE, 14 décès communautaires) | 23 / jour (8 alertes vivantes MVE, 14 décès communautaires) | 23 / jour (8 alertes vivantes MVE, 14 décès communautaires) | 23 / jour (8 alertes vivantes MVE, 14 décès communautaires) | Taux par défaut : à remplacer par les estimations du SGI. |
| Nombre d'alertes reçues au quotidien | 100 % | 22 / jour (97 %) | 79 / jour (344 %) | 128 / jour (562 %) | 157 / jour (687 %) | 113 / jour (495 %) | 139 / jour (607 %) | Seuil atteint au dernier mois. Taux par défaut : à remplacer par les estimations du SGI. |
| Pourcentage d'alertes investiguées dans les 24 heures | ≥ 95 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 92,6 % | 60,5 % | 71,8 % | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Nombre de cas suspects détectés des alertes reçues | ≥ 90 % des alertes reçues | 74 (19,6 %) | 234 (9,9 %) | 511 (13,3 %) | 850 (20,0 %) | 361 (24,6 %) | 294 (19,3 %) |  |
| Nombre de cas confirmés | 0 | 7 | 41 | 113 | 218 | 187 | 129 | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Nombre de nouveaux cas probables | 0 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |  |
| Nombre de nouveaux cas suspects | 0 | 60 | 95 | 197 | 435 | 208 | 188 | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Nombre de nouvelles zones de santé touchées | 0 | 4 | 13 | 5 | 13 | 6 | 4 | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Nombre de décès communautaires investigués | ≥ 90 % | 15 investigués / 14 notifiés (100 %) | 139 investigués / 139 notifiés (100 %) | 315 investigués / 315 notifiés (100 %) | 415 investigués / 415 notifiés (100 %) | 90 investigués / 90 notifiés (100 %) | 71 investigués / 60 notifiés (100 %) | Seuil atteint au dernier mois. |
| Délai moyen entre apparition des symptômes, notification et isolement effectif | ≤ 48 heures | 16,0 j (384 h, n = 5) | 8,0 j (192 h, n = 18) | 8,5 j (205 h, n = 42) | 8,5 j (204 h, n = 84) | 6,2 j (149 h, n = 82) | 6,6 j (160 h, n = 65) | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Proportion de décès dans la communauté testés positifs | < 50 % | 16,7 % (1/6) | 18,8 % (21/112) | 20,6 % (77/374) | 32,6 % (165/506) | 35,6 % (77/216) | — | Seuil atteint au dernier mois. |
| Nombre de contacts identifiés par cas | 100 % | 22,3 (156 contacts / 7 cas) | 12,2 (502 contacts / 41 cas) | 13,6 (1 539 contacts / 113 cas) | 17,6 (3 843 contacts / 218 cas) | 21,4 (4 001 contacts / 187 cas) | 27,8 (3 586 contacts / 129 cas) |  |
| Pourcentage de contacts suivis quotidiennement | ≥ 95 % | 78,1 % | 75,1 % | 85,8 % | 72,9 % | 84,5 % | 91,0 % | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Pourcentage de contacts (des cas confirmés + probables) pour lesquels la recherche des contacts a été effectuée (21 jours) | ≥ 95 % | — | 59,1 % | 70,8 % | 100,0 % | 84,4 % | 97,2 % | Seuil atteint au dernier mois. |
| Pourcentage de contacts perdus de vue | < 5 % | 0,00 % | 0,53 % | 0,00 % | 1,90 % | 1,01 % | 0,62 % | Seuil atteint au dernier mois. |

Mode de calcul

Nombre d'alertes attendues au quotidien : Alertes MVE attendues : population de la ZS × taux d'alertes MVE (pour 10 000 hab./semaine, norme SGI) ÷ 70 000, plus décès communautaires attendus (population × mortalité brute ÷ 1000 ÷ 365 ; tout décès communautaire est une alerte MVE) (config/alertes_attendues.json).

Nombre d'alertes reçues au quotidien : Moyenne par jour des nouvelles alertes (vivantes + décès) ; entre parenthèses : part des alertes attendues.

Pourcentage d'alertes investiguées dans les 24 heures : Alertes investiguées le jour même ÷ alertes à traiter (nouvelles + report), la base ne donne pas l'heure d'investigation.

Nombre de cas suspects détectés des alertes reçues : Alertes validées comme cas suspects ; entre parenthèses : part des alertes reçues.

Nombre de nouveaux cas probables : Non disponible : la liste labo ne contient que les cas confirmés.

Nombre de nouveaux cas suspects : Alertes vivantes validées comme cas suspects.

Nombre de nouvelles zones de santé touchées : Zones de santé (aires de santé pour une ZS) dont le premier cas confirmé date du mois.

Nombre de décès communautaires investigués : Alertes de décès investiguées ÷ alertes de décès notifiées.

Délai moyen entre apparition des symptômes, notification et isolement effectif : Délai moyen entre la date de début des signes et la date de confirmation (liste labo) ; l'heure d'isolement n'est pas disponible.

Proportion de décès dans la communauté testés positifs : Échantillons post-mortem positifs ÷ échantillons post-mortem analysés (liste du laboratoire).

Nombre de contacts identifiés par cas : Nouveaux contacts listés ÷ cas confirmés du mois.

Pourcentage de contacts suivis quotidiennement : Contacts vus ÷ contacts à suivre (cumul des jours du mois).

Pourcentage de contacts (des cas confirmés + probables) pour lesquels la recherche des contacts a été effectuée (21 jours) : Contacts sortis du suivi au 21e jour pendant le mois ÷ contacts listés 21 jours plus tôt (même durée).

Pourcentage de contacts perdus de vue : Contacts perdus de vue ÷ contacts à suivre (cumul des jours du mois).

Estimation des alertes attendues : population de la ZS × taux d'alertes MVE attendues (1,0 pour 10 000 habitants par semaine) ÷ 70 000 pour les alertes vivantes répondant à la définition de cas MVE ; population × taux brut de mortalité (9.0 pour 1000) ÷ 1000 ÷ 365 pour les décès communautaires (tout décès communautaire est une alerte MVE). Vert : seuil atteint ; rouge : seuil non atteint. Les définitions de calcul figurent dans la colonne Observations.

Collecte des indicateurs du pilier surveillance, Zone de santé de Kayna

Riposte MVE, résultats mensuels Mai à Octobre (au 25) 2026 · situation au 2026-10-25 · calculés par l'outil provincial le 2026-10-26 06:26

| Indicateurs | Seuil (%) | Résultats mensuels 2026 |  |  |  |  |  | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre (au 25) |  |
| Nombre d'alertes attendues au quotidien |  | 18 / jour (7 alertes vivantes MVE, 12 décès communautaires) | 18 / jour (7 alertes vivantes MVE, 12 décès communautaires) | 18 / jour (7 alertes vivantes MVE, 12 décès communautaires) | 18 / jour (7 alertes vivantes MVE, 12 décès communautaires) | 18 / jour (7 alertes vivantes MVE, 12 décès communautaires) | 18 / jour (7 alertes vivantes MVE, 12 décès communautaires) | Taux par défaut : à remplacer par les estimations du SGI. |
| Nombre d'alertes reçues au quotidien | 100 % | 3 / jour (18 %) | 7 / jour (37 %) | 9 / jour (48 %) | 5 / jour (27 %) | 20 / jour (109 %) | 15 / jour (85 %) | Seuil non atteint au dernier mois. Taux par défaut : à remplacer par les estimations du SGI. |
| Pourcentage d'alertes investiguées dans les 24 heures | ≥ 95 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 95,6 % | 100,0 % | 100,0 % | Seuil atteint au dernier mois. |
| Nombre de cas suspects détectés des alertes reçues | ≥ 90 % des alertes reçues | 1 (3,0 %) | 8 (4,3 %) | 8 (3,1 %) | 32 (24,4 %) | 69 (13,8 %) | 173 (44,7 %) |  |
| Nombre de cas confirmés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Nombre de nouveaux cas probables | 0 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |  |
| Nombre de nouveaux cas suspects | 0 | 1 | 7 | 4 | 17 | 43 | 91 | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Nombre de nouvelles zones de santé touchées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Nombre de décès communautaires investigués | ≥ 90 % | 0 | 1 investigués / 1 notifiés (100 %) | 4 investigués / 4 notifiés (100 %) | 15 investigués / 15 notifiés (100 %) | 26 investigués / 22 notifiés (100 %) | 82 investigués / 82 notifiés (100 %) | Seuil atteint au dernier mois. |
| Délai moyen entre apparition des symptômes, notification et isolement effectif | ≤ 48 heures | — | — | — | — | 15,0 j (360 h, n = 1) | 3,0 j (72 h, n = 1) | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Proportion de décès dans la communauté testés positifs | < 50 % | — | — | — | — | — | — |  |
| Nombre de contacts identifiés par cas | 100 % | — | — | — | — | 280,0 (280 contacts / 1 cas) | 33,0 (330 contacts / 10 cas) |  |
| Pourcentage de contacts suivis quotidiennement | ≥ 95 % | — | — | — | — | 21,9 % | 88,2 % | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Pourcentage de contacts (des cas confirmés + probables) pour lesquels la recherche des contacts a été effectuée (21 jours) | ≥ 95 % | — | — | — | — | 0,0 % | — | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Pourcentage de contacts perdus de vue | < 5 % | — | — | — | — | 0,00 % | 1,94 % | Seuil atteint au dernier mois. |

Mode de calcul

Nombre d'alertes attendues au quotidien : Alertes MVE attendues : population de la ZS × taux d'alertes MVE (pour 10 000 hab./semaine, norme SGI) ÷ 70 000, plus décès communautaires attendus (population × mortalité brute ÷ 1000 ÷ 365 ; tout décès communautaire est une alerte MVE) (config/alertes_attendues.json).

Nombre d'alertes reçues au quotidien : Moyenne par jour des nouvelles alertes (vivantes + décès) ; entre parenthèses : part des alertes attendues.

Pourcentage d'alertes investiguées dans les 24 heures : Alertes investiguées le jour même ÷ alertes à traiter (nouvelles + report), la base ne donne pas l'heure d'investigation.

Nombre de cas suspects détectés des alertes reçues : Alertes validées comme cas suspects ; entre parenthèses : part des alertes reçues.

Nombre de nouveaux cas probables : Non disponible : la liste labo ne contient que les cas confirmés.

Nombre de nouveaux cas suspects : Alertes vivantes validées comme cas suspects.

Nombre de nouvelles zones de santé touchées : Zones de santé (aires de santé pour une ZS) dont le premier cas confirmé date du mois.

Nombre de décès communautaires investigués : Alertes de décès investiguées ÷ alertes de décès notifiées.

Délai moyen entre apparition des symptômes, notification et isolement effectif : Délai moyen entre la date de début des signes et la date de confirmation (liste labo) ; l'heure d'isolement n'est pas disponible.

Proportion de décès dans la communauté testés positifs : Échantillons post-mortem positifs ÷ échantillons post-mortem analysés (liste du laboratoire).

Nombre de contacts identifiés par cas : Nouveaux contacts listés ÷ cas confirmés du mois.

Pourcentage de contacts suivis quotidiennement : Contacts vus ÷ contacts à suivre (cumul des jours du mois).

Pourcentage de contacts (des cas confirmés + probables) pour lesquels la recherche des contacts a été effectuée (21 jours) : Contacts sortis du suivi au 21e jour pendant le mois ÷ contacts listés 21 jours plus tôt (même durée).

Pourcentage de contacts perdus de vue : Contacts perdus de vue ÷ contacts à suivre (cumul des jours du mois).

Estimation des alertes attendues : population de la ZS × taux d'alertes MVE attendues (1,0 pour 10 000 habitants par semaine) ÷ 70 000 pour les alertes vivantes répondant à la définition de cas MVE ; population × taux brut de mortalité (9.0 pour 1000) ÷ 1000 ÷ 365 pour les décès communautaires (tout décès communautaire est une alerte MVE). Vert : seuil atteint ; rouge : seuil non atteint. Les définitions de calcul figurent dans la colonne Observations.

Collecte des indicateurs du pilier surveillance, Zone de santé de Kibirizi

Riposte MVE, résultats mensuels Mai à Octobre (au 25) 2026 · situation au 2026-10-25 · calculés par l'outil provincial le 2026-10-26 06:26

| Indicateurs | Seuil (%) | Résultats mensuels 2026 |  |  |  |  |  | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre (au 25) |  |
| Nombre d'alertes attendues au quotidien |  | 18 / jour (7 alertes vivantes MVE, 11 décès communautaires) | 18 / jour (7 alertes vivantes MVE, 11 décès communautaires) | 18 / jour (7 alertes vivantes MVE, 11 décès communautaires) | 18 / jour (7 alertes vivantes MVE, 11 décès communautaires) | 18 / jour (7 alertes vivantes MVE, 11 décès communautaires) | 18 / jour (7 alertes vivantes MVE, 11 décès communautaires) | Taux par défaut : à remplacer par les estimations du SGI. |
| Nombre d'alertes reçues au quotidien | 100 % | 0 / jour (2 %) | 0 / jour (1 %) | 0 / jour (0 %) | 0 / jour (1 %) | 0 / jour (1 %) | 0 / jour (3 %) | Seuil non atteint au dernier mois. Taux par défaut : à remplacer par les estimations du SGI. |
| Pourcentage d'alertes investiguées dans les 24 heures | ≥ 95 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | Seuil atteint au dernier mois. |
| Nombre de cas suspects détectés des alertes reçues | ≥ 90 % des alertes reçues | 3 (75,0 %) | 2 (66,7 %) | 1 (100,0 %) | 3 (75,0 %) | 2 (66,7 %) | 3 (75,0 %) |  |
| Nombre de cas confirmés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seuil atteint au dernier mois. |
| Nombre de nouveaux cas probables | 0 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |  |
| Nombre de nouveaux cas suspects | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Nombre de nouvelles zones de santé touchées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seuil atteint au dernier mois. |
| Nombre de décès communautaires investigués | ≥ 90 % | 1 investigués / 1 notifiés (100 %) | 0 | 0 | 1 investigués / 1 notifiés (100 %) | 0 | 0 |  |
| Délai moyen entre apparition des symptômes, notification et isolement effectif | ≤ 48 heures | — | — | — | — | — | — |  |
| Proportion de décès dans la communauté testés positifs | < 50 % | — | — | 0,0 % (0/1) | — | — | — | Seuil atteint au dernier mois. |
| Nombre de contacts identifiés par cas | 100 % | — | — | — | — | — | — |  |
| Pourcentage de contacts suivis quotidiennement | ≥ 95 % | — | — | — | — | — | — |  |
| Pourcentage de contacts (des cas confirmés + probables) pour lesquels la recherche des contacts a été effectuée (21 jours) | ≥ 95 % | — | — | — | — | — | — |  |
| Pourcentage de contacts perdus de vue | < 5 % | — | — | — | — | — | — |  |

Mode de calcul

Nombre d'alertes attendues au quotidien : Alertes MVE attendues : population de la ZS × taux d'alertes MVE (pour 10 000 hab./semaine, norme SGI) ÷ 70 000, plus décès communautaires attendus (population × mortalité brute ÷ 1000 ÷ 365 ; tout décès communautaire est une alerte MVE) (config/alertes_attendues.json).

Nombre d'alertes reçues au quotidien : Moyenne par jour des nouvelles alertes (vivantes + décès) ; entre parenthèses : part des alertes attendues.

Pourcentage d'alertes investiguées dans les 24 heures : Alertes investiguées le jour même ÷ alertes à traiter (nouvelles + report), la base ne donne pas l'heure d'investigation.

Nombre de cas suspects détectés des alertes reçues : Alertes validées comme cas suspects ; entre parenthèses : part des alertes reçues.

Nombre de nouveaux cas probables : Non disponible : la liste labo ne contient que les cas confirmés.

Nombre de nouveaux cas suspects : Alertes vivantes validées comme cas suspects.

Nombre de nouvelles zones de santé touchées : Zones de santé (aires de santé pour une ZS) dont le premier cas confirmé date du mois.

Nombre de décès communautaires investigués : Alertes de décès investiguées ÷ alertes de décès notifiées.

Délai moyen entre apparition des symptômes, notification et isolement effectif : Délai moyen entre la date de début des signes et la date de confirmation (liste labo) ; l'heure d'isolement n'est pas disponible.

Proportion de décès dans la communauté testés positifs : Échantillons post-mortem positifs ÷ échantillons post-mortem analysés (liste du laboratoire).

Nombre de contacts identifiés par cas : Nouveaux contacts listés ÷ cas confirmés du mois.

Pourcentage de contacts suivis quotidiennement : Contacts vus ÷ contacts à suivre (cumul des jours du mois).

Pourcentage de contacts (des cas confirmés + probables) pour lesquels la recherche des contacts a été effectuée (21 jours) : Contacts sortis du suivi au 21e jour pendant le mois ÷ contacts listés 21 jours plus tôt (même durée).

Pourcentage de contacts perdus de vue : Contacts perdus de vue ÷ contacts à suivre (cumul des jours du mois).

Estimation des alertes attendues : population de la ZS × taux d'alertes MVE attendues (1,0 pour 10 000 habitants par semaine) ÷ 70 000 pour les alertes vivantes répondant à la définition de cas MVE ; population × taux brut de mortalité (9.0 pour 1000) ÷ 1000 ÷ 365 pour les décès communautaires (tout décès communautaire est une alerte MVE). Vert : seuil atteint ; rouge : seuil non atteint. Les définitions de calcul figurent dans la colonne Observations.

Collecte des indicateurs du pilier surveillance, Zone de santé de Kibua

Riposte MVE, résultats mensuels Mai à Octobre (au 25) 2026 · situation au 2026-10-25 · calculés par l'outil provincial le 2026-10-26 06:26

| Indicateurs | Seuil (%) | Résultats mensuels 2026 |  |  |  |  |  | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre (au 25) |  |
| Nombre d'alertes attendues au quotidien |  | 6 / jour (2 alertes vivantes MVE, 4 décès communautaires) | 6 / jour (2 alertes vivantes MVE, 4 décès communautaires) | 6 / jour (2 alertes vivantes MVE, 4 décès communautaires) | 6 / jour (2 alertes vivantes MVE, 4 décès communautaires) | 6 / jour (2 alertes vivantes MVE, 4 décès communautaires) | 6 / jour (2 alertes vivantes MVE, 4 décès communautaires) | Taux par défaut : à remplacer par les estimations du SGI. |
| Nombre d'alertes reçues au quotidien | 100 % | 5 / jour (80 %) | 0 / jour (0 %) | 0 / jour (4 %) | — | — | — | Seuil non atteint au dernier mois. Taux par défaut : à remplacer par les estimations du SGI. |
| Pourcentage d'alertes investiguées dans les 24 heures | ≥ 95 % | 100,0 % | — | 100,0 % | — | — | — | Seuil atteint au dernier mois. |
| Nombre de cas suspects détectés des alertes reçues | ≥ 90 % des alertes reçues | 0 (0,0 %) | 0 | 1 (100,0 %) | — | — | — |  |
| Nombre de cas confirmés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seuil atteint au dernier mois. |
| Nombre de nouveaux cas probables | 0 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |  |
| Nombre de nouveaux cas suspects | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | — | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Nombre de nouvelles zones de santé touchées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seuil atteint au dernier mois. |
| Nombre de décès communautaires investigués | ≥ 90 % | 0 | 0 | 0 | — | — | — |  |
| Délai moyen entre apparition des symptômes, notification et isolement effectif | ≤ 48 heures | — | — | — | — | — | — |  |
| Proportion de décès dans la communauté testés positifs | < 50 % | — | — | — | — | — | — |  |
| Nombre de contacts identifiés par cas | 100 % | — | — | — | — | — | — |  |
| Pourcentage de contacts suivis quotidiennement | ≥ 95 % | — | — | — | — | — | — |  |
| Pourcentage de contacts (des cas confirmés + probables) pour lesquels la recherche des contacts a été effectuée (21 jours) | ≥ 95 % | — | — | — | — | — | — |  |
| Pourcentage de contacts perdus de vue | < 5 % | — | — | — | — | — | — |  |

Mode de calcul

Nombre d'alertes attendues au quotidien : Alertes MVE attendues : population de la ZS × taux d'alertes MVE (pour 10 000 hab./semaine, norme SGI) ÷ 70 000, plus décès communautaires attendus (population × mortalité brute ÷ 1000 ÷ 365 ; tout décès communautaire est une alerte MVE) (config/alertes_attendues.json).

Nombre d'alertes reçues au quotidien : Moyenne par jour des nouvelles alertes (vivantes + décès) ; entre parenthèses : part des alertes attendues.

Pourcentage d'alertes investiguées dans les 24 heures : Alertes investiguées le jour même ÷ alertes à traiter (nouvelles + report), la base ne donne pas l'heure d'investigation.

Nombre de cas suspects détectés des alertes reçues : Alertes validées comme cas suspects ; entre parenthèses : part des alertes reçues.

Nombre de nouveaux cas probables : Non disponible : la liste labo ne contient que les cas confirmés.

Nombre de nouveaux cas suspects : Alertes vivantes validées comme cas suspects.

Nombre de nouvelles zones de santé touchées : Zones de santé (aires de santé pour une ZS) dont le premier cas confirmé date du mois.

Nombre de décès communautaires investigués : Alertes de décès investiguées ÷ alertes de décès notifiées.

Délai moyen entre apparition des symptômes, notification et isolement effectif : Délai moyen entre la date de début des signes et la date de confirmation (liste labo) ; l'heure d'isolement n'est pas disponible.

Proportion de décès dans la communauté testés positifs : Échantillons post-mortem positifs ÷ échantillons post-mortem analysés (liste du laboratoire).

Nombre de contacts identifiés par cas : Nouveaux contacts listés ÷ cas confirmés du mois.

Pourcentage de contacts suivis quotidiennement : Contacts vus ÷ contacts à suivre (cumul des jours du mois).

Pourcentage de contacts (des cas confirmés + probables) pour lesquels la recherche des contacts a été effectuée (21 jours) : Contacts sortis du suivi au 21e jour pendant le mois ÷ contacts listés 21 jours plus tôt (même durée).

Pourcentage de contacts perdus de vue : Contacts perdus de vue ÷ contacts à suivre (cumul des jours du mois).

Estimation des alertes attendues : population de la ZS × taux d'alertes MVE attendues (1,0 pour 10 000 habitants par semaine) ÷ 70 000 pour les alertes vivantes répondant à la définition de cas MVE ; population × taux brut de mortalité (9.0 pour 1000) ÷ 1000 ÷ 365 pour les décès communautaires (tout décès communautaire est une alerte MVE). Vert : seuil atteint ; rouge : seuil non atteint. Les définitions de calcul figurent dans la colonne Observations.

Collecte des indicateurs du pilier surveillance, Zone de santé de Kirotshe

Riposte MVE, résultats mensuels Mai à Octobre (au 25) 2026 · situation au 2026-10-25 · calculés par l'outil provincial le 2026-10-26 06:26

| Indicateurs | Seuil (%) | Résultats mensuels 2026 |  |  |  |  |  | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre (au 25) |  |
| Nombre d'alertes attendues au quotidien |  | 21 / jour (8 alertes vivantes MVE, 14 décès communautaires) | 21 / jour (8 alertes vivantes MVE, 14 décès communautaires) | 21 / jour (8 alertes vivantes MVE, 14 décès communautaires) | 21 / jour (8 alertes vivantes MVE, 14 décès communautaires) | 21 / jour (8 alertes vivantes MVE, 14 décès communautaires) | 21 / jour (8 alertes vivantes MVE, 14 décès communautaires) | Taux par défaut : à remplacer par les estimations du SGI. |
| Nombre d'alertes reçues au quotidien | 100 % | 77 / jour (360 %) | 29 / jour (136 %) | 12 / jour (54 %) | — | 7 / jour (33 %) | 0 / jour (0 %) | Seuil non atteint au dernier mois. Taux par défaut : à remplacer par les estimations du SGI. |
| Pourcentage d'alertes investiguées dans les 24 heures | ≥ 95 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | — | 28,0 % | 0,0 % | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Nombre de cas suspects détectés des alertes reçues | ≥ 90 % des alertes reçues | 0 (0,0 %) | 1 (0,3 %) | 0 (0,0 %) | — | 0 (0,0 %) | 0 |  |
| Nombre de cas confirmés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seuil atteint au dernier mois. |
| Nombre de nouveaux cas probables | 0 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |  |
| Nombre de nouveaux cas suspects | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | Seuil atteint au dernier mois. |
| Nombre de nouvelles zones de santé touchées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seuil atteint au dernier mois. |
| Nombre de décès communautaires investigués | ≥ 90 % | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |  |
| Délai moyen entre apparition des symptômes, notification et isolement effectif | ≤ 48 heures | — | — | — | — | — | — |  |
| Proportion de décès dans la communauté testés positifs | < 50 % | — | — | — | — | — | — |  |
| Nombre de contacts identifiés par cas | 100 % | — | — | — | — | — | — |  |
| Pourcentage de contacts suivis quotidiennement | ≥ 95 % | — | — | — | — | — | — |  |
| Pourcentage de contacts (des cas confirmés + probables) pour lesquels la recherche des contacts a été effectuée (21 jours) | ≥ 95 % | — | — | — | — | — | — |  |
| Pourcentage de contacts perdus de vue | < 5 % | — | — | — | — | — | — |  |

Mode de calcul

Nombre d'alertes attendues au quotidien : Alertes MVE attendues : population de la ZS × taux d'alertes MVE (pour 10 000 hab./semaine, norme SGI) ÷ 70 000, plus décès communautaires attendus (population × mortalité brute ÷ 1000 ÷ 365 ; tout décès communautaire est une alerte MVE) (config/alertes_attendues.json).

Nombre d'alertes reçues au quotidien : Moyenne par jour des nouvelles alertes (vivantes + décès) ; entre parenthèses : part des alertes attendues.

Pourcentage d'alertes investiguées dans les 24 heures : Alertes investiguées le jour même ÷ alertes à traiter (nouvelles + report), la base ne donne pas l'heure d'investigation.

Nombre de cas suspects détectés des alertes reçues : Alertes validées comme cas suspects ; entre parenthèses : part des alertes reçues.

Nombre de nouveaux cas probables : Non disponible : la liste labo ne contient que les cas confirmés.

Nombre de nouveaux cas suspects : Alertes vivantes validées comme cas suspects.

Nombre de nouvelles zones de santé touchées : Zones de santé (aires de santé pour une ZS) dont le premier cas confirmé date du mois.

Nombre de décès communautaires investigués : Alertes de décès investiguées ÷ alertes de décès notifiées.

Délai moyen entre apparition des symptômes, notification et isolement effectif : Délai moyen entre la date de début des signes et la date de confirmation (liste labo) ; l'heure d'isolement n'est pas disponible.

Proportion de décès dans la communauté testés positifs : Échantillons post-mortem positifs ÷ échantillons post-mortem analysés (liste du laboratoire).

Nombre de contacts identifiés par cas : Nouveaux contacts listés ÷ cas confirmés du mois.

Pourcentage de contacts suivis quotidiennement : Contacts vus ÷ contacts à suivre (cumul des jours du mois).

Pourcentage de contacts (des cas confirmés + probables) pour lesquels la recherche des contacts a été effectuée (21 jours) : Contacts sortis du suivi au 21e jour pendant le mois ÷ contacts listés 21 jours plus tôt (même durée).

Pourcentage de contacts perdus de vue : Contacts perdus de vue ÷ contacts à suivre (cumul des jours du mois).

Estimation des alertes attendues : population de la ZS × taux d'alertes MVE attendues (1,0 pour 10 000 habitants par semaine) ÷ 70 000 pour les alertes vivantes répondant à la définition de cas MVE ; population × taux brut de mortalité (9.0 pour 1000) ÷ 1000 ÷ 365 pour les décès communautaires (tout décès communautaire est une alerte MVE). Vert : seuil atteint ; rouge : seuil non atteint. Les définitions de calcul figurent dans la colonne Observations.

Collecte des indicateurs du pilier surveillance, Zone de santé de Kyondo

Riposte MVE, résultats mensuels Mai à Octobre (au 25) 2026 · situation au 2026-10-25 · calculés par l'outil provincial le 2026-10-26 06:26

| Indicateurs | Seuil (%) | Résultats mensuels 2026 |  |  |  |  |  | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre (au 25) |  |
| Nombre d'alertes attendues au quotidien |  | 9 / jour (3 alertes vivantes MVE, 6 décès communautaires) | 9 / jour (3 alertes vivantes MVE, 6 décès communautaires) | 9 / jour (3 alertes vivantes MVE, 6 décès communautaires) | 9 / jour (3 alertes vivantes MVE, 6 décès communautaires) | 9 / jour (3 alertes vivantes MVE, 6 décès communautaires) | 9 / jour (3 alertes vivantes MVE, 6 décès communautaires) | Taux par défaut : à remplacer par les estimations du SGI. |
| Nombre d'alertes reçues au quotidien | 100 % | 39 / jour (421 %) | 22 / jour (243 %) | 17 / jour (188 %) | 45 / jour (486 %) | 71 / jour (772 %) | 92 / jour (999 %) | Seuil atteint au dernier mois. Taux par défaut : à remplacer par les estimations du SGI. |
| Pourcentage d'alertes investiguées dans les 24 heures | ≥ 95 % | 81,4 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | Seuil atteint au dernier mois. |
| Nombre de cas suspects détectés des alertes reçues | ≥ 90 % des alertes reçues | 6 (1,5 %) | 22 (3,4 %) | 92 (17,2 %) | 113 (8,2 %) | 168 (8,4 %) | 132 (6,2 %) |  |
| Nombre de cas confirmés | 0 | 1 | 2 | 10 | 3 | 17 | 11 | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Nombre de nouveaux cas probables | 0 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |  |
| Nombre de nouveaux cas suspects | 0 | 5 | 19 | 48 | 74 | 111 | 87 | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Nombre de nouvelles zones de santé touchées | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Nombre de décès communautaires investigués | ≥ 90 % | 1 investigués / 1 notifiés (100 %) | 3 investigués / 3 notifiés (100 %) | 46 investigués / 46 notifiés (100 %) | 40 investigués / 40 notifiés (100 %) | 59 investigués / 59 notifiés (100 %) | 45 investigués / 44 notifiés (100 %) | Seuil atteint au dernier mois. |
| Délai moyen entre apparition des symptômes, notification et isolement effectif | ≤ 48 heures | — | 9,0 j (216 h, n = 2) | 7,0 j (168 h, n = 6) | 12,0 j (288 h, n = 1) | 7,2 j (174 h, n = 12) | 5,8 j (138 h, n = 8) | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Proportion de décès dans la communauté testés positifs | < 50 % | 0,0 % (0/1) | 50,0 % (1/2) | 13,3 % (6/45) | 0,0 % (0/32) | 13,5 % (5/37) | — | Seuil atteint au dernier mois. |
| Nombre de contacts identifiés par cas | 100 % | 33,0 (33 contacts / 1 cas) | 28,0 (56 contacts / 2 cas) | 24,9 (249 contacts / 10 cas) | 16,7 (50 contacts / 3 cas) | 30,1 (511 contacts / 17 cas) | 28,1 (309 contacts / 11 cas) |  |
| Pourcentage de contacts suivis quotidiennement | ≥ 95 % | 75,9 % | 83,0 % | 93,9 % | 90,4 % | 92,2 % | 84,6 % | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Pourcentage de contacts (des cas confirmés + probables) pour lesquels la recherche des contacts a été effectuée (21 jours) | ≥ 95 % | — | 60,6 % | 100,0 % | 66,7 % | 100,0 % | 100,0 % | Seuil atteint au dernier mois. |
| Pourcentage de contacts perdus de vue | < 5 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | Seuil atteint au dernier mois. |

Mode de calcul

Nombre d'alertes attendues au quotidien : Alertes MVE attendues : population de la ZS × taux d'alertes MVE (pour 10 000 hab./semaine, norme SGI) ÷ 70 000, plus décès communautaires attendus (population × mortalité brute ÷ 1000 ÷ 365 ; tout décès communautaire est une alerte MVE) (config/alertes_attendues.json).

Nombre d'alertes reçues au quotidien : Moyenne par jour des nouvelles alertes (vivantes + décès) ; entre parenthèses : part des alertes attendues.

Pourcentage d'alertes investiguées dans les 24 heures : Alertes investiguées le jour même ÷ alertes à traiter (nouvelles + report), la base ne donne pas l'heure d'investigation.

Nombre de cas suspects détectés des alertes reçues : Alertes validées comme cas suspects ; entre parenthèses : part des alertes reçues.

Nombre de nouveaux cas probables : Non disponible : la liste labo ne contient que les cas confirmés.

Nombre de nouveaux cas suspects : Alertes vivantes validées comme cas suspects.

Nombre de nouvelles zones de santé touchées : Zones de santé (aires de santé pour une ZS) dont le premier cas confirmé date du mois.

Nombre de décès communautaires investigués : Alertes de décès investiguées ÷ alertes de décès notifiées.

Délai moyen entre apparition des symptômes, notification et isolement effectif : Délai moyen entre la date de début des signes et la date de confirmation (liste labo) ; l'heure d'isolement n'est pas disponible.

Proportion de décès dans la communauté testés positifs : Échantillons post-mortem positifs ÷ échantillons post-mortem analysés (liste du laboratoire).

Nombre de contacts identifiés par cas : Nouveaux contacts listés ÷ cas confirmés du mois.

Pourcentage de contacts suivis quotidiennement : Contacts vus ÷ contacts à suivre (cumul des jours du mois).

Pourcentage de contacts (des cas confirmés + probables) pour lesquels la recherche des contacts a été effectuée (21 jours) : Contacts sortis du suivi au 21e jour pendant le mois ÷ contacts listés 21 jours plus tôt (même durée).

Pourcentage de contacts perdus de vue : Contacts perdus de vue ÷ contacts à suivre (cumul des jours du mois).

Estimation des alertes attendues : population de la ZS × taux d'alertes MVE attendues (1,0 pour 10 000 habitants par semaine) ÷ 70 000 pour les alertes vivantes répondant à la définition de cas MVE ; population × taux brut de mortalité (9.0 pour 1000) ÷ 1000 ÷ 365 pour les décès communautaires (tout décès communautaire est une alerte MVE). Vert : seuil atteint ; rouge : seuil non atteint. Les définitions de calcul figurent dans la colonne Observations.

Collecte des indicateurs du pilier surveillance, Zone de santé de Lubero

Riposte MVE, résultats mensuels Mai à Octobre (au 25) 2026 · situation au 2026-10-25 · calculés par l'outil provincial le 2026-10-26 06:26

| Indicateurs | Seuil (%) | Résultats mensuels 2026 |  |  |  |  |  | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre (au 25) |  |
| Nombre d'alertes attendues au quotidien |  | 15 / jour (5 alertes vivantes MVE, 9 décès communautaires) | 15 / jour (5 alertes vivantes MVE, 9 décès communautaires) | 15 / jour (5 alertes vivantes MVE, 9 décès communautaires) | 15 / jour (5 alertes vivantes MVE, 9 décès communautaires) | 15 / jour (5 alertes vivantes MVE, 9 décès communautaires) | 15 / jour (5 alertes vivantes MVE, 9 décès communautaires) | Taux par défaut : à remplacer par les estimations du SGI. |
| Nombre d'alertes reçues au quotidien | 100 % | 1 / jour (6 %) | 1 / jour (5 %) | 4 / jour (29 %) | 10 / jour (64 %) | 16 / jour (104 %) | 48 / jour (321 %) | Seuil atteint au dernier mois. Taux par défaut : à remplacer par les estimations du SGI. |
| Pourcentage d'alertes investiguées dans les 24 heures | ≥ 95 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | Seuil atteint au dernier mois. |
| Nombre de cas suspects détectés des alertes reçues | ≥ 90 % des alertes reçues | 5 (71,4 %) | 0 (0,0 %) | 16 (18,2 %) | 53 (19,8 %) | 170 (37,7 %) | 210 (17,5 %) |  |
| Nombre de cas confirmés | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 21 | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Nombre de nouveaux cas probables | 0 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |  |
| Nombre de nouveaux cas suspects | 0 | 3 | 0 | 9 | 46 | 133 | 165 | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Nombre de nouvelles zones de santé touchées | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Nombre de décès communautaires investigués | ≥ 90 % | 2 investigués / 2 notifiés (100 %) | 1 investigués / 1 notifiés (100 %) | 7 investigués / 7 notifiés (100 %) | 8 investigués / 7 notifiés (100 %) | 38 investigués / 38 notifiés (100 %) | 46 investigués / 46 notifiés (100 %) | Seuil atteint au dernier mois. |
| Délai moyen entre apparition des symptômes, notification et isolement effectif | ≤ 48 heures | — | — | — | 5,3 j (128 h, n = 3) | 3,8 j (92 h, n = 16) | 6,7 j (161 h, n = 14) | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Proportion de décès dans la communauté testés positifs | < 50 % | 0,0 % (0/2) | 0,0 % (0/2) | 20,0 % (1/5) | 50,0 % (2/4) | 32,1 % (9/28) | — | Seuil atteint au dernier mois. |
| Nombre de contacts identifiés par cas | 100 % | — | — | — | 42,3 (127 contacts / 3 cas) | 27,4 (494 contacts / 18 cas) | 20,8 (437 contacts / 21 cas) |  |
| Pourcentage de contacts suivis quotidiennement | ≥ 95 % | — | — | — | 93,1 % | 93,8 % | 87,6 % | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Pourcentage de contacts (des cas confirmés + probables) pour lesquels la recherche des contacts a été effectuée (21 jours) | ≥ 95 % | — | — | — | 100,0 % | 60,2 % | 100,0 % | Seuil atteint au dernier mois. |
| Pourcentage de contacts perdus de vue | < 5 % | — | — | — | 0,95 % | 0,22 % | 0,00 % | Seuil atteint au dernier mois. |

Mode de calcul

Nombre d'alertes attendues au quotidien : Alertes MVE attendues : population de la ZS × taux d'alertes MVE (pour 10 000 hab./semaine, norme SGI) ÷ 70 000, plus décès communautaires attendus (population × mortalité brute ÷ 1000 ÷ 365 ; tout décès communautaire est une alerte MVE) (config/alertes_attendues.json).

Nombre d'alertes reçues au quotidien : Moyenne par jour des nouvelles alertes (vivantes + décès) ; entre parenthèses : part des alertes attendues.

Pourcentage d'alertes investiguées dans les 24 heures : Alertes investiguées le jour même ÷ alertes à traiter (nouvelles + report), la base ne donne pas l'heure d'investigation.

Nombre de cas suspects détectés des alertes reçues : Alertes validées comme cas suspects ; entre parenthèses : part des alertes reçues.

Nombre de nouveaux cas probables : Non disponible : la liste labo ne contient que les cas confirmés.

Nombre de nouveaux cas suspects : Alertes vivantes validées comme cas suspects.

Nombre de nouvelles zones de santé touchées : Zones de santé (aires de santé pour une ZS) dont le premier cas confirmé date du mois.

Nombre de décès communautaires investigués : Alertes de décès investiguées ÷ alertes de décès notifiées.

Délai moyen entre apparition des symptômes, notification et isolement effectif : Délai moyen entre la date de début des signes et la date de confirmation (liste labo) ; l'heure d'isolement n'est pas disponible.

Proportion de décès dans la communauté testés positifs : Échantillons post-mortem positifs ÷ échantillons post-mortem analysés (liste du laboratoire).

Nombre de contacts identifiés par cas : Nouveaux contacts listés ÷ cas confirmés du mois.

Pourcentage de contacts suivis quotidiennement : Contacts vus ÷ contacts à suivre (cumul des jours du mois).

Pourcentage de contacts (des cas confirmés + probables) pour lesquels la recherche des contacts a été effectuée (21 jours) : Contacts sortis du suivi au 21e jour pendant le mois ÷ contacts listés 21 jours plus tôt (même durée).

Pourcentage de contacts perdus de vue : Contacts perdus de vue ÷ contacts à suivre (cumul des jours du mois).

Estimation des alertes attendues : population de la ZS × taux d'alertes MVE attendues (1,0 pour 10 000 habitants par semaine) ÷ 70 000 pour les alertes vivantes répondant à la définition de cas MVE ; population × taux brut de mortalité (9.0 pour 1000) ÷ 1000 ÷ 365 pour les décès communautaires (tout décès communautaire est une alerte MVE). Vert : seuil atteint ; rouge : seuil non atteint. Les définitions de calcul figurent dans la colonne Observations.

Collecte des indicateurs du pilier surveillance, Zone de santé de Mabalako

Riposte MVE, résultats mensuels Mai à Octobre (au 25) 2026 · situation au 2026-10-25 · calculés par l'outil provincial le 2026-10-26 06:26

| Indicateurs | Seuil (%) | Résultats mensuels 2026 |  |  |  |  |  | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre (au 25) |  |
| Nombre d'alertes attendues au quotidien |  | 10 / jour (4 alertes vivantes MVE, 6 décès communautaires) | 10 / jour (4 alertes vivantes MVE, 6 décès communautaires) | 10 / jour (4 alertes vivantes MVE, 6 décès communautaires) | 10 / jour (4 alertes vivantes MVE, 6 décès communautaires) | 10 / jour (4 alertes vivantes MVE, 6 décès communautaires) | 10 / jour (4 alertes vivantes MVE, 6 décès communautaires) | Taux par défaut : à remplacer par les estimations du SGI. |
| Nombre d'alertes reçues au quotidien | 100 % | 15 / jour (149 %) | 27 / jour (267 %) | 23 / jour (226 %) | 24 / jour (232 %) | 41 / jour (397 %) | 57 / jour (561 %) | Seuil atteint au dernier mois. Taux par défaut : à remplacer par les estimations du SGI. |
| Pourcentage d'alertes investiguées dans les 24 heures | ≥ 95 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 97,7 % | 97,4 % | Seuil atteint au dernier mois. |
| Nombre de cas suspects détectés des alertes reçues | ≥ 90 % des alertes reçues | 2 (2,2 %) | 24 (3,1 %) | 45 (6,3 %) | 112 (16,9 %) | 312 (30,8 %) | 575 (41,8 %) |  |
| Nombre de cas confirmés | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32 | 67 | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Nombre de nouveaux cas probables | 0 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |  |
| Nombre de nouveaux cas suspects | 0 | 2 | 21 | 30 | 83 | 278 | 513 | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Nombre de nouvelles zones de santé touchées | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 6 | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Nombre de décès communautaires investigués | ≥ 90 % | 1 investigués / 1 notifiés (100 %) | 5 investigués / 5 notifiés (100 %) | 15 investigués / 15 notifiés (100 %) | 31 investigués / 29 notifiés (100 %) | 37 investigués / 36 notifiés (100 %) | 61 investigués / 61 notifiés (100 %) | Seuil atteint au dernier mois. |
| Délai moyen entre apparition des symptômes, notification et isolement effectif | ≤ 48 heures | — | — | — | 8,7 j (208 h, n = 3) | 5,7 j (138 h, n = 19) | 7,8 j (188 h, n = 41) | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Proportion de décès dans la communauté testés positifs | < 50 % | — | 0,0 % (0/8) | 0,0 % (0/27) | 8,7 % (4/46) | 9,5 % (2/21) | — | Seuil atteint au dernier mois. |
| Nombre de contacts identifiés par cas | 100 % | — | 118,0 (118 contacts / 1 cas) | — | 106,5 (426 contacts / 4 cas) | 54,0 (1 727 contacts / 32 cas) | 29,5 (1 975 contacts / 67 cas) |  |
| Pourcentage de contacts suivis quotidiennement | ≥ 95 % | — | 89,6 % | 90,8 % | 97,3 % | 91,5 % | 86,6 % | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Pourcentage de contacts (des cas confirmés + probables) pour lesquels la recherche des contacts a été effectuée (21 jours) | ≥ 95 % | — | — | 0,0 % | — | 100,0 % | 62,4 % | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Pourcentage de contacts perdus de vue | < 5 % | — | 0,00 % | 0,00 % | 0,02 % | 0,06 % | 0,03 % | Seuil atteint au dernier mois. |

Mode de calcul

Nombre d'alertes attendues au quotidien : Alertes MVE attendues : population de la ZS × taux d'alertes MVE (pour 10 000 hab./semaine, norme SGI) ÷ 70 000, plus décès communautaires attendus (population × mortalité brute ÷ 1000 ÷ 365 ; tout décès communautaire est une alerte MVE) (config/alertes_attendues.json).

Nombre d'alertes reçues au quotidien : Moyenne par jour des nouvelles alertes (vivantes + décès) ; entre parenthèses : part des alertes attendues.

Pourcentage d'alertes investiguées dans les 24 heures : Alertes investiguées le jour même ÷ alertes à traiter (nouvelles + report), la base ne donne pas l'heure d'investigation.

Nombre de cas suspects détectés des alertes reçues : Alertes validées comme cas suspects ; entre parenthèses : part des alertes reçues.

Nombre de nouveaux cas probables : Non disponible : la liste labo ne contient que les cas confirmés.

Nombre de nouveaux cas suspects : Alertes vivantes validées comme cas suspects.

Nombre de nouvelles zones de santé touchées : Zones de santé (aires de santé pour une ZS) dont le premier cas confirmé date du mois.

Nombre de décès communautaires investigués : Alertes de décès investiguées ÷ alertes de décès notifiées.

Délai moyen entre apparition des symptômes, notification et isolement effectif : Délai moyen entre la date de début des signes et la date de confirmation (liste labo) ; l'heure d'isolement n'est pas disponible.

Proportion de décès dans la communauté testés positifs : Échantillons post-mortem positifs ÷ échantillons post-mortem analysés (liste du laboratoire).

Nombre de contacts identifiés par cas : Nouveaux contacts listés ÷ cas confirmés du mois.

Pourcentage de contacts suivis quotidiennement : Contacts vus ÷ contacts à suivre (cumul des jours du mois).

Pourcentage de contacts (des cas confirmés + probables) pour lesquels la recherche des contacts a été effectuée (21 jours) : Contacts sortis du suivi au 21e jour pendant le mois ÷ contacts listés 21 jours plus tôt (même durée).

Pourcentage de contacts perdus de vue : Contacts perdus de vue ÷ contacts à suivre (cumul des jours du mois).

Estimation des alertes attendues : population de la ZS × taux d'alertes MVE attendues (1,0 pour 10 000 habitants par semaine) ÷ 70 000 pour les alertes vivantes répondant à la définition de cas MVE ; population × taux brut de mortalité (9.0 pour 1000) ÷ 1000 ÷ 365 pour les décès communautaires (tout décès communautaire est une alerte MVE). Vert : seuil atteint ; rouge : seuil non atteint. Les définitions de calcul figurent dans la colonne Observations.

Collecte des indicateurs du pilier surveillance, Zone de santé de Manguredjipa

Riposte MVE, résultats mensuels Mai à Octobre (au 25) 2026 · situation au 2026-10-25 · calculés par l'outil provincial le 2026-10-26 06:26

| Indicateurs | Seuil (%) | Résultats mensuels 2026 |  |  |  |  |  | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre (au 25) |  |
| Nombre d'alertes attendues au quotidien |  | 4 / jour (1 alertes vivantes MVE, 3 décès communautaires) | 4 / jour (1 alertes vivantes MVE, 3 décès communautaires) | 4 / jour (1 alertes vivantes MVE, 3 décès communautaires) | 4 / jour (1 alertes vivantes MVE, 3 décès communautaires) | 4 / jour (1 alertes vivantes MVE, 3 décès communautaires) | 4 / jour (1 alertes vivantes MVE, 3 décès communautaires) | Taux par défaut : à remplacer par les estimations du SGI. |
| Nombre d'alertes reçues au quotidien | 100 % | 3 / jour (81 %) | 3 / jour (65 %) | 2 / jour (42 %) | 2 / jour (61 %) | 10 / jour (250 %) | 13 / jour (331 %) | Seuil atteint au dernier mois. Taux par défaut : à remplacer par les estimations du SGI. |
| Pourcentage d'alertes investiguées dans les 24 heures | ≥ 95 % | 100,0 % | 97,1 % | 97,6 % | 100,0 % | 98,0 % | 95,8 % | Seuil atteint au dernier mois. |
| Nombre de cas suspects détectés des alertes reçues | ≥ 90 % des alertes reçues | 4 (10,3 %) | 5 (7,4 %) | 5 (12,2 %) | 9 (16,7 %) | 131 (44,9 %) | 197 (77,6 %) |  |
| Nombre de cas confirmés | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Nombre de nouveaux cas probables | 0 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |  |
| Nombre de nouveaux cas suspects | 0 | 4 | 2 | 4 | 5 | 117 | 187 | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Nombre de nouvelles zones de santé touchées | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Seuil atteint au dernier mois. |
| Nombre de décès communautaires investigués | ≥ 90 % | 0 | 3 investigués / 3 notifiés (100 %) | 2 investigués / 2 notifiés (100 %) | 4 investigués / 4 notifiés (100 %) | 17 investigués / 17 notifiés (100 %) | 11 investigués / 9 notifiés (100 %) | Seuil atteint au dernier mois. |
| Délai moyen entre apparition des symptômes, notification et isolement effectif | ≤ 48 heures | — | — | — | 5,0 j (120 h, n = 1) | 3,3 j (80 h, n = 3) | 5,5 j (132 h, n = 2) | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Proportion de décès dans la communauté testés positifs | < 50 % | — | 0,0 % (0/2) | — | 33,3 % (1/3) | 37,5 % (3/8) | — | Seuil atteint au dernier mois. |
| Nombre de contacts identifiés par cas | 100 % | 10 contacts, aucun cas | — | — | 49,0 (49 contacts / 1 cas) | 16,2 (195 contacts / 12 cas) | 28,7 (86 contacts / 3 cas) |  |
| Pourcentage de contacts suivis quotidiennement | ≥ 95 % | 100,0 % | — | — | 92,6 % | 98,5 % | 97,3 % | Seuil atteint au dernier mois. |
| Pourcentage de contacts (des cas confirmés + probables) pour lesquels la recherche des contacts a été effectuée (21 jours) | ≥ 95 % | — | 0,0 % | — | — | 59,1 % | 100,0 % | Seuil atteint au dernier mois. |
| Pourcentage de contacts perdus de vue | < 5 % | 0,00 % | — | — | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | Seuil atteint au dernier mois. |

Mode de calcul

Nombre d'alertes attendues au quotidien : Alertes MVE attendues : population de la ZS × taux d'alertes MVE (pour 10 000 hab./semaine, norme SGI) ÷ 70 000, plus décès communautaires attendus (population × mortalité brute ÷ 1000 ÷ 365 ; tout décès communautaire est une alerte MVE) (config/alertes_attendues.json).

Nombre d'alertes reçues au quotidien : Moyenne par jour des nouvelles alertes (vivantes + décès) ; entre parenthèses : part des alertes attendues.

Pourcentage d'alertes investiguées dans les 24 heures : Alertes investiguées le jour même ÷ alertes à traiter (nouvelles + report), la base ne donne pas l'heure d'investigation.

Nombre de cas suspects détectés des alertes reçues : Alertes validées comme cas suspects ; entre parenthèses : part des alertes reçues.

Nombre de nouveaux cas probables : Non disponible : la liste labo ne contient que les cas confirmés.

Nombre de nouveaux cas suspects : Alertes vivantes validées comme cas suspects.

Nombre de nouvelles zones de santé touchées : Zones de santé (aires de santé pour une ZS) dont le premier cas confirmé date du mois.

Nombre de décès communautaires investigués : Alertes de décès investiguées ÷ alertes de décès notifiées.

Délai moyen entre apparition des symptômes, notification et isolement effectif : Délai moyen entre la date de début des signes et la date de confirmation (liste labo) ; l'heure d'isolement n'est pas disponible.

Proportion de décès dans la communauté testés positifs : Échantillons post-mortem positifs ÷ échantillons post-mortem analysés (liste du laboratoire).

Nombre de contacts identifiés par cas : Nouveaux contacts listés ÷ cas confirmés du mois.

Pourcentage de contacts suivis quotidiennement : Contacts vus ÷ contacts à suivre (cumul des jours du mois).

Pourcentage de contacts (des cas confirmés + probables) pour lesquels la recherche des contacts a été effectuée (21 jours) : Contacts sortis du suivi au 21e jour pendant le mois ÷ contacts listés 21 jours plus tôt (même durée).

Pourcentage de contacts perdus de vue : Contacts perdus de vue ÷ contacts à suivre (cumul des jours du mois).

Estimation des alertes attendues : population de la ZS × taux d'alertes MVE attendues (1,0 pour 10 000 habitants par semaine) ÷ 70 000 pour les alertes vivantes répondant à la définition de cas MVE ; population × taux brut de mortalité (9.0 pour 1000) ÷ 1000 ÷ 365 pour les décès communautaires (tout décès communautaire est une alerte MVE). Vert : seuil atteint ; rouge : seuil non atteint. Les définitions de calcul figurent dans la colonne Observations.

Collecte des indicateurs du pilier surveillance, Zone de santé de Masereka

Riposte MVE, résultats mensuels Mai à Octobre (au 25) 2026 · situation au 2026-10-25 · calculés par l'outil provincial le 2026-10-26 06:26

| Indicateurs | Seuil (%) | Résultats mensuels 2026 |  |  |  |  |  | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre (au 25) |  |
| Nombre d'alertes attendues au quotidien |  | 8 / jour (3 alertes vivantes MVE, 5 décès communautaires) | 8 / jour (3 alertes vivantes MVE, 5 décès communautaires) | 8 / jour (3 alertes vivantes MVE, 5 décès communautaires) | 8 / jour (3 alertes vivantes MVE, 5 décès communautaires) | 8 / jour (3 alertes vivantes MVE, 5 décès communautaires) | 8 / jour (3 alertes vivantes MVE, 5 décès communautaires) | Taux par défaut : à remplacer par les estimations du SGI. |
| Nombre d'alertes reçues au quotidien | 100 % | 7 / jour (86 %) | 9 / jour (120 %) | 6 / jour (75 %) | 9 / jour (118 %) | 9 / jour (120 %) | 37 / jour (476 %) | Seuil atteint au dernier mois. Taux par défaut : à remplacer par les estimations du SGI. |
| Pourcentage d'alertes investiguées dans les 24 heures | ≥ 95 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 78,0 % | 100,0 % | 100,0 % | Seuil atteint au dernier mois. |
| Nombre de cas suspects détectés des alertes reçues | ≥ 90 % des alertes reçues | 2 (2,7 %) | 44 (17,3 %) | 62 (36,3 %) | 101 (37,5 %) | 250 (91,2 %) | 312 (33,4 %) |  |
| Nombre de cas confirmés | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 20 | 10 | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Nombre de nouveaux cas probables | 0 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |  |
| Nombre de nouveaux cas suspects | 0 | 1 | 39 | 52 | 75 | 218 | 280 | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Nombre de nouvelles zones de santé touchées | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Nombre de décès communautaires investigués | ≥ 90 % | 2 investigués / 2 notifiés (100 %) | 6 investigués / 6 notifiés (100 %) | 12 investigués / 12 notifiés (100 %) | 26 investigués / 24 notifiés (100 %) | 32 investigués / 32 notifiés (100 %) | 23 investigués / 23 notifiés (100 %) | Seuil atteint au dernier mois. |
| Délai moyen entre apparition des symptômes, notification et isolement effectif | ≤ 48 heures | — | 5,0 j (120 h, n = 2) | 5,5 j (132 h, n = 2) | 6,0 j (144 h, n = 1) | 4,8 j (114 h, n = 13) | 3,2 j (78 h, n = 4) | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Proportion de décès dans la communauté testés positifs | < 50 % | — | 0,0 % (0/8) | 0,0 % (0/9) | 9,1 % (2/22) | 20,0 % (5/25) | — | Seuil atteint au dernier mois. |
| Nombre de contacts identifiés par cas | 100 % | — | 39,5 (79 contacts / 2 cas) | 29,7 (89 contacts / 3 cas) | 43,0 (129 contacts / 3 cas) | 20,2 (404 contacts / 20 cas) | 22,5 (225 contacts / 10 cas) |  |
| Pourcentage de contacts suivis quotidiennement | ≥ 95 % | — | 97,5 % | 99,4 % | 96,8 % | 94,6 % | 97,2 % | Seuil atteint au dernier mois. |
| Pourcentage de contacts (des cas confirmés + probables) pour lesquels la recherche des contacts a été effectuée (21 jours) | ≥ 95 % | — | — | 100,0 % | 31,5 % | 53,6 % | 61,8 % | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Pourcentage de contacts perdus de vue | < 5 % | — | 0,00 % | 0,00 % | 0,59 % | 0,63 % | 0,40 % | Seuil atteint au dernier mois. |

Mode de calcul

Nombre d'alertes attendues au quotidien : Alertes MVE attendues : population de la ZS × taux d'alertes MVE (pour 10 000 hab./semaine, norme SGI) ÷ 70 000, plus décès communautaires attendus (population × mortalité brute ÷ 1000 ÷ 365 ; tout décès communautaire est une alerte MVE) (config/alertes_attendues.json).

Nombre d'alertes reçues au quotidien : Moyenne par jour des nouvelles alertes (vivantes + décès) ; entre parenthèses : part des alertes attendues.

Pourcentage d'alertes investiguées dans les 24 heures : Alertes investiguées le jour même ÷ alertes à traiter (nouvelles + report), la base ne donne pas l'heure d'investigation.

Nombre de cas suspects détectés des alertes reçues : Alertes validées comme cas suspects ; entre parenthèses : part des alertes reçues.

Nombre de nouveaux cas probables : Non disponible : la liste labo ne contient que les cas confirmés.

Nombre de nouveaux cas suspects : Alertes vivantes validées comme cas suspects.

Nombre de nouvelles zones de santé touchées : Zones de santé (aires de santé pour une ZS) dont le premier cas confirmé date du mois.

Nombre de décès communautaires investigués : Alertes de décès investiguées ÷ alertes de décès notifiées.

Délai moyen entre apparition des symptômes, notification et isolement effectif : Délai moyen entre la date de début des signes et la date de confirmation (liste labo) ; l'heure d'isolement n'est pas disponible.

Proportion de décès dans la communauté testés positifs : Échantillons post-mortem positifs ÷ échantillons post-mortem analysés (liste du laboratoire).

Nombre de contacts identifiés par cas : Nouveaux contacts listés ÷ cas confirmés du mois.

Pourcentage de contacts suivis quotidiennement : Contacts vus ÷ contacts à suivre (cumul des jours du mois).

Pourcentage de contacts (des cas confirmés + probables) pour lesquels la recherche des contacts a été effectuée (21 jours) : Contacts sortis du suivi au 21e jour pendant le mois ÷ contacts listés 21 jours plus tôt (même durée).

Pourcentage de contacts perdus de vue : Contacts perdus de vue ÷ contacts à suivre (cumul des jours du mois).

Estimation des alertes attendues : population de la ZS × taux d'alertes MVE attendues (1,0 pour 10 000 habitants par semaine) ÷ 70 000 pour les alertes vivantes répondant à la définition de cas MVE ; population × taux brut de mortalité (9.0 pour 1000) ÷ 1000 ÷ 365 pour les décès communautaires (tout décès communautaire est une alerte MVE). Vert : seuil atteint ; rouge : seuil non atteint. Les définitions de calcul figurent dans la colonne Observations.

Collecte des indicateurs du pilier surveillance, Zone de santé de Masisi

Riposte MVE, résultats mensuels Mai à Octobre (au 25) 2026 · situation au 2026-10-25 · calculés par l'outil provincial le 2026-10-26 06:26

| Indicateurs | Seuil (%) | Résultats mensuels 2026 |  |  |  |  |  | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre (au 25) |  |
| Nombre d'alertes attendues au quotidien |  | 20 / jour (7 alertes vivantes MVE, 13 décès communautaires) | 20 / jour (7 alertes vivantes MVE, 13 décès communautaires) | 20 / jour (7 alertes vivantes MVE, 13 décès communautaires) | 20 / jour (7 alertes vivantes MVE, 13 décès communautaires) | 20 / jour (7 alertes vivantes MVE, 13 décès communautaires) | 20 / jour (7 alertes vivantes MVE, 13 décès communautaires) | Taux par défaut : à remplacer par les estimations du SGI. |
| Nombre d'alertes reçues au quotidien | 100 % | 0 / jour (1 %) | 12 / jour (62 %) | 10 / jour (51 %) | 5 / jour (26 %) | 4 / jour (19 %) | 4 / jour (22 %) | Seuil non atteint au dernier mois. Taux par défaut : à remplacer par les estimations du SGI. |
| Pourcentage d'alertes investiguées dans les 24 heures | ≥ 95 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 88,3 % | 100,0 % | Seuil atteint au dernier mois. |
| Nombre de cas suspects détectés des alertes reçues | ≥ 90 % des alertes reçues | 1 (33,3 %) | 4 (1,2 %) | 4 (1,5 %) | 0 (0,0 %) | 1 (0,9 %) | 2 (2,2 %) |  |
| Nombre de cas confirmés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seuil atteint au dernier mois. |
| Nombre de nouveaux cas probables | 0 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |  |
| Nombre de nouveaux cas suspects | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Nombre de nouvelles zones de santé touchées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seuil atteint au dernier mois. |
| Nombre de décès communautaires investigués | ≥ 90 % | 0 | 1 investigués / 1 notifiés (100 %) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Délai moyen entre apparition des symptômes, notification et isolement effectif | ≤ 48 heures | — | — | — | — | — | — |  |
| Proportion de décès dans la communauté testés positifs | < 50 % | — | — | — | — | — | — |  |
| Nombre de contacts identifiés par cas | 100 % | — | — | — | — | — | — |  |
| Pourcentage de contacts suivis quotidiennement | ≥ 95 % | — | — | — | — | — | — |  |
| Pourcentage de contacts (des cas confirmés + probables) pour lesquels la recherche des contacts a été effectuée (21 jours) | ≥ 95 % | — | — | — | — | — | — |  |
| Pourcentage de contacts perdus de vue | < 5 % | — | — | — | — | — | — |  |

Mode de calcul

Nombre d'alertes attendues au quotidien : Alertes MVE attendues : population de la ZS × taux d'alertes MVE (pour 10 000 hab./semaine, norme SGI) ÷ 70 000, plus décès communautaires attendus (population × mortalité brute ÷ 1000 ÷ 365 ; tout décès communautaire est une alerte MVE) (config/alertes_attendues.json).

Nombre d'alertes reçues au quotidien : Moyenne par jour des nouvelles alertes (vivantes + décès) ; entre parenthèses : part des alertes attendues.

Pourcentage d'alertes investiguées dans les 24 heures : Alertes investiguées le jour même ÷ alertes à traiter (nouvelles + report), la base ne donne pas l'heure d'investigation.

Nombre de cas suspects détectés des alertes reçues : Alertes validées comme cas suspects ; entre parenthèses : part des alertes reçues.

Nombre de nouveaux cas probables : Non disponible : la liste labo ne contient que les cas confirmés.

Nombre de nouveaux cas suspects : Alertes vivantes validées comme cas suspects.

Nombre de nouvelles zones de santé touchées : Zones de santé (aires de santé pour une ZS) dont le premier cas confirmé date du mois.

Nombre de décès communautaires investigués : Alertes de décès investiguées ÷ alertes de décès notifiées.

Délai moyen entre apparition des symptômes, notification et isolement effectif : Délai moyen entre la date de début des signes et la date de confirmation (liste labo) ; l'heure d'isolement n'est pas disponible.

Proportion de décès dans la communauté testés positifs : Échantillons post-mortem positifs ÷ échantillons post-mortem analysés (liste du laboratoire).

Nombre de contacts identifiés par cas : Nouveaux contacts listés ÷ cas confirmés du mois.

Pourcentage de contacts suivis quotidiennement : Contacts vus ÷ contacts à suivre (cumul des jours du mois).

Pourcentage de contacts (des cas confirmés + probables) pour lesquels la recherche des contacts a été effectuée (21 jours) : Contacts sortis du suivi au 21e jour pendant le mois ÷ contacts listés 21 jours plus tôt (même durée).

Pourcentage de contacts perdus de vue : Contacts perdus de vue ÷ contacts à suivre (cumul des jours du mois).

Estimation des alertes attendues : population de la ZS × taux d'alertes MVE attendues (1,0 pour 10 000 habitants par semaine) ÷ 70 000 pour les alertes vivantes répondant à la définition de cas MVE ; population × taux brut de mortalité (9.0 pour 1000) ÷ 1000 ÷ 365 pour les décès communautaires (tout décès communautaire est une alerte MVE). Vert : seuil atteint ; rouge : seuil non atteint. Les définitions de calcul figurent dans la colonne Observations.

Collecte des indicateurs du pilier surveillance, Zone de santé de Musienene

Riposte MVE, résultats mensuels Mai à Octobre (au 25) 2026 · situation au 2026-10-25 · calculés par l'outil provincial le 2026-10-26 06:26

| Indicateurs | Seuil (%) | Résultats mensuels 2026 |  |  |  |  |  | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre (au 25) |  |
| Nombre d'alertes attendues au quotidien |  | 13 / jour (5 alertes vivantes MVE, 8 décès communautaires) | 13 / jour (5 alertes vivantes MVE, 8 décès communautaires) | 13 / jour (5 alertes vivantes MVE, 8 décès communautaires) | 13 / jour (5 alertes vivantes MVE, 8 décès communautaires) | 13 / jour (5 alertes vivantes MVE, 8 décès communautaires) | 13 / jour (5 alertes vivantes MVE, 8 décès communautaires) | Taux par défaut : à remplacer par les estimations du SGI. |
| Nombre d'alertes reçues au quotidien | 100 % | 2 / jour (17 %) | 31 / jour (232 %) | 48 / jour (363 %) | 61 / jour (461 %) | 61 / jour (455 %) | 117 / jour (877 %) | Seuil atteint au dernier mois. Taux par défaut : à remplacer par les estimations du SGI. |
| Pourcentage d'alertes investiguées dans les 24 heures | ≥ 95 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 87,9 % | 100,0 % | 100,0 % | Seuil atteint au dernier mois. |
| Nombre de cas suspects détectés des alertes reçues | ≥ 90 % des alertes reçues | 18 (66,7 %) | 110 (11,8 %) | 312 (20,8 %) | 385 (20,2 %) | 416 (22,9 %) | 325 (11,1 %) |  |
| Nombre de cas confirmés | 0 | 0 | 5 | 35 | 46 | 45 | 32 | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Nombre de nouveaux cas probables | 0 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |  |
| Nombre de nouveaux cas suspects | 0 | 18 | 78 | 247 | 316 | 294 | 242 | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Nombre de nouvelles zones de santé touchées | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Nombre de décès communautaires investigués | ≥ 90 % | 0 | 32 investigués / 32 notifiés (100 %) | 65 investigués / 65 notifiés (100 %) | 69 investigués / 230 notifiés (30 %) | 122 investigués / 122 notifiés (100 %) | 87 investigués / 87 notifiés (100 %) | Seuil atteint au dernier mois. |
| Délai moyen entre apparition des symptômes, notification et isolement effectif | ≤ 48 heures | — | 9,0 j (216 h, n = 4) | 7,3 j (174 h, n = 19) | 7,4 j (178 h, n = 25) | 7,5 j (179 h, n = 30) | 4,5 j (109 h, n = 22) | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Proportion de décès dans la communauté testés positifs | < 50 % | — | 3,8 % (1/26) | 13,3 % (10/75) | 24,7 % (20/81) | 20,8 % (16/77) | — | Seuil atteint au dernier mois. |
| Nombre de contacts identifiés par cas | 100 % | — | 29,2 (146 contacts / 5 cas) | 14,7 (515 contacts / 35 cas) | 18,8 (865 contacts / 46 cas) | 19,8 (893 contacts / 45 cas) | 29,8 (952 contacts / 32 cas) |  |
| Pourcentage de contacts suivis quotidiennement | ≥ 95 % | — | 94,6 % | 96,7 % | 96,3 % | 89,6 % | 90,4 % | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Pourcentage de contacts (des cas confirmés + probables) pour lesquels la recherche des contacts a été effectuée (21 jours) | ≥ 95 % | — | 100,0 % | 29,2 % | 100,0 % | 58,7 % | 100,0 % | Seuil atteint au dernier mois. |
| Pourcentage de contacts perdus de vue | < 5 % | — | 0,00 % | 0,11 % | 0,49 % | 0,02 % | 0,45 % | Seuil atteint au dernier mois. |

Mode de calcul

Nombre d'alertes attendues au quotidien : Alertes MVE attendues : population de la ZS × taux d'alertes MVE (pour 10 000 hab./semaine, norme SGI) ÷ 70 000, plus décès communautaires attendus (population × mortalité brute ÷ 1000 ÷ 365 ; tout décès communautaire est une alerte MVE) (config/alertes_attendues.json).

Nombre d'alertes reçues au quotidien : Moyenne par jour des nouvelles alertes (vivantes + décès) ; entre parenthèses : part des alertes attendues.

Pourcentage d'alertes investiguées dans les 24 heures : Alertes investiguées le jour même ÷ alertes à traiter (nouvelles + report), la base ne donne pas l'heure d'investigation.

Nombre de cas suspects détectés des alertes reçues : Alertes validées comme cas suspects ; entre parenthèses : part des alertes reçues.

Nombre de nouveaux cas probables : Non disponible : la liste labo ne contient que les cas confirmés.

Nombre de nouveaux cas suspects : Alertes vivantes validées comme cas suspects.

Nombre de nouvelles zones de santé touchées : Zones de santé (aires de santé pour une ZS) dont le premier cas confirmé date du mois.

Nombre de décès communautaires investigués : Alertes de décès investiguées ÷ alertes de décès notifiées.

Délai moyen entre apparition des symptômes, notification et isolement effectif : Délai moyen entre la date de début des signes et la date de confirmation (liste labo) ; l'heure d'isolement n'est pas disponible.

Proportion de décès dans la communauté testés positifs : Échantillons post-mortem positifs ÷ échantillons post-mortem analysés (liste du laboratoire).

Nombre de contacts identifiés par cas : Nouveaux contacts listés ÷ cas confirmés du mois.

Pourcentage de contacts suivis quotidiennement : Contacts vus ÷ contacts à suivre (cumul des jours du mois).

Pourcentage de contacts (des cas confirmés + probables) pour lesquels la recherche des contacts a été effectuée (21 jours) : Contacts sortis du suivi au 21e jour pendant le mois ÷ contacts listés 21 jours plus tôt (même durée).

Pourcentage de contacts perdus de vue : Contacts perdus de vue ÷ contacts à suivre (cumul des jours du mois).

Estimation des alertes attendues : population de la ZS × taux d'alertes MVE attendues (1,0 pour 10 000 habitants par semaine) ÷ 70 000 pour les alertes vivantes répondant à la définition de cas MVE ; population × taux brut de mortalité (9.0 pour 1000) ÷ 1000 ÷ 365 pour les décès communautaires (tout décès communautaire est une alerte MVE). Vert : seuil atteint ; rouge : seuil non atteint. Les définitions de calcul figurent dans la colonne Observations.

Collecte des indicateurs du pilier surveillance, Zone de santé de Mutwanga

Riposte MVE, résultats mensuels Mai à Octobre (au 25) 2026 · situation au 2026-10-25 · calculés par l'outil provincial le 2026-10-26 06:26

| Indicateurs | Seuil (%) | Résultats mensuels 2026 |  |  |  |  |  | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre (au 25) |  |
| Nombre d'alertes attendues au quotidien |  | 14 / jour (5 alertes vivantes MVE, 9 décès communautaires) | 14 / jour (5 alertes vivantes MVE, 9 décès communautaires) | 14 / jour (5 alertes vivantes MVE, 9 décès communautaires) | 14 / jour (5 alertes vivantes MVE, 9 décès communautaires) | 14 / jour (5 alertes vivantes MVE, 9 décès communautaires) | 14 / jour (5 alertes vivantes MVE, 9 décès communautaires) | Taux par défaut : à remplacer par les estimations du SGI. |
| Nombre d'alertes reçues au quotidien | 100 % | 14 / jour (101 %) | 12 / jour (85 %) | 5 / jour (38 %) | 6 / jour (42 %) | 24 / jour (168 %) | 41 / jour (290 %) | Seuil atteint au dernier mois. Taux par défaut : à remplacer par les estimations du SGI. |
| Pourcentage d'alertes investiguées dans les 24 heures | ≥ 95 % | 100,0 % | 99,7 % | 99,4 % | 98,9 % | 95,1 % | 100,0 % | Seuil atteint au dernier mois. |
| Nombre de cas suspects détectés des alertes reçues | ≥ 90 % des alertes reçues | 6 (5,9 %) | 23 (6,8 %) | 16 (9,9 %) | 31 (16,7 %) | 170 (23,7 %) | 220 (25,4 %) |  |
| Nombre de cas confirmés | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 31 | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Nombre de nouveaux cas probables | 0 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |  |
| Nombre de nouveaux cas suspects | 0 | 6 | 12 | 5 | 12 | 108 | 161 | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Nombre de nouvelles zones de santé touchées | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Nombre de décès communautaires investigués | ≥ 90 % | 0 | 11 investigués / 11 notifiés (100 %) | 11 investigués / 11 notifiés (100 %) | 19 investigués / 19 notifiés (100 %) | 62 investigués / 60 notifiés (100 %) | 60 investigués / 57 notifiés (100 %) | Seuil atteint au dernier mois. |
| Délai moyen entre apparition des symptômes, notification et isolement effectif | ≤ 48 heures | — | — | — | — | 5,0 j (120 h, n = 7) | 6,1 j (147 h, n = 14) | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Proportion de décès dans la communauté testés positifs | < 50 % | — | 0,0 % (0/18) | 0,0 % (0/18) | 6,7 % (1/15) | 0,0 % (0/29) | — | Seuil atteint au dernier mois. |
| Nombre de contacts identifiés par cas | 100 % | — | — | 8 contacts, aucun cas | 11,5 (23 contacts / 2 cas) | 39,8 (477 contacts / 12 cas) | 69,5 (2 153 contacts / 31 cas) |  |
| Pourcentage de contacts suivis quotidiennement | ≥ 95 % | — | — | 87,5 % | 85,4 % | 90,9 % | 93,0 % | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Pourcentage de contacts (des cas confirmés + probables) pour lesquels la recherche des contacts a été effectuée (21 jours) | ≥ 95 % | — | — | 0,0 % | — | 100,0 % | 100,0 % | Seuil atteint au dernier mois. |
| Pourcentage de contacts perdus de vue | < 5 % | — | — | 0,00 % | 5,62 % | 0,15 % | 0,84 % | Seuil atteint au dernier mois. |

Mode de calcul

Nombre d'alertes attendues au quotidien : Alertes MVE attendues : population de la ZS × taux d'alertes MVE (pour 10 000 hab./semaine, norme SGI) ÷ 70 000, plus décès communautaires attendus (population × mortalité brute ÷ 1000 ÷ 365 ; tout décès communautaire est une alerte MVE) (config/alertes_attendues.json).

Nombre d'alertes reçues au quotidien : Moyenne par jour des nouvelles alertes (vivantes + décès) ; entre parenthèses : part des alertes attendues.

Pourcentage d'alertes investiguées dans les 24 heures : Alertes investiguées le jour même ÷ alertes à traiter (nouvelles + report), la base ne donne pas l'heure d'investigation.

Nombre de cas suspects détectés des alertes reçues : Alertes validées comme cas suspects ; entre parenthèses : part des alertes reçues.

Nombre de nouveaux cas probables : Non disponible : la liste labo ne contient que les cas confirmés.

Nombre de nouveaux cas suspects : Alertes vivantes validées comme cas suspects.

Nombre de nouvelles zones de santé touchées : Zones de santé (aires de santé pour une ZS) dont le premier cas confirmé date du mois.

Nombre de décès communautaires investigués : Alertes de décès investiguées ÷ alertes de décès notifiées.

Délai moyen entre apparition des symptômes, notification et isolement effectif : Délai moyen entre la date de début des signes et la date de confirmation (liste labo) ; l'heure d'isolement n'est pas disponible.

Proportion de décès dans la communauté testés positifs : Échantillons post-mortem positifs ÷ échantillons post-mortem analysés (liste du laboratoire).

Nombre de contacts identifiés par cas : Nouveaux contacts listés ÷ cas confirmés du mois.

Pourcentage de contacts suivis quotidiennement : Contacts vus ÷ contacts à suivre (cumul des jours du mois).

Pourcentage de contacts (des cas confirmés + probables) pour lesquels la recherche des contacts a été effectuée (21 jours) : Contacts sortis du suivi au 21e jour pendant le mois ÷ contacts listés 21 jours plus tôt (même durée).

Pourcentage de contacts perdus de vue : Contacts perdus de vue ÷ contacts à suivre (cumul des jours du mois).

Estimation des alertes attendues : population de la ZS × taux d'alertes MVE attendues (1,0 pour 10 000 habitants par semaine) ÷ 70 000 pour les alertes vivantes répondant à la définition de cas MVE ; population × taux brut de mortalité (9.0 pour 1000) ÷ 1000 ÷ 365 pour les décès communautaires (tout décès communautaire est une alerte MVE). Vert : seuil atteint ; rouge : seuil non atteint. Les définitions de calcul figurent dans la colonne Observations.

Collecte des indicateurs du pilier surveillance, Zone de santé de Mweso

Riposte MVE, résultats mensuels Mai à Octobre (au 25) 2026 · situation au 2026-10-25 · calculés par l'outil provincial le 2026-10-26 06:26

| Indicateurs | Seuil (%) | Résultats mensuels 2026 |  |  |  |  |  | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre (au 25) |  |
| Nombre d'alertes attendues au quotidien |  | 21 / jour (8 alertes vivantes MVE, 13 décès communautaires) | 21 / jour (8 alertes vivantes MVE, 13 décès communautaires) | 21 / jour (8 alertes vivantes MVE, 13 décès communautaires) | 21 / jour (8 alertes vivantes MVE, 13 décès communautaires) | 21 / jour (8 alertes vivantes MVE, 13 décès communautaires) | 21 / jour (8 alertes vivantes MVE, 13 décès communautaires) | Taux par défaut : à remplacer par les estimations du SGI. |
| Nombre d'alertes reçues au quotidien | 100 % | 1 / jour (5 %) | 12 / jour (56 %) | 6 / jour (30 %) | 5 / jour (23 %) | 2 / jour (10 %) | — | Seuil non atteint au dernier mois. Taux par défaut : à remplacer par les estimations du SGI. |
| Pourcentage d'alertes investiguées dans les 24 heures | ≥ 95 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 46,2 % | — | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Nombre de cas suspects détectés des alertes reçues | ≥ 90 % des alertes reçues | 1 (33,3 %) | 5 (3,1 %) | 0 (0,0 %) | 3 (6,2 %) | 0 (0,0 %) | — |  |
| Nombre de cas confirmés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seuil atteint au dernier mois. |
| Nombre de nouveaux cas probables | 0 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |  |
| Nombre de nouveaux cas suspects | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | — | Seuil atteint au dernier mois. |
| Nombre de nouvelles zones de santé touchées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seuil atteint au dernier mois. |
| Nombre de décès communautaires investigués | ≥ 90 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |  |
| Délai moyen entre apparition des symptômes, notification et isolement effectif | ≤ 48 heures | — | — | — | — | — | — |  |
| Proportion de décès dans la communauté testés positifs | < 50 % | — | — | — | — | — | — |  |
| Nombre de contacts identifiés par cas | 100 % | — | — | — | — | — | — |  |
| Pourcentage de contacts suivis quotidiennement | ≥ 95 % | — | — | — | — | — | — |  |
| Pourcentage de contacts (des cas confirmés + probables) pour lesquels la recherche des contacts a été effectuée (21 jours) | ≥ 95 % | — | — | — | — | — | — |  |
| Pourcentage de contacts perdus de vue | < 5 % | — | — | — | — | — | — |  |

Mode de calcul

Nombre d'alertes attendues au quotidien : Alertes MVE attendues : population de la ZS × taux d'alertes MVE (pour 10 000 hab./semaine, norme SGI) ÷ 70 000, plus décès communautaires attendus (population × mortalité brute ÷ 1000 ÷ 365 ; tout décès communautaire est une alerte MVE) (config/alertes_attendues.json).

Nombre d'alertes reçues au quotidien : Moyenne par jour des nouvelles alertes (vivantes + décès) ; entre parenthèses : part des alertes attendues.

Pourcentage d'alertes investiguées dans les 24 heures : Alertes investiguées le jour même ÷ alertes à traiter (nouvelles + report), la base ne donne pas l'heure d'investigation.

Nombre de cas suspects détectés des alertes reçues : Alertes validées comme cas suspects ; entre parenthèses : part des alertes reçues.

Nombre de nouveaux cas probables : Non disponible : la liste labo ne contient que les cas confirmés.

Nombre de nouveaux cas suspects : Alertes vivantes validées comme cas suspects.

Nombre de nouvelles zones de santé touchées : Zones de santé (aires de santé pour une ZS) dont le premier cas confirmé date du mois.

Nombre de décès communautaires investigués : Alertes de décès investiguées ÷ alertes de décès notifiées.

Délai moyen entre apparition des symptômes, notification et isolement effectif : Délai moyen entre la date de début des signes et la date de confirmation (liste labo) ; l'heure d'isolement n'est pas disponible.

Proportion de décès dans la communauté testés positifs : Échantillons post-mortem positifs ÷ échantillons post-mortem analysés (liste du laboratoire).

Nombre de contacts identifiés par cas : Nouveaux contacts listés ÷ cas confirmés du mois.

Pourcentage de contacts suivis quotidiennement : Contacts vus ÷ contacts à suivre (cumul des jours du mois).

Pourcentage de contacts (des cas confirmés + probables) pour lesquels la recherche des contacts a été effectuée (21 jours) : Contacts sortis du suivi au 21e jour pendant le mois ÷ contacts listés 21 jours plus tôt (même durée).

Pourcentage de contacts perdus de vue : Contacts perdus de vue ÷ contacts à suivre (cumul des jours du mois).

Estimation des alertes attendues : population de la ZS × taux d'alertes MVE attendues (1,0 pour 10 000 habitants par semaine) ÷ 70 000 pour les alertes vivantes répondant à la définition de cas MVE ; population × taux brut de mortalité (9.0 pour 1000) ÷ 1000 ÷ 365 pour les décès communautaires (tout décès communautaire est une alerte MVE). Vert : seuil atteint ; rouge : seuil non atteint. Les définitions de calcul figurent dans la colonne Observations.

Collecte des indicateurs du pilier surveillance, Zone de santé de Nyiragongo

Riposte MVE, résultats mensuels Mai à Octobre (au 25) 2026 · situation au 2026-10-25 · calculés par l'outil provincial le 2026-10-26 06:26

| Indicateurs | Seuil (%) | Résultats mensuels 2026 |  |  |  |  |  | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre (au 25) |  |
| Nombre d'alertes attendues au quotidien |  | 15 / jour (6 alertes vivantes MVE, 10 décès communautaires) | 15 / jour (6 alertes vivantes MVE, 10 décès communautaires) | 15 / jour (6 alertes vivantes MVE, 10 décès communautaires) | 15 / jour (6 alertes vivantes MVE, 10 décès communautaires) | 15 / jour (6 alertes vivantes MVE, 10 décès communautaires) | 15 / jour (6 alertes vivantes MVE, 10 décès communautaires) | Taux par défaut : à remplacer par les estimations du SGI. |
| Nombre d'alertes reçues au quotidien | 100 % | 25 / jour (161 %) | 17 / jour (111 %) | 16 / jour (103 %) | 16 / jour (104 %) | 23 / jour (147 %) | 12 / jour (75 %) | Seuil non atteint au dernier mois. Taux par défaut : à remplacer par les estimations du SGI. |
| Pourcentage d'alertes investiguées dans les 24 heures | ≥ 95 % | 94,0 % | 100,0 % | 94,8 % | 86,8 % | 98,4 % | 85,9 % | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Nombre de cas suspects détectés des alertes reçues | ≥ 90 % des alertes reçues | 4 (1,6 %) | 17 (3,7 %) | 3 (0,8 %) | 1 (0,3 %) | 3 (0,6 %) | 3 (1,6 %) |  |
| Nombre de cas confirmés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seuil atteint au dernier mois. |
| Nombre de nouveaux cas probables | 0 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |  |
| Nombre de nouveaux cas suspects | 0 | 4 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Nombre de nouvelles zones de santé touchées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seuil atteint au dernier mois. |
| Nombre de décès communautaires investigués | ≥ 90 % | 3 investigués / 3 notifiés (100 %) | 4 investigués / 4 notifiés (100 %) | 5 investigués / 5 notifiés (100 %) | 0 | 13 investigués / 13 notifiés (100 %) | 2 investigués / 1 notifiés (100 %) | Seuil atteint au dernier mois. |
| Délai moyen entre apparition des symptômes, notification et isolement effectif | ≤ 48 heures | — | — | — | — | — | — |  |
| Proportion de décès dans la communauté testés positifs | < 50 % | — | — | — | — | — | — |  |
| Nombre de contacts identifiés par cas | 100 % | — | — | — | — | — | — |  |
| Pourcentage de contacts suivis quotidiennement | ≥ 95 % | — | — | — | — | — | — |  |
| Pourcentage de contacts (des cas confirmés + probables) pour lesquels la recherche des contacts a été effectuée (21 jours) | ≥ 95 % | — | — | — | — | — | — |  |
| Pourcentage de contacts perdus de vue | < 5 % | — | — | — | — | — | — |  |

Mode de calcul

Nombre d'alertes attendues au quotidien : Alertes MVE attendues : population de la ZS × taux d'alertes MVE (pour 10 000 hab./semaine, norme SGI) ÷ 70 000, plus décès communautaires attendus (population × mortalité brute ÷ 1000 ÷ 365 ; tout décès communautaire est une alerte MVE) (config/alertes_attendues.json).

Nombre d'alertes reçues au quotidien : Moyenne par jour des nouvelles alertes (vivantes + décès) ; entre parenthèses : part des alertes attendues.

Pourcentage d'alertes investiguées dans les 24 heures : Alertes investiguées le jour même ÷ alertes à traiter (nouvelles + report), la base ne donne pas l'heure d'investigation.

Nombre de cas suspects détectés des alertes reçues : Alertes validées comme cas suspects ; entre parenthèses : part des alertes reçues.

Nombre de nouveaux cas probables : Non disponible : la liste labo ne contient que les cas confirmés.

Nombre de nouveaux cas suspects : Alertes vivantes validées comme cas suspects.

Nombre de nouvelles zones de santé touchées : Zones de santé (aires de santé pour une ZS) dont le premier cas confirmé date du mois.

Nombre de décès communautaires investigués : Alertes de décès investiguées ÷ alertes de décès notifiées.

Délai moyen entre apparition des symptômes, notification et isolement effectif : Délai moyen entre la date de début des signes et la date de confirmation (liste labo) ; l'heure d'isolement n'est pas disponible.

Proportion de décès dans la communauté testés positifs : Échantillons post-mortem positifs ÷ échantillons post-mortem analysés (liste du laboratoire).

Nombre de contacts identifiés par cas : Nouveaux contacts listés ÷ cas confirmés du mois.

Pourcentage de contacts suivis quotidiennement : Contacts vus ÷ contacts à suivre (cumul des jours du mois).

Pourcentage de contacts (des cas confirmés + probables) pour lesquels la recherche des contacts a été effectuée (21 jours) : Contacts sortis du suivi au 21e jour pendant le mois ÷ contacts listés 21 jours plus tôt (même durée).

Pourcentage de contacts perdus de vue : Contacts perdus de vue ÷ contacts à suivre (cumul des jours du mois).

Estimation des alertes attendues : population de la ZS × taux d'alertes MVE attendues (1,0 pour 10 000 habitants par semaine) ÷ 70 000 pour les alertes vivantes répondant à la définition de cas MVE ; population × taux brut de mortalité (9.0 pour 1000) ÷ 1000 ÷ 365 pour les décès communautaires (tout décès communautaire est une alerte MVE). Vert : seuil atteint ; rouge : seuil non atteint. Les définitions de calcul figurent dans la colonne Observations.

Collecte des indicateurs du pilier surveillance, Zone de santé de Oicha

Riposte MVE, résultats mensuels Mai à Octobre (au 25) 2026 · situation au 2026-10-25 · calculés par l'outil provincial le 2026-10-26 06:26

| Indicateurs | Seuil (%) | Résultats mensuels 2026 |  |  |  |  |  | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre (au 25) |  |
| Nombre d'alertes attendues au quotidien |  | 13 / jour (5 alertes vivantes MVE, 8 décès communautaires) | 13 / jour (5 alertes vivantes MVE, 8 décès communautaires) | 13 / jour (5 alertes vivantes MVE, 8 décès communautaires) | 13 / jour (5 alertes vivantes MVE, 8 décès communautaires) | 13 / jour (5 alertes vivantes MVE, 8 décès communautaires) | 13 / jour (5 alertes vivantes MVE, 8 décès communautaires) | Taux par défaut : à remplacer par les estimations du SGI. |
| Nombre d'alertes reçues au quotidien | 100 % | 5 / jour (42 %) | 63 / jour (502 %) | 87 / jour (691 %) | 78 / jour (614 %) | 82 / jour (652 %) | 92 / jour (730 %) | Seuil atteint au dernier mois. Taux par défaut : à remplacer par les estimations du SGI. |
| Pourcentage d'alertes investiguées dans les 24 heures | ≥ 95 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 91,7 % | 90,7 % | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Nombre de cas suspects détectés des alertes reçues | ≥ 90 % des alertes reçues | 21 (33,3 %) | 73 (6,4 %) | 171 (7,5 %) | 239 (9,9 %) | 260 (14,4 %) | 364 (20,8 %) |  |
| Nombre de cas confirmés | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 20 | 52 | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Nombre de nouveaux cas probables | 0 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |  |
| Nombre de nouveaux cas suspects | 0 | 9 | 39 | 92 | 129 | 142 | 225 | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Nombre de nouvelles zones de santé touchées | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Nombre de décès communautaires investigués | ≥ 90 % | 12 investigués / 12 notifiés (100 %) | 64 investigués / 64 notifiés (100 %) | 79 investigués / 79 notifiés (100 %) | 110 investigués / 110 notifiés (100 %) | 111 investigués / 85 notifiés (100 %) | 129 investigués / 111 notifiés (100 %) | Seuil atteint au dernier mois. |
| Délai moyen entre apparition des symptômes, notification et isolement effectif | ≤ 48 heures | 15,0 j (360 h, n = 2) | — | — | 6,7 j (160 h, n = 3) | 6,5 j (155 h, n = 13) | 6,5 j (157 h, n = 37) | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Proportion de décès dans la communauté testés positifs | < 50 % | 0,0 % (0/1) | 0,0 % (0/16) | 1,3 % (1/78) | 0,0 % (0/83) | 3,9 % (3/76) | — | Seuil atteint au dernier mois. |
| Nombre de contacts identifiés par cas | 100 % | 16,5 (33 contacts / 2 cas) | 29,0 (29 contacts / 1 cas) | 112,0 (112 contacts / 1 cas) | 72,0 (216 contacts / 3 cas) | 49,2 (984 contacts / 20 cas) | 15,2 (790 contacts / 52 cas) |  |
| Pourcentage de contacts suivis quotidiennement | ≥ 95 % | 80,4 % | 66,0 % | 80,7 % | 86,1 % | 71,1 % | 83,4 % | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Pourcentage de contacts (des cas confirmés + probables) pour lesquels la recherche des contacts a été effectuée (21 jours) | ≥ 95 % | — | 46,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 44,9 % | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Pourcentage de contacts perdus de vue | < 5 % | 0,00 % | 1,88 % | 0,00 % | 2,41 % | 2,64 % | 2,19 % | Seuil atteint au dernier mois. |

Mode de calcul

Nombre d'alertes attendues au quotidien : Alertes MVE attendues : population de la ZS × taux d'alertes MVE (pour 10 000 hab./semaine, norme SGI) ÷ 70 000, plus décès communautaires attendus (population × mortalité brute ÷ 1000 ÷ 365 ; tout décès communautaire est une alerte MVE) (config/alertes_attendues.json).

Nombre d'alertes reçues au quotidien : Moyenne par jour des nouvelles alertes (vivantes + décès) ; entre parenthèses : part des alertes attendues.

Pourcentage d'alertes investiguées dans les 24 heures : Alertes investiguées le jour même ÷ alertes à traiter (nouvelles + report), la base ne donne pas l'heure d'investigation.

Nombre de cas suspects détectés des alertes reçues : Alertes validées comme cas suspects ; entre parenthèses : part des alertes reçues.

Nombre de nouveaux cas probables : Non disponible : la liste labo ne contient que les cas confirmés.

Nombre de nouveaux cas suspects : Alertes vivantes validées comme cas suspects.

Nombre de nouvelles zones de santé touchées : Zones de santé (aires de santé pour une ZS) dont le premier cas confirmé date du mois.

Nombre de décès communautaires investigués : Alertes de décès investiguées ÷ alertes de décès notifiées.

Délai moyen entre apparition des symptômes, notification et isolement effectif : Délai moyen entre la date de début des signes et la date de confirmation (liste labo) ; l'heure d'isolement n'est pas disponible.

Proportion de décès dans la communauté testés positifs : Échantillons post-mortem positifs ÷ échantillons post-mortem analysés (liste du laboratoire).

Nombre de contacts identifiés par cas : Nouveaux contacts listés ÷ cas confirmés du mois.

Pourcentage de contacts suivis quotidiennement : Contacts vus ÷ contacts à suivre (cumul des jours du mois).

Pourcentage de contacts (des cas confirmés + probables) pour lesquels la recherche des contacts a été effectuée (21 jours) : Contacts sortis du suivi au 21e jour pendant le mois ÷ contacts listés 21 jours plus tôt (même durée).

Pourcentage de contacts perdus de vue : Contacts perdus de vue ÷ contacts à suivre (cumul des jours du mois).

Estimation des alertes attendues : population de la ZS × taux d'alertes MVE attendues (1,0 pour 10 000 habitants par semaine) ÷ 70 000 pour les alertes vivantes répondant à la définition de cas MVE ; population × taux brut de mortalité (9.0 pour 1000) ÷ 1000 ÷ 365 pour les décès communautaires (tout décès communautaire est une alerte MVE). Vert : seuil atteint ; rouge : seuil non atteint. Les définitions de calcul figurent dans la colonne Observations.

Collecte des indicateurs du pilier surveillance, Zone de santé de Pinga

Riposte MVE, résultats mensuels Mai à Octobre (au 25) 2026 · situation au 2026-10-25 · calculés par l'outil provincial le 2026-10-26 06:26

| Indicateurs | Seuil (%) | Résultats mensuels 2026 |  |  |  |  |  | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre (au 25) |  |
| Nombre d'alertes attendues au quotidien |  | 9 / jour (3 alertes vivantes MVE, 6 décès communautaires) | 9 / jour (3 alertes vivantes MVE, 6 décès communautaires) | 9 / jour (3 alertes vivantes MVE, 6 décès communautaires) | 9 / jour (3 alertes vivantes MVE, 6 décès communautaires) | 9 / jour (3 alertes vivantes MVE, 6 décès communautaires) | 9 / jour (3 alertes vivantes MVE, 6 décès communautaires) | Taux par défaut : à remplacer par les estimations du SGI. |
| Nombre d'alertes reçues au quotidien | 100 % | 0 / jour (0 %) | 1 / jour (7 %) | 8 / jour (84 %) | 6 / jour (67 %) | 4 / jour (47 %) | — | Seuil non atteint au dernier mois. Taux par défaut : à remplacer par les estimations du SGI. |
| Pourcentage d'alertes investiguées dans les 24 heures | ≥ 95 % | — | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | — | Seuil atteint au dernier mois. |
| Nombre de cas suspects détectés des alertes reçues | ≥ 90 % des alertes reçues | 0 | 5 (41,7 %) | 0 (0,0 %) | 1 (0,8 %) | 0 (0,0 %) | — |  |
| Nombre de cas confirmés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seuil atteint au dernier mois. |
| Nombre de nouveaux cas probables | 0 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |  |
| Nombre de nouveaux cas suspects | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | — | Seuil atteint au dernier mois. |
| Nombre de nouvelles zones de santé touchées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seuil atteint au dernier mois. |
| Nombre de décès communautaires investigués | ≥ 90 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |  |
| Délai moyen entre apparition des symptômes, notification et isolement effectif | ≤ 48 heures | — | — | — | — | — | — |  |
| Proportion de décès dans la communauté testés positifs | < 50 % | — | — | — | — | — | — |  |
| Nombre de contacts identifiés par cas | 100 % | — | — | — | — | — | — |  |
| Pourcentage de contacts suivis quotidiennement | ≥ 95 % | — | — | — | — | — | — |  |
| Pourcentage de contacts (des cas confirmés + probables) pour lesquels la recherche des contacts a été effectuée (21 jours) | ≥ 95 % | — | — | — | — | — | — |  |
| Pourcentage de contacts perdus de vue | < 5 % | — | — | — | — | — | — |  |

Mode de calcul

Nombre d'alertes attendues au quotidien : Alertes MVE attendues : population de la ZS × taux d'alertes MVE (pour 10 000 hab./semaine, norme SGI) ÷ 70 000, plus décès communautaires attendus (population × mortalité brute ÷ 1000 ÷ 365 ; tout décès communautaire est une alerte MVE) (config/alertes_attendues.json).

Nombre d'alertes reçues au quotidien : Moyenne par jour des nouvelles alertes (vivantes + décès) ; entre parenthèses : part des alertes attendues.

Pourcentage d'alertes investiguées dans les 24 heures : Alertes investiguées le jour même ÷ alertes à traiter (nouvelles + report), la base ne donne pas l'heure d'investigation.

Nombre de cas suspects détectés des alertes reçues : Alertes validées comme cas suspects ; entre parenthèses : part des alertes reçues.

Nombre de nouveaux cas probables : Non disponible : la liste labo ne contient que les cas confirmés.

Nombre de nouveaux cas suspects : Alertes vivantes validées comme cas suspects.

Nombre de nouvelles zones de santé touchées : Zones de santé (aires de santé pour une ZS) dont le premier cas confirmé date du mois.

Nombre de décès communautaires investigués : Alertes de décès investiguées ÷ alertes de décès notifiées.

Délai moyen entre apparition des symptômes, notification et isolement effectif : Délai moyen entre la date de début des signes et la date de confirmation (liste labo) ; l'heure d'isolement n'est pas disponible.

Proportion de décès dans la communauté testés positifs : Échantillons post-mortem positifs ÷ échantillons post-mortem analysés (liste du laboratoire).

Nombre de contacts identifiés par cas : Nouveaux contacts listés ÷ cas confirmés du mois.

Pourcentage de contacts suivis quotidiennement : Contacts vus ÷ contacts à suivre (cumul des jours du mois).

Pourcentage de contacts (des cas confirmés + probables) pour lesquels la recherche des contacts a été effectuée (21 jours) : Contacts sortis du suivi au 21e jour pendant le mois ÷ contacts listés 21 jours plus tôt (même durée).

Pourcentage de contacts perdus de vue : Contacts perdus de vue ÷ contacts à suivre (cumul des jours du mois).

Estimation des alertes attendues : population de la ZS × taux d'alertes MVE attendues (1,0 pour 10 000 habitants par semaine) ÷ 70 000 pour les alertes vivantes répondant à la définition de cas MVE ; population × taux brut de mortalité (9.0 pour 1000) ÷ 1000 ÷ 365 pour les décès communautaires (tout décès communautaire est une alerte MVE). Vert : seuil atteint ; rouge : seuil non atteint. Les définitions de calcul figurent dans la colonne Observations.

Collecte des indicateurs du pilier surveillance, Zone de santé de Rutshuru

Riposte MVE, résultats mensuels Mai à Octobre (au 25) 2026 · situation au 2026-10-25 · calculés par l'outil provincial le 2026-10-26 06:26

| Indicateurs | Seuil (%) | Résultats mensuels 2026 |  |  |  |  |  | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre (au 25) |  |
| Nombre d'alertes attendues au quotidien |  | 14 / jour (5 alertes vivantes MVE, 9 décès communautaires) | 14 / jour (5 alertes vivantes MVE, 9 décès communautaires) | 14 / jour (5 alertes vivantes MVE, 9 décès communautaires) | 14 / jour (5 alertes vivantes MVE, 9 décès communautaires) | 14 / jour (5 alertes vivantes MVE, 9 décès communautaires) | 14 / jour (5 alertes vivantes MVE, 9 décès communautaires) | Taux par défaut : à remplacer par les estimations du SGI. |
| Nombre d'alertes reçues au quotidien | 100 % | 1 / jour (6 %) | 14 / jour (98 %) | 27 / jour (193 %) | 15 / jour (107 %) | 21 / jour (148 %) | 24 / jour (175 %) | Seuil atteint au dernier mois. Taux par défaut : à remplacer par les estimations du SGI. |
| Pourcentage d'alertes investiguées dans les 24 heures | ≥ 95 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 91,8 % | 93,2 % | 94,0 % | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Nombre de cas suspects détectés des alertes reçues | ≥ 90 % des alertes reçues | 8 (88,9 %) | 18 (4,4 %) | 11 (1,5 %) | 6 (1,7 %) | 7 (1,4 %) | 6 (1,1 %) |  |
| Nombre de cas confirmés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seuil atteint au dernier mois. |
| Nombre de nouveaux cas probables | 0 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |  |
| Nombre de nouveaux cas suspects | 0 | 6 | 13 | 10 | 6 | 6 | 6 | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Nombre de nouvelles zones de santé touchées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seuil atteint au dernier mois. |
| Nombre de décès communautaires investigués | ≥ 90 % | 2 investigués / 2 notifiés (100 %) | 5 investigués / 5 notifiés (100 %) | 3 investigués / 3 notifiés (100 %) | 0 | 1 investigués / 1 notifiés (100 %) | 0 |  |
| Délai moyen entre apparition des symptômes, notification et isolement effectif | ≤ 48 heures | — | — | — | — | — | — |  |
| Proportion de décès dans la communauté testés positifs | < 50 % | — | — | — | — | — | — |  |
| Nombre de contacts identifiés par cas | 100 % | — | — | — | — | — | — |  |
| Pourcentage de contacts suivis quotidiennement | ≥ 95 % | — | — | — | — | — | — |  |
| Pourcentage de contacts (des cas confirmés + probables) pour lesquels la recherche des contacts a été effectuée (21 jours) | ≥ 95 % | — | — | — | — | — | — |  |
| Pourcentage de contacts perdus de vue | < 5 % | — | — | — | — | — | — |  |

Mode de calcul

Nombre d'alertes attendues au quotidien : Alertes MVE attendues : population de la ZS × taux d'alertes MVE (pour 10 000 hab./semaine, norme SGI) ÷ 70 000, plus décès communautaires attendus (population × mortalité brute ÷ 1000 ÷ 365 ; tout décès communautaire est une alerte MVE) (config/alertes_attendues.json).

Nombre d'alertes reçues au quotidien : Moyenne par jour des nouvelles alertes (vivantes + décès) ; entre parenthèses : part des alertes attendues.

Pourcentage d'alertes investiguées dans les 24 heures : Alertes investiguées le jour même ÷ alertes à traiter (nouvelles + report), la base ne donne pas l'heure d'investigation.

Nombre de cas suspects détectés des alertes reçues : Alertes validées comme cas suspects ; entre parenthèses : part des alertes reçues.

Nombre de nouveaux cas probables : Non disponible : la liste labo ne contient que les cas confirmés.

Nombre de nouveaux cas suspects : Alertes vivantes validées comme cas suspects.

Nombre de nouvelles zones de santé touchées : Zones de santé (aires de santé pour une ZS) dont le premier cas confirmé date du mois.

Nombre de décès communautaires investigués : Alertes de décès investiguées ÷ alertes de décès notifiées.

Délai moyen entre apparition des symptômes, notification et isolement effectif : Délai moyen entre la date de début des signes et la date de confirmation (liste labo) ; l'heure d'isolement n'est pas disponible.

Proportion de décès dans la communauté testés positifs : Échantillons post-mortem positifs ÷ échantillons post-mortem analysés (liste du laboratoire).

Nombre de contacts identifiés par cas : Nouveaux contacts listés ÷ cas confirmés du mois.

Pourcentage de contacts suivis quotidiennement : Contacts vus ÷ contacts à suivre (cumul des jours du mois).

Pourcentage de contacts (des cas confirmés + probables) pour lesquels la recherche des contacts a été effectuée (21 jours) : Contacts sortis du suivi au 21e jour pendant le mois ÷ contacts listés 21 jours plus tôt (même durée).

Pourcentage de contacts perdus de vue : Contacts perdus de vue ÷ contacts à suivre (cumul des jours du mois).

Estimation des alertes attendues : population de la ZS × taux d'alertes MVE attendues (1,0 pour 10 000 habitants par semaine) ÷ 70 000 pour les alertes vivantes répondant à la définition de cas MVE ; population × taux brut de mortalité (9.0 pour 1000) ÷ 1000 ÷ 365 pour les décès communautaires (tout décès communautaire est une alerte MVE). Vert : seuil atteint ; rouge : seuil non atteint. Les définitions de calcul figurent dans la colonne Observations.

Collecte des indicateurs du pilier surveillance, Zone de santé de Rwanguba

Riposte MVE, résultats mensuels Mai à Octobre (au 25) 2026 · situation au 2026-10-25 · calculés par l'outil provincial le 2026-10-26 06:26

| Indicateurs | Seuil (%) | Résultats mensuels 2026 |  |  |  |  |  | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre (au 25) |  |
| Nombre d'alertes attendues au quotidien |  | 14 / jour (5 alertes vivantes MVE, 9 décès communautaires) | 14 / jour (5 alertes vivantes MVE, 9 décès communautaires) | 14 / jour (5 alertes vivantes MVE, 9 décès communautaires) | 14 / jour (5 alertes vivantes MVE, 9 décès communautaires) | 14 / jour (5 alertes vivantes MVE, 9 décès communautaires) | 14 / jour (5 alertes vivantes MVE, 9 décès communautaires) | Taux par défaut : à remplacer par les estimations du SGI. |
| Nombre d'alertes reçues au quotidien | 100 % | 63 / jour (455 %) | 70 / jour (501 %) | 62 / jour (446 %) | 44 / jour (317 %) | 45 / jour (324 %) | 45 / jour (320 %) | Seuil atteint au dernier mois. Taux par défaut : à remplacer par les estimations du SGI. |
| Pourcentage d'alertes investiguées dans les 24 heures | ≥ 95 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | Seuil atteint au dernier mois. |
| Nombre de cas suspects détectés des alertes reçues | ≥ 90 % des alertes reçues | 2 (0,3 %) | 2 (0,1 %) | 5 (0,3 %) | 2 (0,1 %) | 1 (0,1 %) | 8 (0,7 %) |  |
| Nombre de cas confirmés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seuil atteint au dernier mois. |
| Nombre de nouveaux cas probables | 0 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |  |
| Nombre de nouveaux cas suspects | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Nombre de nouvelles zones de santé touchées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seuil atteint au dernier mois. |
| Nombre de décès communautaires investigués | ≥ 90 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 investigués / 3 notifiés (100 %) | Seuil atteint au dernier mois. |
| Délai moyen entre apparition des symptômes, notification et isolement effectif | ≤ 48 heures | — | — | — | — | — | — |  |
| Proportion de décès dans la communauté testés positifs | < 50 % | — | — | — | — | — | — |  |
| Nombre de contacts identifiés par cas | 100 % | — | — | — | — | — | — |  |
| Pourcentage de contacts suivis quotidiennement | ≥ 95 % | — | — | — | — | — | — |  |
| Pourcentage de contacts (des cas confirmés + probables) pour lesquels la recherche des contacts a été effectuée (21 jours) | ≥ 95 % | — | — | — | — | — | — |  |
| Pourcentage de contacts perdus de vue | < 5 % | — | — | — | — | — | — |  |

Mode de calcul

Nombre d'alertes attendues au quotidien : Alertes MVE attendues : population de la ZS × taux d'alertes MVE (pour 10 000 hab./semaine, norme SGI) ÷ 70 000, plus décès communautaires attendus (population × mortalité brute ÷ 1000 ÷ 365 ; tout décès communautaire est une alerte MVE) (config/alertes_attendues.json).

Nombre d'alertes reçues au quotidien : Moyenne par jour des nouvelles alertes (vivantes + décès) ; entre parenthèses : part des alertes attendues.

Pourcentage d'alertes investiguées dans les 24 heures : Alertes investiguées le jour même ÷ alertes à traiter (nouvelles + report), la base ne donne pas l'heure d'investigation.

Nombre de cas suspects détectés des alertes reçues : Alertes validées comme cas suspects ; entre parenthèses : part des alertes reçues.

Nombre de nouveaux cas probables : Non disponible : la liste labo ne contient que les cas confirmés.

Nombre de nouveaux cas suspects : Alertes vivantes validées comme cas suspects.

Nombre de nouvelles zones de santé touchées : Zones de santé (aires de santé pour une ZS) dont le premier cas confirmé date du mois.

Nombre de décès communautaires investigués : Alertes de décès investiguées ÷ alertes de décès notifiées.

Délai moyen entre apparition des symptômes, notification et isolement effectif : Délai moyen entre la date de début des signes et la date de confirmation (liste labo) ; l'heure d'isolement n'est pas disponible.

Proportion de décès dans la communauté testés positifs : Échantillons post-mortem positifs ÷ échantillons post-mortem analysés (liste du laboratoire).

Nombre de contacts identifiés par cas : Nouveaux contacts listés ÷ cas confirmés du mois.

Pourcentage de contacts suivis quotidiennement : Contacts vus ÷ contacts à suivre (cumul des jours du mois).

Pourcentage de contacts (des cas confirmés + probables) pour lesquels la recherche des contacts a été effectuée (21 jours) : Contacts sortis du suivi au 21e jour pendant le mois ÷ contacts listés 21 jours plus tôt (même durée).

Pourcentage de contacts perdus de vue : Contacts perdus de vue ÷ contacts à suivre (cumul des jours du mois).

Estimation des alertes attendues : population de la ZS × taux d'alertes MVE attendues (1,0 pour 10 000 habitants par semaine) ÷ 70 000 pour les alertes vivantes répondant à la définition de cas MVE ; population × taux brut de mortalité (9.0 pour 1000) ÷ 1000 ÷ 365 pour les décès communautaires (tout décès communautaire est une alerte MVE). Vert : seuil atteint ; rouge : seuil non atteint. Les définitions de calcul figurent dans la colonne Observations.

Collecte des indicateurs du pilier surveillance, Zone de santé de Vuhovi

Riposte MVE, résultats mensuels Mai à Octobre (au 25) 2026 · situation au 2026-10-25 · calculés par l'outil provincial le 2026-10-26 06:26

| Indicateurs | Seuil (%) | Résultats mensuels 2026 |  |  |  |  |  | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre (au 25) |  |
| Nombre d'alertes attendues au quotidien |  | 6 / jour (2 alertes vivantes MVE, 4 décès communautaires) | 6 / jour (2 alertes vivantes MVE, 4 décès communautaires) | 6 / jour (2 alertes vivantes MVE, 4 décès communautaires) | 6 / jour (2 alertes vivantes MVE, 4 décès communautaires) | 6 / jour (2 alertes vivantes MVE, 4 décès communautaires) | 6 / jour (2 alertes vivantes MVE, 4 décès communautaires) | Taux par défaut : à remplacer par les estimations du SGI. |
| Nombre d'alertes reçues au quotidien | 100 % | 4 / jour (56 %) | 10 / jour (154 %) | 10 / jour (158 %) | 9 / jour (148 %) | 18 / jour (293 %) | 81 / jour (1 286 %) | Seuil atteint au dernier mois. Taux par défaut : à remplacer par les estimations du SGI. |
| Pourcentage d'alertes investiguées dans les 24 heures | ≥ 95 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 91,4 % | 93,4 % | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Nombre de cas suspects détectés des alertes reçues | ≥ 90 % des alertes reçues | 0 (0,0 %) | 63 (27,2 %) | 48 (16,2 %) | 110 (40,9 %) | 308 (59,9 %) | 383 (21,6 %) |  |
| Nombre de cas confirmés | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 24 | 24 | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Nombre de nouveaux cas probables | 0 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |  |
| Nombre de nouveaux cas suspects | 0 | 0 | 55 | 38 | 83 | 253 | 348 | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Nombre de nouvelles zones de santé touchées | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Nombre de décès communautaires investigués | ≥ 90 % | 0 | 8 investigués / 8 notifiés (100 %) | 10 investigués / 10 notifiés (100 %) | 27 investigués / 27 notifiés (100 %) | 49 investigués / 49 notifiés (100 %) | 36 investigués / 34 notifiés (100 %) | Seuil atteint au dernier mois. |
| Délai moyen entre apparition des symptômes, notification et isolement effectif | ≤ 48 heures | — | 11,0 j (264 h, n = 1) | — | 5,0 j (120 h, n = 5) | 7,7 j (184 h, n = 22) | 5,6 j (135 h, n = 13) | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Proportion de décès dans la communauté testés positifs | < 50 % | — | 0,0 % (0/5) | 0,0 % (0/16) | 0,0 % (0/16) | 20,0 % (4/20) | — | Seuil atteint au dernier mois. |
| Nombre de contacts identifiés par cas | 100 % | — | 173,0 (173 contacts / 1 cas) | — | 82,0 (410 contacts / 5 cas) | 24,5 (589 contacts / 24 cas) | 22,3 (536 contacts / 24 cas) |  |
| Pourcentage de contacts suivis quotidiennement | ≥ 95 % | — | 96,9 % | — | 90,4 % | 89,9 % | 88,0 % | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Pourcentage de contacts (des cas confirmés + probables) pour lesquels la recherche des contacts a été effectuée (21 jours) | ≥ 95 % | — | — | 0,0 % | 100,0 % | 42,5 % | 100,0 % | Seuil atteint au dernier mois. |
| Pourcentage de contacts perdus de vue | < 5 % | — | 0,00 % | — | 0,09 % | 0,42 % | 0,00 % | Seuil atteint au dernier mois. |

Mode de calcul

Nombre d'alertes attendues au quotidien : Alertes MVE attendues : population de la ZS × taux d'alertes MVE (pour 10 000 hab./semaine, norme SGI) ÷ 70 000, plus décès communautaires attendus (population × mortalité brute ÷ 1000 ÷ 365 ; tout décès communautaire est une alerte MVE) (config/alertes_attendues.json).

Nombre d'alertes reçues au quotidien : Moyenne par jour des nouvelles alertes (vivantes + décès) ; entre parenthèses : part des alertes attendues.

Pourcentage d'alertes investiguées dans les 24 heures : Alertes investiguées le jour même ÷ alertes à traiter (nouvelles + report), la base ne donne pas l'heure d'investigation.

Nombre de cas suspects détectés des alertes reçues : Alertes validées comme cas suspects ; entre parenthèses : part des alertes reçues.

Nombre de nouveaux cas probables : Non disponible : la liste labo ne contient que les cas confirmés.

Nombre de nouveaux cas suspects : Alertes vivantes validées comme cas suspects.

Nombre de nouvelles zones de santé touchées : Zones de santé (aires de santé pour une ZS) dont le premier cas confirmé date du mois.

Nombre de décès communautaires investigués : Alertes de décès investiguées ÷ alertes de décès notifiées.

Délai moyen entre apparition des symptômes, notification et isolement effectif : Délai moyen entre la date de début des signes et la date de confirmation (liste labo) ; l'heure d'isolement n'est pas disponible.

Proportion de décès dans la communauté testés positifs : Échantillons post-mortem positifs ÷ échantillons post-mortem analysés (liste du laboratoire).

Nombre de contacts identifiés par cas : Nouveaux contacts listés ÷ cas confirmés du mois.

Pourcentage de contacts suivis quotidiennement : Contacts vus ÷ contacts à suivre (cumul des jours du mois).

Pourcentage de contacts (des cas confirmés + probables) pour lesquels la recherche des contacts a été effectuée (21 jours) : Contacts sortis du suivi au 21e jour pendant le mois ÷ contacts listés 21 jours plus tôt (même durée).

Pourcentage de contacts perdus de vue : Contacts perdus de vue ÷ contacts à suivre (cumul des jours du mois).

Estimation des alertes attendues : population de la ZS × taux d'alertes MVE attendues (1,0 pour 10 000 habitants par semaine) ÷ 70 000 pour les alertes vivantes répondant à la définition de cas MVE ; population × taux brut de mortalité (9.0 pour 1000) ÷ 1000 ÷ 365 pour les décès communautaires (tout décès communautaire est une alerte MVE). Vert : seuil atteint ; rouge : seuil non atteint. Les définitions de calcul figurent dans la colonne Observations.

Collecte des indicateurs du pilier surveillance, Zone de santé de Walikale

Riposte MVE, résultats mensuels Mai à Octobre (au 25) 2026 · situation au 2026-10-25 · calculés par l'outil provincial le 2026-10-26 06:26

| Indicateurs | Seuil (%) | Résultats mensuels 2026 |  |  |  |  |  | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre (au 25) |  |
| Nombre d'alertes attendues au quotidien |  | 10 / jour (4 alertes vivantes MVE, 6 décès communautaires) | 10 / jour (4 alertes vivantes MVE, 6 décès communautaires) | 10 / jour (4 alertes vivantes MVE, 6 décès communautaires) | 10 / jour (4 alertes vivantes MVE, 6 décès communautaires) | 10 / jour (4 alertes vivantes MVE, 6 décès communautaires) | 10 / jour (4 alertes vivantes MVE, 6 décès communautaires) | Taux par défaut : à remplacer par les estimations du SGI. |
| Nombre d'alertes reçues au quotidien | 100 % | 0 / jour (3 %) | 6 / jour (56 %) | 10 / jour (103 %) | 6 / jour (64 %) | 23 / jour (229 %) | 35 / jour (349 %) | Seuil atteint au dernier mois. Taux par défaut : à remplacer par les estimations du SGI. |
| Pourcentage d'alertes investiguées dans les 24 heures | ≥ 95 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 74,5 % | 100,0 % | Seuil atteint au dernier mois. |
| Nombre de cas suspects détectés des alertes reçues | ≥ 90 % des alertes reçues | 0 (0,0 %) | 2 (4,0 %) | 2 (1,4 %) | 2 (6,2 %) | 1 (0,5 %) | 12 (1,6 %) |  |
| Nombre de cas confirmés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seuil atteint au dernier mois. |
| Nombre de nouveaux cas probables | 0 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |  |
| Nombre de nouveaux cas suspects | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Nombre de nouvelles zones de santé touchées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seuil atteint au dernier mois. |
| Nombre de décès communautaires investigués | ≥ 90 % | 0 | 1 investigués / 1 notifiés (100 %) | 1 investigués / 1 notifiés (100 %) | 1 investigués / 1 notifiés (100 %) | 0 | 0 |  |
| Délai moyen entre apparition des symptômes, notification et isolement effectif | ≤ 48 heures | — | — | — | — | — | — |  |
| Proportion de décès dans la communauté testés positifs | < 50 % | — | — | — | 0,0 % (0/1) | — | — | Seuil atteint au dernier mois. |
| Nombre de contacts identifiés par cas | 100 % | — | — | — | — | — | — |  |
| Pourcentage de contacts suivis quotidiennement | ≥ 95 % | — | — | — | — | — | — |  |
| Pourcentage de contacts (des cas confirmés + probables) pour lesquels la recherche des contacts a été effectuée (21 jours) | ≥ 95 % | — | — | — | — | — | — |  |
| Pourcentage de contacts perdus de vue | < 5 % | — | — | — | — | — | — |  |

Mode de calcul

Nombre d'alertes attendues au quotidien : Alertes MVE attendues : population de la ZS × taux d'alertes MVE (pour 10 000 hab./semaine, norme SGI) ÷ 70 000, plus décès communautaires attendus (population × mortalité brute ÷ 1000 ÷ 365 ; tout décès communautaire est une alerte MVE) (config/alertes_attendues.json).

Nombre d'alertes reçues au quotidien : Moyenne par jour des nouvelles alertes (vivantes + décès) ; entre parenthèses : part des alertes attendues.

Pourcentage d'alertes investiguées dans les 24 heures : Alertes investiguées le jour même ÷ alertes à traiter (nouvelles + report), la base ne donne pas l'heure d'investigation.

Nombre de cas suspects détectés des alertes reçues : Alertes validées comme cas suspects ; entre parenthèses : part des alertes reçues.

Nombre de nouveaux cas probables : Non disponible : la liste labo ne contient que les cas confirmés.

Nombre de nouveaux cas suspects : Alertes vivantes validées comme cas suspects.

Nombre de nouvelles zones de santé touchées : Zones de santé (aires de santé pour une ZS) dont le premier cas confirmé date du mois.

Nombre de décès communautaires investigués : Alertes de décès investiguées ÷ alertes de décès notifiées.

Délai moyen entre apparition des symptômes, notification et isolement effectif : Délai moyen entre la date de début des signes et la date de confirmation (liste labo) ; l'heure d'isolement n'est pas disponible.

Proportion de décès dans la communauté testés positifs : Échantillons post-mortem positifs ÷ échantillons post-mortem analysés (liste du laboratoire).

Nombre de contacts identifiés par cas : Nouveaux contacts listés ÷ cas confirmés du mois.

Pourcentage de contacts suivis quotidiennement : Contacts vus ÷ contacts à suivre (cumul des jours du mois).

Pourcentage de contacts (des cas confirmés + probables) pour lesquels la recherche des contacts a été effectuée (21 jours) : Contacts sortis du suivi au 21e jour pendant le mois ÷ contacts listés 21 jours plus tôt (même durée).

Pourcentage de contacts perdus de vue : Contacts perdus de vue ÷ contacts à suivre (cumul des jours du mois).

Estimation des alertes attendues : population de la ZS × taux d'alertes MVE attendues (1,0 pour 10 000 habitants par semaine) ÷ 70 000 pour les alertes vivantes répondant à la définition de cas MVE ; population × taux brut de mortalité (9.0 pour 1000) ÷ 1000 ÷ 365 pour les décès communautaires (tout décès communautaire est une alerte MVE). Vert : seuil atteint ; rouge : seuil non atteint. Les définitions de calcul figurent dans la colonne Observations.