Collecte des indicateurs du pilier surveillance, Zone de santé de Beni

Riposte MVE, résultats mensuels Mai à Octobre (au 25) 2026 · situation au 2026-10-25 · calculés par l'outil provincial le 2026-10-26 06:26

| Indicateurs | Seuil (%) | Résultats mensuels 2026 |  |  |  |  |  | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre (au 25) |  |
| Nombre d'alertes attendues au quotidien |  | 25 / jour (9 alertes vivantes MVE, 16 décès communautaires) | 25 / jour (9 alertes vivantes MVE, 16 décès communautaires) | 25 / jour (9 alertes vivantes MVE, 16 décès communautaires) | 25 / jour (9 alertes vivantes MVE, 16 décès communautaires) | 25 / jour (9 alertes vivantes MVE, 16 décès communautaires) | 25 / jour (9 alertes vivantes MVE, 16 décès communautaires) | Taux par défaut : à remplacer par les estimations du SGI. |
| Nombre d'alertes reçues au quotidien | 100 % | 15 / jour (61 %) | 164 / jour (667 %) | 237 / jour (963 %) | 220 / jour (896 %) | 315 / jour (1 280 %) | 377 / jour (1 534 %) | Seuil atteint au dernier mois. Taux par défaut : à remplacer par les estimations du SGI. |
| Pourcentage d'alertes investiguées dans les 24 heures | ≥ 95 % | 100,0 % | 100,0 % | 95,4 % | 95,9 % | 95,4 % | 88,5 % | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Nombre de cas suspects détectés des alertes reçues | ≥ 90 % des alertes reçues | 51 (31,1 %) | 546 (12,3 %) | 675 (9,5 %) | 1 017 (15,4 %) | 1 182 (13,4 %) | 1 250 (15,8 %) |  |
| Nombre de cas confirmés | 0 | 5 | 21 | 29 | 85 | 211 | 290 | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Nombre de nouveaux cas probables | 0 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |  |
| Nombre de nouveaux cas suspects | 0 | 37 | 315 | 369 | 529 | 672 | 807 | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Nombre de nouvelles zones de santé touchées | 0 | 2 | 14 | 4 | 4 | 5 | 9 | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Nombre de décès communautaires investigués | ≥ 90 % | 14 investigués / 13 notifiés (100 %) | 247 investigués / 214 notifiés (100 %) | 305 investigués / 305 notifiés (100 %) | 481 investigués / 489 notifiés (98 %) | 513 investigués / 497 notifiés (100 %) | 425 investigués / 394 notifiés (100 %) | Seuil atteint au dernier mois. |
| Délai moyen entre apparition des symptômes, notification et isolement effectif | ≤ 48 heures | 7,0 j (168 h, n = 1) | 6,2 j (149 h, n = 5) | 9,4 j (225 h, n = 8) | 7,7 j (184 h, n = 36) | 7,0 j (169 h, n = 105) | 7,4 j (177 h, n = 136) | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Proportion de décès dans la communauté testés positifs | < 50 % | 2,3 % (2/88) | 4,6 % (14/307) | 5,1 % (18/352) | 11,4 % (47/413) | 23,8 % (63/265) | — | Seuil atteint au dernier mois. |
| Nombre de contacts identifiés par cas | 100 % | 19,6 (98 contacts / 5 cas) | 54,2 (1 138 contacts / 21 cas) | 93,6 (2 715 contacts / 29 cas) | 74,0 (6 287 contacts / 85 cas) | 53,1 (11 209 contacts / 211 cas) | 41,0 (11 893 contacts / 290 cas) |  |
| Pourcentage de contacts suivis quotidiennement | ≥ 95 % | 65,6 % | 70,1 % | 72,8 % | 77,7 % | 75,5 % | 70,6 % | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Pourcentage de contacts (des cas confirmés + probables) pour lesquels la recherche des contacts a été effectuée (21 jours) | ≥ 95 % | — | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 86,4 % | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Pourcentage de contacts perdus de vue | < 5 % | 0,00 % | 1,07 % | 1,40 % | 4,85 % | 3,73 % | 3,58 % | Seuil atteint au dernier mois. |

Mode de calcul

Nombre d'alertes attendues au quotidien : Alertes MVE attendues : population de la ZS × taux d'alertes MVE (pour 10 000 hab./semaine, norme SGI) ÷ 70 000, plus décès communautaires attendus (population × mortalité brute ÷ 1000 ÷ 365 ; tout décès communautaire est une alerte MVE) (config/alertes_attendues.json).

Nombre d'alertes reçues au quotidien : Moyenne par jour des nouvelles alertes (vivantes + décès) ; entre parenthèses : part des alertes attendues.

Pourcentage d'alertes investiguées dans les 24 heures : Alertes investiguées le jour même ÷ alertes à traiter (nouvelles + report), la base ne donne pas l'heure d'investigation.

Nombre de cas suspects détectés des alertes reçues : Alertes validées comme cas suspects ; entre parenthèses : part des alertes reçues.

Nombre de nouveaux cas probables : Non disponible : la liste labo ne contient que les cas confirmés.

Nombre de nouveaux cas suspects : Alertes vivantes validées comme cas suspects.

Nombre de nouvelles zones de santé touchées : Zones de santé (aires de santé pour une ZS) dont le premier cas confirmé date du mois.

Nombre de décès communautaires investigués : Alertes de décès investiguées ÷ alertes de décès notifiées.

Délai moyen entre apparition des symptômes, notification et isolement effectif : Délai moyen entre la date de début des signes et la date de confirmation (liste labo) ; l'heure d'isolement n'est pas disponible.

Proportion de décès dans la communauté testés positifs : Échantillons post-mortem positifs ÷ échantillons post-mortem analysés (liste du laboratoire).

Nombre de contacts identifiés par cas : Nouveaux contacts listés ÷ cas confirmés du mois.

Pourcentage de contacts suivis quotidiennement : Contacts vus ÷ contacts à suivre (cumul des jours du mois).

Pourcentage de contacts (des cas confirmés + probables) pour lesquels la recherche des contacts a été effectuée (21 jours) : Contacts sortis du suivi au 21e jour pendant le mois ÷ contacts listés 21 jours plus tôt (même durée).

Pourcentage de contacts perdus de vue : Contacts perdus de vue ÷ contacts à suivre (cumul des jours du mois).

Estimation des alertes attendues : population de la ZS × taux d'alertes MVE attendues (1,0 pour 10 000 habitants par semaine) ÷ 70 000 pour les alertes vivantes répondant à la définition de cas MVE ; population × taux brut de mortalité (9.0 pour 1000) ÷ 1000 ÷ 365 pour les décès communautaires (tout décès communautaire est une alerte MVE). Vert : seuil atteint ; rouge : seuil non atteint. Les définitions de calcul figurent dans la colonne Observations.