Collecte des indicateurs du pilier surveillance, Zone de santé de Masereka

Riposte MVE, résultats mensuels Mai à Octobre (au 25) 2026 · situation au 2026-10-25 · calculés par l'outil provincial le 2026-10-26 06:26

| Indicateurs | Seuil (%) | Résultats mensuels 2026 |  |  |  |  |  | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre (au 25) |  |
| Nombre d'alertes attendues au quotidien |  | 8 / jour (3 alertes vivantes MVE, 5 décès communautaires) | 8 / jour (3 alertes vivantes MVE, 5 décès communautaires) | 8 / jour (3 alertes vivantes MVE, 5 décès communautaires) | 8 / jour (3 alertes vivantes MVE, 5 décès communautaires) | 8 / jour (3 alertes vivantes MVE, 5 décès communautaires) | 8 / jour (3 alertes vivantes MVE, 5 décès communautaires) | Taux par défaut : à remplacer par les estimations du SGI. |
| Nombre d'alertes reçues au quotidien | 100 % | 7 / jour (86 %) | 9 / jour (120 %) | 6 / jour (75 %) | 9 / jour (118 %) | 9 / jour (120 %) | 37 / jour (476 %) | Seuil atteint au dernier mois. Taux par défaut : à remplacer par les estimations du SGI. |
| Pourcentage d'alertes investiguées dans les 24 heures | ≥ 95 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 78,0 % | 100,0 % | 100,0 % | Seuil atteint au dernier mois. |
| Nombre de cas suspects détectés des alertes reçues | ≥ 90 % des alertes reçues | 2 (2,7 %) | 44 (17,3 %) | 62 (36,3 %) | 101 (37,5 %) | 250 (91,2 %) | 312 (33,4 %) |  |
| Nombre de cas confirmés | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 20 | 10 | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Nombre de nouveaux cas probables | 0 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |  |
| Nombre de nouveaux cas suspects | 0 | 1 | 39 | 52 | 75 | 218 | 280 | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Nombre de nouvelles zones de santé touchées | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Nombre de décès communautaires investigués | ≥ 90 % | 2 investigués / 2 notifiés (100 %) | 6 investigués / 6 notifiés (100 %) | 12 investigués / 12 notifiés (100 %) | 26 investigués / 24 notifiés (100 %) | 32 investigués / 32 notifiés (100 %) | 23 investigués / 23 notifiés (100 %) | Seuil atteint au dernier mois. |
| Délai moyen entre apparition des symptômes, notification et isolement effectif | ≤ 48 heures | — | 5,0 j (120 h, n = 2) | 5,5 j (132 h, n = 2) | 6,0 j (144 h, n = 1) | 4,8 j (114 h, n = 13) | 3,2 j (78 h, n = 4) | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Proportion de décès dans la communauté testés positifs | < 50 % | — | 0,0 % (0/8) | 0,0 % (0/9) | 9,1 % (2/22) | 20,0 % (5/25) | — | Seuil atteint au dernier mois. |
| Nombre de contacts identifiés par cas | 100 % | — | 39,5 (79 contacts / 2 cas) | 29,7 (89 contacts / 3 cas) | 43,0 (129 contacts / 3 cas) | 20,2 (404 contacts / 20 cas) | 22,5 (225 contacts / 10 cas) |  |
| Pourcentage de contacts suivis quotidiennement | ≥ 95 % | — | 97,5 % | 99,4 % | 96,8 % | 94,6 % | 97,2 % | Seuil atteint au dernier mois. |
| Pourcentage de contacts (des cas confirmés + probables) pour lesquels la recherche des contacts a été effectuée (21 jours) | ≥ 95 % | — | — | 100,0 % | 31,5 % | 53,6 % | 61,8 % | Seuil non atteint au dernier mois. |
| Pourcentage de contacts perdus de vue | < 5 % | — | 0,00 % | 0,00 % | 0,59 % | 0,63 % | 0,40 % | Seuil atteint au dernier mois. |

Mode de calcul

Nombre d'alertes attendues au quotidien : Alertes MVE attendues : population de la ZS × taux d'alertes MVE (pour 10 000 hab./semaine, norme SGI) ÷ 70 000, plus décès communautaires attendus (population × mortalité brute ÷ 1000 ÷ 365 ; tout décès communautaire est une alerte MVE) (config/alertes_attendues.json).

Nombre d'alertes reçues au quotidien : Moyenne par jour des nouvelles alertes (vivantes + décès) ; entre parenthèses : part des alertes attendues.

Pourcentage d'alertes investiguées dans les 24 heures : Alertes investiguées le jour même ÷ alertes à traiter (nouvelles + report), la base ne donne pas l'heure d'investigation.

Nombre de cas suspects détectés des alertes reçues : Alertes validées comme cas suspects ; entre parenthèses : part des alertes reçues.

Nombre de nouveaux cas probables : Non disponible : la liste labo ne contient que les cas confirmés.

Nombre de nouveaux cas suspects : Alertes vivantes validées comme cas suspects.

Nombre de nouvelles zones de santé touchées : Zones de santé (aires de santé pour une ZS) dont le premier cas confirmé date du mois.

Nombre de décès communautaires investigués : Alertes de décès investiguées ÷ alertes de décès notifiées.

Délai moyen entre apparition des symptômes, notification et isolement effectif : Délai moyen entre la date de début des signes et la date de confirmation (liste labo) ; l'heure d'isolement n'est pas disponible.

Proportion de décès dans la communauté testés positifs : Échantillons post-mortem positifs ÷ échantillons post-mortem analysés (liste du laboratoire).

Nombre de contacts identifiés par cas : Nouveaux contacts listés ÷ cas confirmés du mois.

Pourcentage de contacts suivis quotidiennement : Contacts vus ÷ contacts à suivre (cumul des jours du mois).

Pourcentage de contacts (des cas confirmés + probables) pour lesquels la recherche des contacts a été effectuée (21 jours) : Contacts sortis du suivi au 21e jour pendant le mois ÷ contacts listés 21 jours plus tôt (même durée).

Pourcentage de contacts perdus de vue : Contacts perdus de vue ÷ contacts à suivre (cumul des jours du mois).

Estimation des alertes attendues : population de la ZS × taux d'alertes MVE attendues (1,0 pour 10 000 habitants par semaine) ÷ 70 000 pour les alertes vivantes répondant à la définition de cas MVE ; population × taux brut de mortalité (9.0 pour 1000) ÷ 1000 ÷ 365 pour les décès communautaires (tout décès communautaire est une alerte MVE). Vert : seuil atteint ; rouge : seuil non atteint. Les définitions de calcul figurent dans la colonne Observations.